**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор ОСШ № 137\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Улжибаев А.К.**

**ПЛАН**

**проведения Республиканской Акции «Дорога в школу»**

**по ОСШ № 137 Октябрьского района г.Караганды**

**24 сентября 2011 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **ответственные** |
| 1. | Создание организационного комитета по проведению Акции «Дорога в школу» | До 7.09 | Директор Улжибаев А.К. |
| 2. | Обращение с письмами к спонсорам, с целью оказания материальной помощи в проведении Акции. | С 7.09 по 20.09. | Зам.директора по ВР Карабалинова С.А., Агильденова Ж.М. |
| 3. | Выпуск логотипов, пригласительных, листовок, с целью привлечения родителей, общественности в проведении Акции. | С 7.09 по 23.09 | Кл.руководители **Медиярова Р.С., Смирнова Е.Ю.,** Данилушкина Т.В., Жакембаева Р.А. |
| 4. | Открытие пункта по сбору подержанных вещей для семей имеющих соц.статус. | В течение проведения акции | Соц.педагог **Елеусизова Г.Ж.,** учитель Шорина К.Е., кл.руководители Маякина Н.Т., Шибаева |
| 5. | Организация благотворительного обеда для детей из семей имеющих соц.статус. | 24.09. | Учителя **Васильева Г.С.,** Беленкова С.А., Тлеугабылова К.М.,  Багдат К., Мубаракова К.С. |
| 6. | Сбор канц.товаров для детей имеющих соц.статус. | С 07.09 по 23.09г. | Кл.руководители Бердигалиева Р.К., Шалимова Е.А., Саменова Г.М. , |
| 7. | Создание сценария Акции «Дорога в школу» | С07 по 15.09 | Зам по ВР Агильденова Ж.М., Карабалинова С.А., психолог Ветущенко Т.И**. ведущие программы Витнова Л.В., Даниярова М.Т.** |
| 8. | Подготовка и проведение Акции «Дорога в школу» в ДКЖ. | 24.09. | администрация |
| 9. | Оформление (баннеры, шары, флажки ) мест проведения Акции | 22-23.09 | Учителя Гопко С.В., Зорин Б.Н., Шорина К.Е., Топорова Р.Ш., Пасюнина Н.П., Мубаракова К.С., Жапарова А. |
| 10. | Освещение в СМИ (о проделанной работе составить справку 26.09.11) | С 07-24.09. | Учителя Касенова А.К.,Джакупова З.К., инженер ИВТ Закиров В.Р., |