ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ

I этап:

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

(с 2 апреля по 30 мая)

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание при директоре о подготовке к летнему оздоровительному сезону | 2 апреля | Альжанова К.С. |
| 2. | Создание штаба «Лето - 2012» | До 5 апреля | Альжанова К.С. |
| 2. | Анкетирование среди родителей и учащихся о летней занятости учащихся | До 11 апреля | Классные руководители |
| 3. | Общешкольное родительское собрание | 12 и 13 апреля | Реймер Л.С. Жусупова Г.М. |
| 4. | Анализ анкетирования о летней занятости учащихся | до 1 мая | Реймер Л.С. |
| 5. | Отчёт в Гор ОО о занятости и оздоровлении учащихся летом 2012 года | 10 мая | Реймер Л.С. |
| 6. | Собеседование с кандидатами на должность начальников лагерей, воспитателями | до 20 апреля | Побережная Л.В. |
| 8. | Подготовка помещений для размещения лагеря: - музыкальный зал; - спортивный зал; - столовая; - кабинеты. | до 31 мая | Жукенова Т.К. Побережная Л.В. Потапчук Н.В. Ким В.П. Садыкова Л.Ф. |
| 9. | Подготовить: - игровой инвентарь - спортивный инвентарь - канцтовары; - муз. аппаратуру | до 31 мая | Жукенова Т.К. Побережная Л.В. Потапчук Н.В. Ким В.П. |

| II ЭТАП РЕКЛАМ НО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ( с 20 апреля по 25 мая) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Содержание деятельности |  | Сроки |  | Ответственные |  |
| 1. |  | Проведение рекламной акции среди учащихся «Скоро лето!» |  | с 20 апреля |  | Реймер Л.С. Шрамко Л.Г. |  |
| 2. |  | Организация совместной работы с внешкольными учреждениями: - библиотека им. Абая; - Пожарная часть; - ДДЮ; - театры, музеи |  | до 1 июня |  | Побережная Л.В. |  |
| 3, |  | Составления графика работы ремонтных бригад и «Зелёного патруля» |  | до 25 мая |  | Жусупова Г.М. |  |
| 4. |  | Утверждение списков детей из социально не защищенных семей для охвата оздоровлением и отдыхом. |  | до 5 мая |  | Шрамко Л.Г. |  |
| 5, | Инструктаж учащихся 1-11 классов по правилам ТБ, ПДД, ППБ, правилам поведения на воде |  | 17 мая |  | Классные руководители |  |  |
| 6. | Разработка плана работы пришкольного лагеря, режима дня |  | до 31 мая |  | Побережная Л.В. |  |  |
| 7. | Получение разрешений на открытие лагеря в СЭС и ПЧ |  | до 1 июня |  | Побережная Л.В. |  |  |

III ЭТАП:

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

( с I июня по 25 августа)

| № |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Работа пришкольного лагеря | июнь-август | Побережная Л.В. |
| 2. |  | Работа отрядов «Зелёного патруля» | июнь-август | Жусупова Г.К. Оношко И.А. Тарасова Л.А. |
| 3. |  | Работа бригад старшеклассников по ремонту и благоустройству здания школы | июнь | Реймер Л.С. |
| 4, |  | Летняя школа | июнь | Иванчук Т.П. |
| 5, |  | Совместная работа школы с ГДН по предупреждению бродяжничества и правонарушений в летний период: _ контроль за организацией летнего отдыха учащихся, состоящих на проф.учете; | июнь-август | Школьный инспектор Каков А.Т., Реймер Л.С., Жусупова Г.М. Шрамко Л.Г. Пенькова О.И. Берсенева Е.С. |
|  | - рейды по рынкам, торговым точкам; - посещение квартир. |  |  |  |
| 6. | Походы, экскурсии |  | в теч. лета | Побережная Л.В. |

IV ЭТАП:

РЕФЛЕКСИЯ

( с 25 августа по 1 сентября)

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения летнего оздоровительного сезона «Лето -2012» | август на установочном педсовете | Побережная Л.В. Реймер Л.С. |
| 2. | Конкурсы - рассказов «Как я провел лето» 5-8 классы; - рисунков «Веселые каникулы» 2-4 классы. | сентябрь | Классные руководители |
| 3, | Анализ совместной работы с ГДН по предупреждению правонарушений в летний период | сентябрь, Совет по профилактике | Каков А.Т. Реймер Л.С. |

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подборка методической литературы по организации досуга учащихся | до 10 мая | Хардина Л.Ф. |
| 2. | МО классных руководителей «Формы организации летнего отдыха учащихся» | 3 мая | Реймер Л.С. |
| 3. | Курсы вожатых- | 20 - 30 мая | Шрамко Л.Г. |
|  | старшеклассников для работы в пришкольном лагере |  | - |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация программы «ЛЕТО – 2012» в СОШ № 63 предполагает:

- качественное и разнообразное питание, соблюдение режима дня, спортивные мероприятия в пришкольном лагере будут способствовать оздоровлению учащихся;

- выбранная форма работы лагеря позволит формировать чувства   Казахстанского патриотизма, уважения к истории и культуре разных народов, расширению кругозора учащихся;

_ совместная трудовая деятельность в ремонтных бригадах и в отрядах «Зелёного патруля» поможет учащимся освоить практические умения и навыки общения;

- организация летнего отдыха подростков «группы риска», сотрудничество с ГДН позволят не допустить совершения правонарушений, исключить случаи бродяжничества, попрошайничества учащимися школы.