УТВЕРЖДЕН

приказом Руководителя Администрации

Президента Республики Казахстан

от          декабря 2012 года

№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по информационному сопровождению хода реализации Послания Президента

Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 14 декабря 2012 года

«Стратегия Казахстан -2050: новый политический курс состоявшегося государства»

| № пункта | Содержание поручения | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-практические мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Провести совещание с участием представителей центральных и местных государственных органов об основных направлениях информационно-пропагандистской деятельности по разъяснению хода реализации Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 14 декабря 2012 года (далее - Послание) «Стратегия Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства» | совещание в Администрации Президента РК | ОВП, СЦК, МКИ | до 30 декабря 2012 года | ОВП |
|  | Провести встречи с руководителями республиканских средств массовой информации и неправительственных организаций об основных направлениях информационно-пропагандистской деятельности по разъяснению и реализации Послания | информация в АП | МКИ, СЦК | до 20 января 2013 года | ОВП |
|  | Провести в течение декабря-января совещания с участием активов гг.Астаны, Алматы и областей, городов и районов по организации информационно-разъяснительной работы по Посланию | информация в АП | МКИ (свод), акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | до 1 февраля 2013 года | ОВП, ОГКОТР |
|  | Организовать проведение коллегий министерств и агентств по задачам, обозначенным в Послании | информация в АП | КПМ, центральные исполнительные органы | до 15 февраля 2013 года | ОВП, ОГКОТР |
|  | Организовать работу НДП «Нур Отан» и парламентской фракции партии по разъяснению Послания | план мероприятий информация в АП | аппарат НДП «Нур Отан» (по согласованию) | до 10 января 2013 года раз в полугодие (к 15-му числу месяца, следующего за отчетным полугодием) | ОВП |
|  | Сформировать «событийный ряд» с учетом задач, обозначенных в Послании, для использования в работе СМИ | «событийный ряд» информация в АП | КПМ,СЦК центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | до 10 января 2013 года ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать разработку проекта приказа Руководителя Администрации Президента о работе республиканских и региональных информационно-пропагандистских групп (далее - ИПГ) по разъяснению Послания из числа руководителей и представителей центральных и местных государственных органов, депутатов маслихатов, научной и творческой интеллигенции, неправительственных организаций, этно-культурных центров и СМИ | проект приказа Руководителя Администрации Президента | МКИ совместно с центральными государственными органами | до 10 января 2013 года | ОВП |
|  | В рамках соответствующего приказа Руководителя Администрации Президента организовать работу республиканских и региональных ИПГ по разъяснению Послания из числа руководителей и представителей центральных и местных государственных органов, депутатов маслихатов, научной и творческой интеллигенции, неправительственных организаций, этно-культурных центров, СМИ | информация в АП | МКИ совместно с центральными государственными органами, акиматами гг.Астаны, Алматы и областей, СЦК | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Утвердить соответствующим распоряжением Премьер-Министра график выступлений руководителей центральных государственных органов по тематике Послания. Обеспечить реализацию графика | распоряжение Премьер-Министра информация в АП | КПМ | до 10 января 2013 года ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать разработку графика выступлений в СМИ руководителей структурных подразделений Администрации Президента по основным приоритетам Послания | график выступлений | ОВП, ЦСРА, ОСЭМ, ГПО, ОПС, ОГКОТР, САНК, ОО, ОГСКП, ССБ, АО, ЦВП, Представительство Президента в Парламенте | до 30 декабря 2012 года | ОВП |
|  | Обеспечить исполнение графика выступлений в СМИ руководителей структурных подразделений Администрации Президента по основным приоритетам Послания | информация Руководителю Администрации Президента | ОВП, ЦСРА, ОСЭМ, ГПО, ОПС, ОГКОТР, САНК, ОО, ОГСКП, ССБ, АО, ЦВП, Представительство Президента в Парламенте | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП, ЦСРА, ОСЭМ, ГПО, ОПС, ОГКОТР, САНК, ОО, ОГСКП, ССБ, АО, ЦВП, Представитель-ство Президента в Парламенте |
|  | Сформировать списки из числа представителей центральных и местных государственных органов, депутатов Парламента и маслихатов, лидеров общественного мнения и экспертов по отраслям для выступлений в СМИ и участия в организационно-разъяснительных мероприятиях | списки выступающих информация в АП | КПМ, МКИ, центральные государственные органы, ОВП, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, СЦК | до 5 января 2013 года | ОВП |
|  | Организовать посольствами и дипломатическими представительствами РК за рубежом разъяснительную и пропагандистскую работу с привлечением видных представителей зарубежного сообщества, в том числе в иностранных СМИ | информация в АП | МИД | раз в полугодие (до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием) | ЦВП |
|  | Организовать публикацию в зарубежных СМИ специальных материалов и отзывов о Послании | информация в АП | МИД | раз в полугодие (до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием) | ЦВП |
|  | Организовать разработку логотипов, слоганов по ключевым направлениям Послания, проработать вопросы содержания наглядной агитации (билборды, лайтбоксы, перетяжки, плакаты и др.) по пропаганде идей Послания | информация в АП | МКИ | до 5 января 2013 года | ОВП |
|  | Привлечь научно-преподавательские коллективы вузов к разъяснению основных положений Послания. Провести разъяснительную работу среди студентов | информация в АП | МОН, ректоры государственных вузов | к 1 апреля 2013 года | ОВП |
|  | Провести разъяснительную работу в воинских подразделениях и формированиях по основным положениям Послания | информация в МКИ и АП | МО, МВД, МЧС, КНБ, РГ | к 1 апреля 2013 года | ССБ |
|  | Актуализировать пулы журналистов при центральных и местных государственных органах для проведения адресной информационно-разъяснительной работы. Организовать подготовку пулом материалов, информационных и аналитических статей по направлениям Послания | списки журналистов информация в АП | КПМ, СЦК, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | до 5 января 2013 года ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Обеспечить систематический мониторинг публикаций и сюжетов в СМИ, в том числе и зарубежных | информация в АП | МКИ, МИД, СЦК, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать социологическую диагностику общественного восприятия и уровня поддержки населением приоритетов Послания (по целевым группам), оценки результатов деятельности центральных и местных государственных органов по ходу реализации Послания | информация в АП | МКИ, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | раз в полугодие (до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием) | ОВП |
|  | Организовать систему методической помощи СМИ путем подготовки и предоставления информационных, справочных и методических материалов по приоритетам Послания | информация в АП | КПМ, МКИ, СЦК, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
| II. Информационно-пропагандистская работа |  |  |  |  |  |
|  | Организовать в республиканских и региональных периодических печатных изданиях открытие тематических рубрик по основным положениям Послания. Провести оптимизацию и актуализацию наименований рубрик, касающихся освещения социально-экономического развития согласно приоритетным направлениям Послания | информация в АП | МКИ, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | до 30 декабря 2012 года | ОВП |
|  | Организовать подготовку и публикацию информационных материалов (топиков) с экспертными оценками хода реализации Послания | информация Руководителю Администрации Президента | КИСИ, ЦСРА | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Обеспечить подготовку и трансляцию документальных фильмов с разъяснением ключевых направлений Послания и хода его реализации | информация в АП | МКИ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать выпуск на республиканских и региональных теле- и радиоканалах специальных программ по разъяснению основных направлений Послания | информация в АП | МКИ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Обеспечить подготовку аудио- видеороликов, межпрограммных заставок с разъяснением ключевых направлений Послания | информация в АП | МКИ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Обеспечить подготовку инфографиков по ключевым направлениям Послания | информация в АП | МКИ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать подготовку и размещение фундаментальных аналитических статей по направлениям Послания. Обеспечить перепечатку наиболее значимых материалов в региональных СМИ | информация в АП | МКИ, СЦК центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать в отечественных СМИ публикацию отзывов о Послании представителей зарубежного экспертного сообщества, а также перепечатку материалов иностранной прессы | информация в АП | МКИ, МИД, СЦК | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП, ЦВП |
|  | Организовать публикацию откликов известных общественных деятелей, руководителей политических партий, ведущих неправительственных объединений страны и граждан о Послании | информация в АП | МКИ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать интервью Главы государства ведущим отечественным и зарубежным СМИ, разъясняющее положения Послания, основные направления внутренней и внешней политики | информация Руководителю Администрации Президента | Пресс-служба Президента | раз в полугодие (до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием) | заместитель Руководителя Администрации Президента Майлыбаев БА. |
|  | Организовать выход специальных правительственных программ «Решение принято», «Жаңа Қазақстан» на телеканалах «Хабар» и «Казахстан» по тематике Послания | информация в АП | КПМ, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать выход аналитических материалов в рамках правительственных вкладышей «Үкімет» и «Үкімет үйі» в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с комментариями представителей экспертного сообщества по основным направлениям Послания | информация в АП | КПМ, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации первого направления Стратегии Казахстан – 2050: «Экономическая политика Нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности» | информация в АП | КПМ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, АО «ФНБ «Самрук-Казына», МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации второго направления Стратегии Казахстан – 2050: «Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной экономики» | информация в АП | КПМ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации третьего направления Стратегии Казахстан – 2050: «Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность» | информация в АП | КПМ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации четвертого направления Стратегии Казахстан – 2050: «Знания и профессиональны навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров» | информация в АП | КПМ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации пятого направления Стратегии Казахстан – 2050: «Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии» | информация в АП | КПМ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации шестого направления Стратегии Казахстан – 2050: «Последовательная и предсказуемая внешняя политика – продвижение национальных интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности» | информация в АП | КПМ, МИД, центральные государственные органы, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать освещение деятельности государственных органов по реализации седьмого направления Стратегии Казахстан – 2050: «Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества» | информация в АП | КПМ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей, МКИ | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
| III. Издательская деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Организовать издание брошюр с текстом Послания в каждом регионе. Обеспечить их распространение среди населения | информация в АП | акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | до 5 января 2013 года | ОВП |
|  | Подготовить и внести в АП проект методического пособия по разъяснению основных положений Послания | проект методического пособия | КПМ, центральные государственные органы | к 10 января 2013 года | ЦСРА, ОСЭМ, ОВП, ОПС, ОГКОТР, ЦВП, САНК, ССБ, АО, ОО, ОГСКП |
|  | Обеспечить издание и распространение методического пособия по разъяснению основных положений Послания во всех регионах страны (не менее 2000 экземпляров в каждом регионе) | информация в АП | МКИ, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | к 15 января 2013 года | ОВП |
|  | Обеспечить изготовление и размещение наружной рекламы по положениям Послания | информация в АП | МКИ (свод), акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | к 15 января 2013 года | ОВП, ОГКОТР |
|  | Обеспечить разработку и издание бюллетеня об итогах реализации Послания (не менее 1000 экземпляров в каждом регионе) | информацион- ный бюллетень, согласованный с АП | КПМ, МКИ, центральные государственные органы, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | к 1 марта 2014 года | ОВП |
| IV. Специальные проекты |  |  |  |  |  |
|  | Организовать проведение информационно-пропагандистской работы по основным положениям Послания в рамках социальных проектов для неправительственных организаций (создание специальных лотов в рамках государственного социального заказа) | информация в АП | МКИ, МОН, МТСЗН, МЗ | каждые полгода (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным полугодием) | ОВП |
|  | Привлечь к работе по разъяснению Послания ведущие неправительственные объединения страны (Гражданский Альянс Казахстана, Конгресс молодежи Казахстана и др.) | информация в АП | МКИ, МОН | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Утвердить соответствующим распоряжением Премьер-Министра график заседаний первых руководителей центральных государственных органов в конференциях правительственного пресс-клуба на сайте «Bnews» по разъяснению ключевых приоритетов Послания. Обеспечить исполнение графика | распоряжение Премьер-Министра информация в АП | КПМ, МКИ, центральные государственные органы | к 15 января 2013 года ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Утвердить соответствующим распоряжением Премьер-Министра график выступлений руководителей центральных государственных органов на брифингах Службы центральных коммуникаций | распоряжение Премьер-Министра информация в АП | КПМ, МКИ, СЦК, центральные государственные органы | к 15 января 2013 года ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Организовать открытие и работу специальных рубрик о реализации Послания на интернет-порталах www.e-gov.kz, www.inform.kz, веб-сайтах центральных и местных госорганов, государственных СМИ и др. | информация в АП | МКИ, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |
|  | Утвердить соответствующим распоряжением Премьер-Министра график проведения Интернет-конференций на портале «www.e-gov.kz» с участием руководителей местных государственных органов по разъяснению Послания, а также по ходу его реализации. Обеспечить исполнение графика | распоряжение Премьер-Министра информация в АП | КПМ, МКИ, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | к 15 января 2013 года ежеквартально (к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | ОВП |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

АДСЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АО – Аналитический отдел Совета Безопасности Республики Казахстан

АП – Администрация Президента Республики Казахстан

Верховный Суд - Верховный Суд Республики Казахстан

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

ГПО – Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан

КИСИ – Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

КПМ – Канцелярия Премьер-Министра

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

НДП «Нур Отан» – Народно-демократическая партия «Нур Отан»

ОВП – Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан

ОГКОТР – Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан

ОГСКП - Отдел государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан

ОПС – Отдел правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан

ОСЭМ – Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан

Пресс-служба Президента – Пресс-служба Президента Республики Казахстан

ОО – Общий отдел Администрации Президента Республики Казахстан

РГ – Республиканская гвардия Республики Казахстан

САНК – Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

CСБ - Секретариат Совета Безопасности Республики Казахстан

СЦК – Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

ЦВП – Центр внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан

ЦСРА – Центр стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан

_________________________________________