Утверждаю

И.о. директора

КГУ «СОШ №52 имени

академика Е.А. Букетова»

И.Г. Никифорова________

План мероприятий

по проведению общереспубликанской акции «Дорога в школу»

в КГУ «СОШ №52 имени академика Е.А. Букетова»

с 1 августа по 30 сентября 2015 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-гуманитарное направление |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном городе» (общественные места, компьютерные клубы) с целью выявления детей, не посещающих школу по неуважительным причинам | 01.08-30.09.2015 (еженедельно) | Соц. педагог, школьный инспектор, классные руководители |
| 2. | Проведение акции «Добрые руки» по сбору вещей, школьных письменных принадлежностей для малообеспеченных детей | 01.08-30.09.2015 | Соц. педагог, классные руководители |
| 3. | Создание единой базы данных детей, нуждающихся в оказании помощи | До 31.07.2015 | Отдел образования, руководители организаций образования |
| 4. | Организация и проведение пресс-конференции «Дорога в школу» под девизом «Поможем детям вместе!» | 05.08.2015 26.08.2015 | Отдел образования, СШ №15 Отдел образования, СШ №65 |
| 5. | Проведение подворных (поквартирных) обходов домов, обходов дачных участков с целью выявления детей, не посещающих школу для формирования банка детей, нуждающихся в помощи | 05.08.2015 15.08.2015 25.08.2015 | Директор |
| 6. | Учет посещаемости учащимися занятий, сбор банка данных об уклоняющихся учащихся от занятий | 01.09-30.09.2015 | Директор, зам. директора по ВР, соц. педагог, классные руководители |
| 7. | Организация благотворительной акции «Семья поможет семье: Соберем ребенка в школу!» | 01.09-30.09.2015 | Зам. директора по ВР, соц. педагог |
| 8. | Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Подарок первокласснику» и др.) (по запросу) | 01.09.2015 | зам. директора по ВР, соц. педагог, классные руководители |
| 9. | Организация детских праздников с вручением благотворительной помощи детям (по запросу) | 07.09-14.09.2015 | зам. директора по ВР, соц. педагог, классные руководители |
| II. Информационно-агитационное направление |  |  |  |
| 10. | Подготовка и оформление информационных стендов, выпуск и расклейка плакатов, логотипов «Дорога в школу» | До 30.07.2015 | Зам. директора по ВР, соц. педагог |
| 11. | Организация семинара-совещания по проведению акции «Дорога в школу» для заместителей директоров по воспитательной работе в режиме онлайн | 30.07.2015 | Отдел образования |
| 12. | Обеспечение освещения проводимых мероприятий в местных СМИ, сайте отдела образования и организации образования | До 30.09.2015 | Зам. директора по информатизации |