|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.руководителя отдела образования города Караганды А. Д. Мештаев ____________ |
| --- | --- |

План мероприятий

по проведению общереспубликанской акции «Дорога в школу»

в организациях образования города Караганды с 1 августа по 30 сентября 2015 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Организационно-гуманитарное направление |  |  |  |
|  | Организация информационно-разъяснительной кампании о проведении общереспубликанской акции «Дорога в школу» | 27.07. – 31.07.2015 г | Отдел образования |
|  | Проведение мониторинга цен на школьную форму, спортивную одежду, канцелярские товары для школьников | 27.07. – 31.07.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Организация бесперебойной работы «горячих линий», телефонов «доверия» в отделе образования, организациях образования для оперативного реагирования на обращения граждан | 01.08. – 30.09.2015 г | Отдел образования, руководители организаций образования |
|  | Организация и проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном городе» (общественные места, компьютерные клубы) с целью выявления детей, не посещающих школу по неуважительным причинам | 01.08. – 30.09.2015 г (еженедельно) | Руководители организаций образования |
|  | Проведение акции «Добрые руки» по сбору вещей, школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных детей | 01.08. – 30.09.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Создание единой базы данных детей, нуждающихся в оказании помощи | до 31.07.2015 г | Отдел образования, руководители организаций образования |
|  | Организация и проведение пресс-конференции «Дорога в школу» под девизом «Поможем детям вместе!» | 05.08.2015 г 26.08.2015 г | Отдел образования, СШ № 15 Отдел образования, СШ № 65 |
|  | Проведение подворных (поквартирных) обходов домов, обходов дачных участков с целью выявления детей, не посещающих школу для формирования банка данных детей, нуждающихся в помощи | 05.08.2015 г 15.08.2015 г 25.08.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Учет посещаемости учащимися занятий, сбор банка данных об уклоняющихся учащихся от занятий | 01.09. – 30.09.2015 г | Отдел образования, руководители организаций образования |
|  | Организация благотворительной акции «Семья поможет семье: Соберем ребенка в школу!» | 01.09. – 30.09.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Подарок первокласснику» и др.) | 01.09.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Организация детских праздников с вручением благотворительной помощи детям | 07.09. – 14.09.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Организация чествования меценатов, спонсоров, оказавших благотворительную помощь детям в рамках акции «Дорога в школу» | 30.09.2015 г | Отдел образования, руководители организаций образования |
| ІІ. Информационно-агитационное направление |  |  |  |
|  | Направление и обеспечение в организации образования эскизов билбордов, баннеров, плакатов, по общереспубликанской акции «Дорога в школу» | 27.07. – 31.07.2015 г | Отдел образования |
|  | Подготовка и оформление информационных стендов, выпуск и расклейка плакатов, логотипов «Дорога в школу» | до 30.07.2015 г | Руководители организаций образования |
|  | Организация семинара-совещания по проведению акции «Дорога в школу» для заместителей директоров по воспитательной работе в режиме онлайн | 30.07.2015 г | Отдел образования |
|  | Создание тематической рубрики «Дорога в школу» | до 31.07.2015 г | Отдел образования |
|  | Подготовка информации: о ходе и об итогах общереспубликанской акции «Дорога в школу» | 01.08. – 30.09.2015 г (каждые 10 дней) | Отдел образования, руководители организаций образования |
|  | Обеспечение освещения проводимых мероприятий в местных СМИ, сайте отдела образования и организации образования | до 30.09.2015 г | Отдел образования, руководители организаций образования |

исп. А.Есенбекова

343413