«Мектепке жол» жалпыреспубликалық қайырымдылық акциясын

2017 жылғы 1 тамыздан 30 қыркүйекке дейін ұйымдастыру және өткізу жөніндегі

іс-шаралар жоспары

| № | Іс-шаралар мазмұны |  | Жауапты Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ұйымдастыру-гуманитарлық бағыт |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «Менің таңдауым-балаларға көмек көрсету!» ұранымен «Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеттерін құру және бекіту | Білім бөлімі | 2017 жылғы 28 шілде |  |
| 2. |  | «Менің таңдауым-балаларға көмек көрсету!» ұранымен «Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі мектепішілік іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту | Білім ұйымдары басшылары | 2017 жылғы 28 шілде |  |
| 3. |  | Көмекке мұқтаж балалардың дерек қорын қалыптастыру үшін мектепке бармай жүрген балаларды анықтау мақсатында үйлерді (пәтерлерді) аралап тексеруді жүргізу | Білім ұйымдары басшылары, деректер қоры | 2017 жылғы 4, 11, 25 тамыз |  |
| 4. |  | Дәлелсіз себептер бойынша мектепке бармай жүрген балаларды анықтау мақсатында «Жұмыстылық», «Түнгі қаладағы балалар» (қоғамдық орындар, компьютерлік клубтар) рейдтерін ұйымдастыру және өткізу | Білім ұйымдары басшылары, ақпарат | 2017 жылғы 30 қыркүйекке дейін |  |
| 5. |  | «Менің таңдауым-балаларға көмек көрсету!», «Ауыл балаларына – мектепке сыйлықтар», «Отбасы отбасыға көмек көрсетеді: Балаларды мектепке дайындаймыз!» қайырымдылық акциялар ұйымдастыру | Білім ұйымдары басшылары, мектеп сайтына ақпарат | Апта сайын |  |
| 6. |  | Бірінші сыныпқа баратын оқушыларға мереке ұйымдастыру («Бірінші сыныпқа бірінші рет», «Бірінші сынып оқушыларына сыйлық» және басқалар) | Білім ұйымдары басшылары, мектеп сайтына ақпарат | 2017 жылғы 2 қыркүйек |  |
| 7. |  | Мектеп жасындағы балаларды толық оқумен қамту мәселелері бойынша білім ұйымларының директор жөніндегі орынбасарларымен он-лайн кеңес өткізуді ұйымдастыру | Білім бөлімі, хаттама | 2017 жылғы 1 тамыз 11.00 |  |
| 8. |  | Мектеп өнімдерінің бағаларына мониторинг жүргізу жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру | Білім ұйымдары басшылары, ақпарат | 2017 жылғы 27 шілде |  |
| 9. |  | Азаматтардың өтініштеріне жедел жауап беру үшін «қызу желілердің», сенім телефондардың, қоғамдық қабылдаулардың жұмысын үздіксіз қамтамасыз ету | Білім бөлімі, Білім ұйымдары басшылары | 2017 жылғы 28 шілде |  |
| 10. |  | Білім беру ұйымдарында Білім күніне арналған мерекелік іс-шаралар ұйымдастыру | Білім ұйымдары басшылары сайтқа ақпарат | 2017 жылғы 2 қыркүйек |  |
| 11. |  | Салтанатты жағдайда «Мектепке жол» акция шеңберінде қайырымдылық көмек көрсеткен меценаттарға, демеушілерге құрмет көрсетуді ұйымдастыру | Білім бөлімі, Білім ұйымдары басшылары | 2017 жылғы қазан |  |
| II. Ақпараттық-насихаттау бағыты (PR- науқан акциялар) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «Мектепке жол» жалпыреспубликалық акцияның Медиа-жоспарын әзірлеу және бекіту | Білім бөлімі Медиа - жоспар |  | 2017 жылғы 27 шілдеге дейін |
| 2. |  | «Мектепке жол» баспасөз мәслихатын ұйымдастыру және өткізу | ЖББОМ №81 ЖББОМ №65 баспасөз мәслихаты |  | 2017 жылғы 2 тамыз, 16 тамыз |
| 3. |  | Жергілікті БАҚ-нда теле- және радио сюжеттерді, жүгіртпе жолдарды, баспа мақалаларын, сұхбаттарды трансляциялауды (жариялауды) қамтамасыз ету | Білім бөлімі |  | акция ішінде |
| 4. |  | Қоғамдық орындарда орналастыру үшін, бильбордтар, баннерлер, флаерлер дайындау және басқа шаралар үшін «Мектепке жол» акциясының логотипін мектептерге жолдау | Білім бөлімі, Білім ұйымдары басшылары |  | акция ішінде |
| 5. |  | Ұйымдарға, бизнес-құрылымдарға, үкіметтік емес ұйымдарға аталған акцияға қатысу үшін өтініштер жолдау | Білім бөлімі, Білім ұйымдары басшылары, өтініштер |  | 2017 жылғы 27 шілдеге |
| 6. |  | Халық арасында сауалнама жүргізу және мектеп сайтында «Сіздің балаңыз мектепке дайынба?» тақырыбында ақпараттық акция өткізу | Білім ұйымдары басшылары сайтқа ақпарат |  | 15 тамызға |
| 7. |  | Білім ұйымдарында ақпарат беретін стенддерді дайындау | Білім ұйымдары басшылары |  | 31 тамызға дейін |
| 8. |  | Білім бөлімінің сайтында айдар дайындау | Білім бөлімінің тәрбие және әлеуметтендіру секторы |  | 31 тамыз |