| КЕЛІСІЛДІ 2018 жылғы ___ желтоқсанда Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары И.Ю.Любарская |  | БЕКІТІЛДІ 2018 жылғы ___ желтоқсанда Қарағанды қаласы білім бөлімі баcшысының м.а. Р.А.Кенешова |
| --- | --- | --- |

- Қарағанды қаласы білім бөлімінің

- 2019 жылға арналған

- жұмыс жоспары

- білім бөлімінің 2018 жылғы жұмысын талдау

Білім бөлімінің қызметі 2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік білім беруді дамыту Бағдарламасы және Ұлт Жоспары – жалпы орта білім беруге қатысты нақты қадамдар жоспарланған Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.А. Назарбаев бастамасы "100 нақты қадамды" орындауға бағытталған, атап айтқанда:

76 қадам: 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңмен енгізу,  функционалдық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту.

79 қадам: жоғары оқу орындарында және мектептерде білім беру жүесінің ағылшын тілін оқытуға кезең-кезеңмен көшу.

89 қадам: Мектептегі білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламасына"Мәңгілік ел" құндылықтарын енгізу.

Білім бөлімі және білім беру ұйымдары 24 мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетеді және 2018 жылы 55623 қызмет көрсетілді (2017 жылы - 54671 қызмет). Ай сайын мемлекеттік қызметтер көрсететін білім ұйымдарында ішкі бақылауларр жүргізіледі, бақылау барысында жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру, сапаны арттыру, және уақытылы көрсету бойынша ұсынымдар беріледі. Барлығы есептік мерзімде 48 білім ұйымдары тексерілді. Ішкі бақылау жүргізу қорытындысы  мемлекеттік көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту бойынша ұсынымдар берілді.

Жыл бойында білім бөлімі Кеңесінің 4 отырысы және білім беру ұйымдары директорларының 7 жоспарлы мәжілістері, сәуір айында ғылыми-практикалық конференция, Қарағанды қаласы педагогикалық қызметкерлерінің тамыз мәжіліс өткізілді.

Білім беру ұйымдары басшыларының мәжілісінде тексеру қорытындысы, құқықбұзушылықтың алдын-алу, діни экстремизм бойынша мемлекеттік органдармен бірлескен қызмет, мектеп формасына қойылатын талаптарды қадағалау  мәселелері қаралды.

Қалалық деңгейде кең көлемді конкурстар мен іс-шаралар ұйымдастырылып, өткізілді: «Жыл мұғалімі», «Жыл оқушысы», «Соңғы қоңырау», мектепке дейінгі ұйымдар арасында патриоттық әндер фестивалі, кадеттер анты және т.б.

Білім бөлімімен жеке және заңды тұлғалардан түскен 14 мыңдай жазбаша өтініштерді қарастырылды, бұдан басқа басшылардың және мамандардың жекеқабылдауларында 6 мыңдай адам болған.

Білім бөлімінің сайты ақпараттық және кеңестік рөлді белсенді атқарады, сайтта білім бөлімінің барлық қызметі көрсетіледі. Сайттың танымалдығын - кірулер саны айғақтайды – тәулігіне сайтқа 6 мың адам кіреді, жылына 3,3 миллионға жуық адам кіреді. Басшының блогына 3 мыңнан астам сұрақ түсті.

Білім беру қызметін көрсету үшін Қарағанды қаласында дамыған білім беру жүйесі әрекет етеді.

2018-2019 оқу жылының басында Қарағанды қаласында 132 мемлекеттік білім ұйымдары: 79 жалпы білім беретін мектептер, 42 балабақшалар және 10 мектептін тыс ұйымдар және 57 жеке меншік  білім беру ұйымдары бар.

Мектепке дейінгі білім ұйымдарының желісі 19 бірлікке ұлғайған және жылдың соңына алғанда олардың саны 113, оның ішінде:Жеке меншік – 52;мемлекеттік – 61, оның ішінде, балабақшалар – 42; шағын орталықтар –17 (барлығы толық күн жұмыс істейді); «мектеп-балабақша» кешендері - 2 (№ 33, 77 МБК)

2018 жылдың сәуір айында № 68 мектеп-интернаттағы шағын орталық «Әйгерім» бөбекжайы КМҚК болып қайта құрылды. 3 жастан 6 жас аралығындағы балалардың саны 20805, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиемен 20763 қамтылған, 3-6 жас аралығындағы балаларды қамту 99,8 %. 1 жас пен 6 жас аралығындағы балалардың саны 24793, оның ішінде 22057сі қамтылған, 88,8 % құрайды.

Кезектілік мәселесі жекеменшік балабақшалардың ашылуы және оларда мемлекеттік тапсырысты орналастыру есебінен шешіліп отырды.

Мемлекеттік тапсырыс 5 жеке меншік балабақшаларға орналастырлыған және 6854 орфынды құрайды, оның 1407-сі 2018 жылы орналастырылған.

Лесок», «Гвоздичка», «Әдилет»,  «Эрфольг», «Ақерке», «Асемай», «Растём вместе», «Алтын бесік»,  «Ақжарқын»,  «Баспалдақ»,  «Дарынды бала» (4 балабақша), «Балапан», «Армашка», «Ақ бала», «Аяла kz», «Вabu clab»,  «Академия детства», «Жанель»,  «Iңкәрiм», «Алтын Ұя», «Балатай»,  «Нұрлы балақай», «Киндерленд», «Остров сокровищ», «Golden fish», «Glory kids», «Колобок», «Еркетайым», «Нұр бота kz», «Марал», «Ассоль», «Малинка», «Одарешка», «Азбука», «Айым», «Алтын», «Бота», «Алақай», «Джинн», «Hogwarts», «Солнышко», «Алтын бесик», «Непоседы», «Алуа», «Айым2».

Сонымен қатар, «Армашка», «Одарешка», «Дарынды бала-4», «Бота» балабақшаларында МЖМӘ жобасы іске асырылады.

2018 жылы тоғыз жеке меншік балабақшалар ашылды: «Солнышко» (Күнгей), «Hogwarts», «Академия детства-2», «Бала Шоқан», «Дарынды бала-4», «Алтын бесік», «Непоседы», «Алуа», сонымен қатар әрекеттегі жеке меншік балабақшалар кеңейтілген және мемлекеттік тапсырыс бойынша 1407 жаңа орындар ашылған.

Наурыз айында – 180 орын: «Алақай» -85 орын, «Джинн» -50 орын, «Эрфольг»-10 орын, «Еркетайым»-15 орын, «Айым»-20 орын.

Маусым айында -342 орын: «Алақай» – 15 орын, «Джинн» - 100 орын, «Еркетайым» - 2 орын, «Айым» - 5 орын, «Е-Айзере» - 100 орын, «Нур бота kz» - 25 орын т, «Малинка» - 20 орын, «Бота» - 60, «Алтын бесік» - 15.

Шілде айында – 215 орын: «Солнышко»- 20 орын, «Hogwarts» - 40 орын, «Академия детства -2»- орын, «Балатай» - 20 орын, «Айым» - 40 орын, «Ассоль» - 40 орын.

Тамыз айында – 60 орын «Бала шоқан».

Қазан айында -  250 орын «Дарынды бала-4».

Қараша айында: «Алтын бесик» - 125 орын, «Непоседы» - 60 орын, «Алуа» - 75 орын, «Айым2» - 30 орын, «Малинка» -20 орын, «Нурлы балакай» - 50 орын.

Мемлекеттік балабақшалар кеңейтілген: «Таңшолпан»-50 орынға, «Әйгерім»-120 орынға, «Думан»-25 орынға.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы орын тапшылығы толық жойылған.

Қосымша білім беру ұйымдары– 15 (11563 бала), олардың ішінде:

мемлекеттік -10

жеке меншік – 5

Қосымша білім берумен қамту  – 18,9%.

Қосымша білім беруде бағалық саясатқа бірыңғай талаптар әзірленді және әкімдік қаулысы қызметтердің барлық салаларында бірыңғай баға белгіледі, бұл жекелеген ұйымдарда бағалардың негізсіз өсуін болдырмайды. 2018 жылы алғаш рет материалдық-техникалық базаны нығайтуға қаражат бөлінді, костюмдер, реквизиттер (120 млн. теңге) сатып алынды, сондай-ақ Италия, Франция және Чехияда төрт халықаралық конкурстарға қатысу үшін 13 млн. теңге бөлінді, оған 44 бала жіберілді оның әрқайсысы жеңімпаз және жарыстың жүлдегері атанды.

Орта білімнің қол жетімділігі түрлі типтегі және түрдегі жалпы білім беретін мектептердің дамыған желісі қамтамасыз етеді. Барлығы 85 мектеп бар, оның ішінде:

жеке меншік –6;

мемлекеттік – 79 ( орта –60, негізгі –19);\

инновациялық – 17;

мектеп-интернаттар – 3 (№№ 4, 22, 68);

Қалада міндетті орта білім берудің мемлекеттік кепілдіктерін қамтамасыз ету үшін  кегкі мектеп әрекет етеді, онда 401 оқушы оқиды, олардың ішінде 178 кәмелетке толмағандар. Филиалдары Майқұдықта (13 ЖББОМ), Пришахтинскіде (60 ЖББОМ), Сұрыптаудағы № 46 ЖББОМ филиалы контингеттің аз болуы себебінен 2018 жылы жабылған (20 оқушы, норматив 50 оқушы).

Инновациялық мектептер саны көбейді: №41 орта мектеп мектеп-гимназия болып өзгертілді және ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 11 тамыздағы № 500 қаулысымен Ахмет Байтұрсынов аты берілді.

Күндізгі мектептерде0-11 сыныптарда 67576 оқушы жинақталған, бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 1887 оқушыға ұлғайған.

13 мектепте шамадан тыс жүктеме байқалады (110% -190%)

| № | Мектеп атауы | Жобалық қуаттылығы | 0-11 сынып оқушылары, барлығы | Жүктеме % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 101мектеп- лицей | 1296 | 2464 | 190 |
| 2 | № 34 орта мектеп | 850 | 1518 | 179 |
| 3 | №53 жалпы білім беретін мектеп-лицей | 920 | 1609 | 175 |
| 4 | № 102 мектеп - гимназия | 1200 | 2057 | 171 |
| 5 | № 81 жалпы білім беретін орта мектеп | 1296 | 1974 | 152 |
| 6 | № 93 Гимназия | 960 | 1447 | 151 |
| 7 | № 32 жалпы білім беретін орта мектеп | 1320 | 1900 | 144 |
| 8 | № 65 жалпы білім беретін орта мектеп | 1320 | 1719 | 130 |
| 9 | № 77 жалпы білім беретін мектеп-балабақша кешені | 1200 | 1526 | 127 |
| 10 | №23 орта мектеп | 1296 | 1599 | 123 |
| 11 | №25 жалпы білім беретін орта мектеп | 1280 | 1540 | 120 |
| 12 | №54 жалпы білім беретін орта мектеп | 1320 | 1452 | 110 |
| 13 | № 61 жалпы білім беретін орта мектеп | 1320 | 1447 | 110 |

Мектептерді түсіру үшін екі мектеп салынады: 30-шы шағын аудан және оларға арналған шағын аудан. Момышұлы әрқайсысы 1200 орынға ие.

Бірінші сынып оқушыларының саны - 8045, 2017 жылмен салыстырғанда 946 адамға артты.

|  | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бірініші сынып оқушыларының саны | 7279 | 7337 | 7982 | 7099 | 8045 |
| Сыныптар саны | 306 | 301 | 325 | 298 | 324 |
| Орташа толықтырылуы | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 23,8 | 24,8 |
| Динамика | +693 | +58 | +645 | -883 | +946 |

Мектепке дейінгі білім берудің 542 оқушысы осы оқу жылында балаларды мектепке қабылдаудың Үлгілік ережелерінің өзгеруіне байланысты күнтізбелік жылдың соңына қарай алты жасқа толатын 5 жастағы балалар бірінші сыныпқа қабылдануы мүмкін.

| Оқу жылы | Мектепке дейінгі дайындық сыныпатары | Оқушылар |
| --- | --- | --- |
| 2014-2015 | 195 | 4183 |
| 2015-2016 | 193 | 4148 |
| 2016-2017 | 195 | 3963 |
| 2017-2018 | 208 | 4515 |
| 2018-2019 | 193 | 3973 |

Оқушылардың жалпы санының 32% -ы қазақ тілінде оқиды.

| Оқу жылы | Қазақ тілінде оқытылатын сыныптар | 1-11 сыныптар оқушылары |
| --- | --- | --- |
| 2014-2015 | 902 | 19254 |
| 2015-2016 | 921 | 20125 |
| 2016-2017 | 975 | 21414 |
| 2017-2018 | 978 | 21465 |
| 2018-2019 | 1008 | 21500 |

1,2,3,5,6,7,8 сныпытар жаңартылған бағдарламаларға сәйкес оқытылады. 3554 (немесе 83%) пән мұғалімдері осы сыныптарда жұмыс істеу үшін қайта даярлау курстарынан өтті.

3,6,8 сыныптар үшін қайта шығарылған оқулықтар, сондай-ақ 908,5 млн. теңгеге басқа параллельдер үшін жеткіліксіз оқулықтар сатып алынды.

Оқу кабинеттерін жабдықтау және цифрлық білім беру ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін 607 ПИК сатып алынды.

Инклюзивті білім беру дамуда. Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті қызмет жасайды (№ 10, 48 мектептер). 28 мектепте (2017-2020 жылдарда) мектептерде 161 инклюзивті сынып бар, онда 230 мүгедек бала оқиды. Осы сыныптарда жұмыс істеу үшін логопедтердің, дефектологтардың, психологтың қосымша бірліктері қарастырылған. Алғаш рет алты мектепке дейінгі ұйымдарда (Айналайын, Таншолпан, Балтырған, Қарлығаш, Мини-орталықтар 27, 46) 5-7 жас аралығындағы арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларға  мектепке дейінгі дайындық топтары ашылды.

Орта білім берудегі (ВОУД) білім берудің сыртқы бағалауы білім беруді ұйымдастырудан тәуелсіз білім беру сапасына мониторингтің бір түрі болып табылады.

Қарағанды қаласында 2016 жылғы 12-16 сәуір аралығында 31 білім беру ұйымдарында ВОУД рәсімі өткізілді, бұл мектептердің жалпы санының 39,7% құрайды.

4702 оқушы қатысқан, олардың 2075-і қазақ тілінде оқытылған, білім беру ұйымдарының құрылымында, ВОУД-қа қатысушылар орта білім беру ұйымдарының саны 45% басым.

|  | Аудандардың/қалалардың атауы | Барлық мектепптер | Оның ішінде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВОУД-қа қатысқандар | % | ЖББОМ | НОМ | инновационды |
| 1 | Қарағанды қаласы | 78 | 31 | 39,7 | 14 | 10 | 7 |

ВОУД Ережелерін қадағалануын бақылауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің өкілдері және Қарағанды облысындағы Білім беруді бақылау департаментінің мамандары жүзеге асырды. Қалада орташа балл 33,2 болды. Өңірлік көрсеткіш - 33,5.

| Мектептің атуы | Тестілеу формасы | Қатысушылар саны | Орташа балл |
| --- | --- | --- | --- |
| " Сламия Саттаров атындағы № 57 мектеп-лицей " КММ | 9,11-компьютер сыныбы | 102 | 59,83 |
| " №92 гимназия " КММ | 4-сынып- бланкте, 9,11-класс-компьютер сыныбы | 158 | 47,45 |
| " № 9 Гимназия " КММ | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 120 | 42,73 |
| "№ 16 ЖББОМ" КММ | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 247 | 40,7 |
| " № 74 ЖББОМ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 219 | 38,84 |
| "№ 27 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 163 | 36,34 |
| "№ 82 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 190 | 35,73 |
| " № 77 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 238 | 35,19 |
| " № 51 ЖББОМ | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 44 | 33,89 |
| " №6 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 91 | 33,75 |
| " № 45 Гимназия " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 201 | 33,39 |
| " .М.Жұмабаев ат № 39 Гимназия " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 185 | 33,29 |
| "№ 59 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 187 | 32,49 |
| " Әлихан Бөкейхан ат № 76 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 205 | 32,46 |
| " № 56 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 59 | 30,92 |
| " № 81 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 425 | 30,92 |
| " № 60 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 34 | 30,59 |
| " № 32 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 317 | 30,29 |
| " № 10 ЖББОМ " | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 203 | 28,81 |
| "№ 37 НМ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 33 | 28,73 |
| " № 11НОМ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 104 | 28,58 |
| " № 88 ЖББОМ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 67 | 28,52 |
| " №22 НОМИ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 61 | 28,48 |
| " № 58 ЖББОМ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 198 | 26,97 |
| " № 53 лицей " | 4-сынып- бланкте, 9- компьютер сыныбы | 263 | 26,77 |
| " №102 мектеп-гимназия " | 4,9 бланкте | 234 | 26,54 |
| "№ 85 ЖББОМ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 232 | 25,66 |
| " № 79 НОМ" | 4, 9 класстар бланкте | 35 | 24,11 |
| " № 4ЖББОМИ" | 4-сынып- бланкте, 9,11- компьютер сыныбы | 39 | 22,77 |
| "№ 20 НОМ" | 4, 9 класстар бланкте | 45 | 20,67 |
| "№ 73 НОМ" | 4 –класс бланкте | 17 | 18,65 |
| Қарағанды |  | 4702 | 33,2 |

4,9,11 параллель сыныптар бойынша ВОУД нәтижелері

4 сынып оқушылары екі пәннен қағаз жүзінде тестіленді:

•	әдебиеттік оқу

•	математика

Максималды орташа балл – 30. Үздік нәтижелер:

| Мектеп | Қатысушылар саны | Орташа балл |
| --- | --- | --- |
| №77 МББК | 129 | 23,95 |
| №37 НМ | 21 | 23,67 |
| " Әлихан Бөкейхан ат № 76 ЖББОМ " | 114 | 23,39 |
| № 82 ЖББОМ | 115 | 23,25 |
| №92 Гимназия | 61 | 23,05 |
| № 9 Гимназия | 58 | 23,03 |

Қалалық көрсеткіш – 20,7; облыстық көрсеткіш – 19,7.

15 мектеп қалалық нәтижеге жетпеді: 10, 16, 20, 22, 45, 53, 56, 58, 59, 60, 73, 79, 85, 88, ши4.

Облыстың өңірлері арасында Қарағанды қаласы Саран қаласынан (21,1) кейін 2 орында

4 сыныптың 8 оқушысы максималды 30 балл жинады: (№9 Гимназия, №32 ЖББОМ, №74 ЖББОМ, № 77 МББК, №82 ЖББОМ, №92 Гимназия).

9 сыныптарда ВОУД қазақ тілінен және жалпы білім беретін пәндерден өткізілді

•	 қазақ тілі  (максималды  балл-20)

Жаратылыстану – математикалық бағыттағы жалпы білім беретін пәндерден: алгебра, биология, география, физика, химия. (максималды балл-55). 5 үздік нәтижелер:

| Мектеп | Қатысушылар саны | Орташа балл |
| --- | --- | --- |
| № 51 НОМ | 17 | 54,2 |
| №57 МЛ | 56 | 51,4 |
| № 9 Гимназия | 41 | 49,9 |
| №77 МББК | 109 | 48,5 |
| № 82 ЖББОМ | 57 | 48,2 |

Қалалық көрсеткіш – 40,3. Облыстық көрстекіш – 39,8.

9 сыныптың 1 оқушысы 75 тен  70 балл жинады ( №82 ЖББОМ ).

16 мектеп қалалық көрсеткішке жетпедй: 6, 10, 11,  20, 22, 37, 45, 53, 58, 76, 79, 81, 85, 88, 102, ши4.

Облыстың өңірлері арасында Қарағанды қаласы облыстық дарынды балалар мектептерінен кейін (46,5), Жезқазған қаласы (46,4) , Ақтоғай ауданы (43,3), Нұра ауданы(41,8), Сәтпаев қаласынан кейін (41,2) 6 орында.

11 сынып оқушылары үш пән бойынша тестіленді:

•	қазақ тілі (максималды балл-20);

•	Қазақстан тарихы (максималды балл-40);

•	алгебра (максималды балл-40).

Максималды орташа балл – 100.

Қалалық көрсеткіш – 65,6. Облыстық – 65,1.

| Мектеп | Оқушылар саны | орташа балл |
| --- | --- | --- |
| № 9 Гимназия | 21 | 83,0 |
| №92 Гимназия | 50 | 78,2 |
| №82 ЖББОМ | 18 | 75,9 |
| №45 Гимназия | 26 | 72,9 |
| №16 ЖБОМ | 62 | 71,1 |

Облыстың өңірлері арасында Қарағанды қаласы облыстық дарынды балалар мектептерінен кейін (75,1), Жезказган қаласы (73,2),  Ақтоғай ауданы (71,3), Балқаш қаласы (69,2), Сәтпаев қаласы (67), Абай аудны.(66,3).

Ең жоғары нәтижені 1 оқушы № 9 гимназияның оқушысы көрсетті 100 ден 97 балл. 2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім беру және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында (ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 Үкімет қаулысы) 2019 жылға арналған «Қазақстандық оқушылардың ВОУДтағы нәтижелері» көрсеткіші жоспарлануда: 4сыныптар -25, 9 сыныптар -60 , 11 сынып - 50.

ҰБТ

2018 жылғы 21 және 23 мауысымда 3 пункте өткізілген Ұлттық бірыңғай тестілеуге  Қарағанды қаласының 56 білім беру ұйымының 1829 түлегі қатысты: 820 түлек қазақ тілінде оқытылатын сыныптардан, 1009 орыс тіліндн оқытылатын сыныптардан. Білім беру бөлімі түлектерді ҰБТ-өткізу пунктеріне  (Букетов атындағы ҚарЭУ, ҚарМТУ) жеткізуді ұйымдастыру және ұйымдастыру бойынша жұмыстар жүргізді.

66 «Алтын белгі» иегерлерінің 5-еуі шет елдер жоғары оқу орындарына түсуіне байланысты ҰБТ-ға қатысқан жоқ (7%). 46 Үздік аттестат иегерлерінің 6-уы ҰБТ-ға қатысқан жоқ (13%).

Қала бойынша орташа балл – 73,6 (2017 год – 76,6).

2 пәннен өткен бітірушілердің нәтижелерін есепке алмағанда, орташа балл 76,9 құрады. 131 бітіруші университетте шығармашылық емтиханды талап ететін мамандықтарды таңдап, тек 2 пән бойынша - Қазақстан тарихы мен оқуға деген сауаттылықты таңдады. Орташа балл 30,1 болды (40-тан).

Төмен нәтижелер  (60 және одан төмен балл) келесі мектептерде: №10, 61, 35, МБА.

Максималды балл  - 130 2 оқушы №66 МЛ, №101 МЛ.

Шекті деңгейден өтпегендер  (50 балл)   - 54.

Бір пәннен шекті дейгейге жетпегендер (5 балл) – 155.

| Мектеп | Түлектердің басрлық саны | ҰБТ қатысқандардың саны | Қатысу % | Шығармашылық емтихандарсыз орташа балл | Шығармашылық емтихандардың орташа балы | 2018 жылдың орташа балы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №66 МЛ | 27 | 19 | 70,4 | 100,2 | - | 100,2 |
| №93 гимназия | 45 | 41 | 91,1 | 96,4 | 29,0 | 94,7 |
| №1 гимназия | 25 | 17 | 68 | 95,9 | 28,3 | 84 |
| №3 гимназия | 69 | 44 | 63,8 | 91,3 | 37,0 | 90,1 |
| №2 лицей | 19 | 17 | 89,5 | 90,6 | - | 90,6 |
| №92 гимназия | 51 | 51 | 100,0 | 90,3 | 33,9 | 82,5 |
| №38 гимназия | 48 | 30 | 62,5 | 89,9 | - | 89,9 |
| №97 гимназия | 38 | 19 | 50,0 | 89,9 | 28,0 | 86,6 |
| №101 МЛ | 70 | 61 | 87,1 | 89,7 | 31,8 | 85,9 |
| №9 гимназия | 22 | 21 | 95,5 | 88,5 | - | 88,5 |
| №17 ЖББОМ | 32 | 23 | 71,9 | 88,4 | 32,0 | 85,9 |
| №39 гимназия | 69 | 65 | 94,2 | 87,3 | 32,3 | 84,8 |
| №57 МЛ | 49 | 48 | 98,0 | 85,4 | 35,0 | 83,3 |
| №85 ЖББОМ | 24 | 13 | 54,2 | 83,5 | - | 83,5 |
| № 74ЖББОМ | 39 | 33 | 84,6 | 80,6 | 31,0 | 79,1 |
| №53 МЛ | 40 | 38 | 95,0 | 80,0 | 32,8 | 73,8 |
| №68 МИ | 33 | 30 | 90,9 | 79,8 | 34,0 | 76,8 |
| №77 МББК | 56 | 54 | 96,4 | 79,6 | 32,2 | 74,4 |
| №30 ЖББОМ | 19 | 18 | 94,7 | 78,5 | 26,0 | 66,8 |
| №76 ЖББОМ | 24 | 21 | 87,5 | 77,8 | 35,0 | 75,7 |
| Әділет | 1 | 1 | 100,0 | 77,0 | - | 77,0 |
| №48 ЖББОМ | 26 | 21 | 80,8 | 75,9 | - | 75,9 |
| №62 ЖББОМ | 19 | 18 | 94,7 | 75,8 | 31,5 | 70,9 |
| №86 ЖББОМ | 100 | 79 | 79,0 | 75,6 | 28,0 | 68,3 |
| №95 МГ | 34 | 21 | 61,8 | 75,5 | - | 75,5 |
| №45 гимназия | 28 | 19 | 67,9 | 75,5 | - | 75,5 |
| №65 ЖББОМ | 35 | 20 | 57,1 | 75,3 | - | 75,3 |
| №59 ЖББОМ | 32 | 19 | 59,4 | 75,1 | 30,0 | 67,9 |
| Альтер | 17 | 6 | 35,3 | 75,0 | - | 75,0 |
| №15 ЖББОМ | 30 | 23 | 76,7 | 74,6 | 32,0 | 70,9 |
| №81 ЖББОМ | 99 | 90 | 90,9 | 74,2 | 30,6 | 69,8 |
| №88 ЖББОМ | 18 | 12 | 66,7 | 74,0 | 29,0 | 66,5 |
| №6 ЖББОМ | 24 | 24 | 100,0 | 73,9 | - | 73,9 |
| №41 ЖББОМ | 42 | 36 | 85,7 | 73,8 | 35,0 | 71,6 |
| №16 ЖББОМ | 73 | 63 | 86,3 | 73,4 | 31,5 | 70,7 |
| №27 ЖББОМ | 17 | 16 | 94,1 | 73,3 | 26,0 | 70,3 |
| №25 ЖББОМ | 11 | 10 | 90,9 | 73,1 | - | 73,1 |
| №32 ЖББОМ | 81 | 73 | 90,1 | 71,9 | 26,0 | 71,2 |
| №23 ЖББОМ | 91 | 78 | 85,7 | 71,9 | 28,1 | 64,6 |
| №36 ЖББОМ | 63 | 56 | 88,9 | 71,7 | 33,0 | 69,0 |
| №12 ЖББОМ | 47 | 43 | 91,5 | 70,3 | 30,0 | 66,6 |
| №82 ЖББОМ | 20 | 14 | 70,0 | 70,1 | 29,0 | 67,1 |
| №52 ЖББОМ | 40 | 32 | 80,0 | 69,5 | 30,5 | 67,1 |
| №46 ЖББОМ | 29 | 22 | 75,9 | 69,5 | 31,0 | 67,7 |
| №54 ЖББОМ | 41 | 20 | 48,8 | 69,5 | 31,0 | 67,6 |
| №5 ЖББОМ | 52 | 48 | 92,3 | 69,4 | 30,4 | 63,7 |
| FRIENDSHIP | 14 | 7 | 50,0 | 68,2 | 25,0 | 62,0 |
| №18 ЖББОМ | 31 | 26 | 83,9 | 67,9 | - | 67,9 |
| №63 ЖББОМ | 73 | 64 | 87,7 | 67,7 | 29,0 | 67,1 |
| №33 ЖББОМ | 42 | 36 | 85,7 | 66,3 | 29,3 | 62,1 |
| №10 ЖББОМ | 32 | 30 | 93,8 | 66,2 | 25,8 | 59,5 |
| №58 ЖББОМ | 37 | 33 | 89,2 | 65,0 | 21,0 | 63,7 |
| №83 ЖББОМ | 50 | 39 | 78,0 | 64,9 | 28,0 | 64,0 |
| лицей МБА | 32 | 25 | 78,1 | 63,6 | 28,0 | 60,8 |
| №35 ЖББОМ | 18 | 14 | 77,8 | 62,8 | 25,0 | 60,1 |
| №61 ЖББОМ | 29 | 27 | 93,1 | 62,0 | 29,5 | 59,6 |
| Қарағанды | 965 | 812 | 84,1 | 76,9 | 30,1 | 73,6 |

Білім беру жүйесін сандандыру

Қарағанды қаласының білім беру жүйесін сандандыру үш бағытта іске асырылуда: компьютерлендіру және жабдықтармен жарақтандыру, басқару үрдістерін автоматтандыру және оқыту.

Барлық мектептерде интерактивті құрылғылар орналастырылған. Интернет жүйесіне қосу 100%, барлық білім беру ұйымдарының өз сайттары бар. Интерактивті тақталар – 446, оның ішіндн 16 подиумдар бар. Компьютерлер 11183, 1 компьютерге 5,7 оқушыдан. Жылдамдықты 20дан 40 Мбит/с жоғарылату үшін 27 мектеп оптикалық байланыс жүйесіне қосылған, басқа мектептерді қосу бойынша жұмыс жалғасуда. 79 мектептің 43 (54%) білім беру ұйымдары локалды жүйемен қатар сымсыз Интернет жүйесіне қосылған.Сонымен қатар, Интернет жүйесіне қауіпсіз енуді қамтамасыз ету мәселелері де шешілуде:мектептер жағымсыз контенттерді сүзу бойынша жұмысты ұйыдастыру үшін әртүрлі әдістерді қолдануда. Мектептер «Әлеуметтік желілерді талдау» WEB-сервисіне қосылған. Бағдарлама Қарағанды қаласының білім ұйымдарында 6-11 сыныптарда іске асырылады.

2010 жылдан бастап оқу-тәрбе жүйесін автоматтандыру мақсатында қаланың бардық мектептерінде «Білімал» басқару жүйесі ендірілген. Барлық мектептер электронды журналда жұмыс жасайды, ата-аналар үшін «Edu-mark» қосымшасы қызмет жасайды.

Қаланың 79 мектептерінде (100%) 24 бейнекамералар (8 сыртқы және 16 ғимараттың ішінде) орналасқан. Бейнеағымдар бейнедабыл көздерінен Қарағанды қаласының ІІД ОБО және білім бөлімінің бейнеқабырғасына жіберіледі. 2018 жылы Қарағанды қаласының ІІД ОБО шығатын бейнебақылаулар 42 мемлекеттік бөбекжайларда орналастырылды – балабақшаның қуаттылығына байланысты 11-ден 23 камераға дейін.

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды тіркеу» garden.kargoo.gov.kz  автоматтандырылған жүйесі ендірілді. Бұл жүйе қызмет алушының, қызмет көрсетушінің және балабақша директорының кездесуін толықтай болдырмайды. 2018 жылы 11000 астам балалар осы жүйе арқылы жолдама алды. Шілде айынан бастап осы жүйеде жеке меншік балабақшаларда мемлекеттік тапсырыс бойынша тәрбиеленушілер контингентін бақылау үшін «Балабақшаға келудің электрондық табелі» ендірілді.

1 тамыздан бастап оқушыларды мектепке қабылдау бойынша мемлекеттік қызметті автоматтандыру жүйесін енгізу басталды. Жеткізуші «Центр компетенций электронного правительства» ЖШС.  Қарағанды қаласының 33 білім ұйымдарында робототехника лабораториялары іске қосылған, 16 мектепте зияткерлік ойындар кабинеті, 14 мектепте ІТ кабинеттері, БЖС технопарк бар. Білім бөлімі дарынды балалармен жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді. Қала мектептерінің оқушылары әртүрлі олимпиадаларға, зияткерлік конкурстарға белсенді қатысады. 2017-2018 оқу жылында 15 пәннен Републикалық олимпиаданың жүлдегерлері мен жеңімпаздары: қалалық кезеңде-198; облыстық кезеңде – 39; республикалық кезеңде-6. Халықаралық олимпиада мен жобалардың жеңімпаздары -40.

Он жыл бойы Қарағанды қаласының әкімдігі дарынды балалардың демалуы үшін қаржы бөледі. 2018 жылдың қазан айында 168 оқушы «Discovery-Borovoe» сауықтыру орталығында демалды.

Білім бөлімі қорғаншылық бөлімінің қызметін атқарады. Қамқордағы және қорғаншылықтағы кәмелетке толмағандардың саны-620.

2018 жылы мемлекеттік көмекті қажет ететін 195 кәмелетке толмағандар анықталып және орналастырылған, оның ішінде:

- Балалар үйіне және мектеп-интернаттарға -44;

- Патронатқа берілгені-22,

- Қамқорлыққа және қорғаншылыққа берілгені -96;

- Асырап алынғандар -33 ҚР азаматтарымен,

Қамқоршылық және қорғаншылық секторының мамандары кәмелетке толмаған балаларға қатысты 897 сот процестеріне қатысқан.  Әр санаттағы оқушыларға әлеуметтік көмек жүйелі түрде көрсетіледі. Қала сыртындағы «Салют» лагерінде әлеуметтік қорғалмаған санаттағы баллардың демалысы мен сауықтандырылуы ұйымдастырылған. Лагерде барлығы 1739 оқушы демалды, оның ішінде 1663 тегін жолдамамен қамтамасыз етілді. Аз қамтылған отбасы балаларының 3000 астамы тегін тамақпен қамтамсыз етілген.

Орта білімді кадрлармен қамтамасыз ету

Барлық педагогикалық қызметкерлер саны-7413.

Мектептердегі барлық педагогикалық қызметкерлер –4310. Жоғары біліммен – 3900 (90,5%), орта арнаулы біліммен 410 (9,5), жоғары санатпен – 1481 (34,4%), бірінші санатпен – 1096 (25,4%). Сапалық құрамы – 59,8%. Мектепке дейінгі мекемелерде 1728 педагог. Сапалық құрамы – 32,2%. Қосымша білім беру ұйымдарында – 547 қызметкер. Сапалық құрамы – 56,4%.

2018 жылы азаматтық қызметкердің бос орнына орналасу үшін білім бөлімі 15 білім беру ұйымдарына 5 конкурс өткізген, оларға 45 кандидат қатысқан. Конкурс қорытындысы бойынша 15 білім ұйымдарының басшылары тағайындалған (Акку, Алмагуль, Акбота, Толагай, Гульнур, Акбөпе, Алтын бесик, Айгерім б/б; мектептер: 15,17,25,27,40,46,76).

2018 жылы 9 білім беру ұйымдарының 9 басшысы  және 145 директордың ОТЖ,  ТЖ, ҒЖ, ӘШ жөніндегі орынбасарлары аттестаттаудан өткен. Жаңа формат бойынша аттестаттау жылын екі рет өткізіледі: мамыр-маусым, қараша-желтоқсан. Аттестаттау екі кезеңде жүргізіледі: ұлттық біліктілік тестілеу және педагогтың қызмет қорытындысын кешенді аналитикалық талдау. Жоғары оқу орындарының (КарГУ, КЭУ, КарГТУ) негізінде өткізілген тестілеу қорытындылары бойынша тестілеуден 1290 педагог өтті, оның ішінде қызметін кешенді талдаудан 1254 педагог өтті. Педагога-мастерға – 10 педагог, педагог-изерттеушіге – 477 адам, педагога-сарапшыға-362адам, педагога –модераторға – 305адам өткен. Аттестация қорытындысы бойынша бұйрықтар шығарылды.

2018 жылғы 25 мамырға алғанда мектепке дейінгі, қосымша білім беру ұйымдары педагогтарынан 227 өтініш келіп түсті. Оның ішінде, 59 педагог мерзімінен бұрын аттестатталатын педагогтар. Сонымен қатар, қараша-желтоқсан айларында мектепке дейінгі, қосымша білім беру ұйымдарының педагогтарын мерзімінен бұрын біліктілік тестілеуден өткізу ұйымдастырылған. Оған 47 педагог қатысқан, 12 педагог өтпеген. Екінші кезеңге 215 педагоикалық қызметкер өткен.

Тәрбие жұмысы «Рухани жаңғыру» бағдарламасының идеяларымен негізделген. Алғаш рет 2018 жылы қазақ халқының өнері мен мәдениетін танымал ету үшін конкурстар және домбырашылардың масштабты флеш-мобтары өткізілді.

44 мектепте (2017 жылы -32) мұражайлар ашылған. Сонымен қатар, ҮЕҰбірлесе отырып төрт жоба іске асырылды, «Авиации и космонавтика мұражайы», «Жас Ұлан балалар-жеткіншектер қозғалысын дамыту», «Медиация».

Білім бөлімі жыл сайын оқу жылының қорытындысын білім ұйымдарының барлық қызмет бағыттары бойынша рейтинг жүргізеді.

Мектепке дейінгі ұйымдар рейтингісіне 2017-2018 оқу жылында 67 балабақша және шағын ортиалықтар, оның ішінде 5 жекек меншік, 10 қосымша білім беру ұйымдары, 78 мектеп қатысты. Рейтинг нәтижелері оқушылар мен тәрбиленушілердің санына байланысты жүргізіледі.

|  | Топтар саны | басқару | Әдістемелік жұмыс | Тәрбиеленушілердің жетістігі | 2018 | 2017 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бәйтерек | 16 | 72 | 477 | 857,5 | 1406,5 | 997,9 | 408,6 |
| Ақжарқын | 12 | 52,5 | 121 | 1173,6 | 1347,1 | 1150,6 | 196,5 |
| Алтын сақа | 16 | 91,4 | 336 | 892,5 | 1319,9 | 826,8 | 493,1 |
| Балақай | 15 | 100,4 | 352,5 | 720,6 | 1173,5 | 806,9 | 366,6 |
| Алпамыс | 12 | 64 | 333 | 686,5 | 1083,5 | 657,4 | 426,1 |
| Гауһар | 12 | 45 | 236,5 | 776,3 | 1057,8 | 481,6 | 576,2 |
| Толағай | 16 | 54,5 | 227,5 | 693,4 | 975,4 | 342,2 | 633,2 |
| Таңшолпан | 9 | 59,2 | 128 | 614 | 801,2 | 345,6 | 455,6 |
| Шаңырақ | 16 | 39 | 87 | 669,9 | 795,9 | 146,4 | 649,5 |
| Армашка | 10 | 36 | 62 | 680,3 | 778,3 | 131,1 | 647,2 |
| Гүлдер | 11 | 44 | 179 | 553,5 | 776,5 | 180,5 | 596 |
| Жұлдыз | 11 | 52 | 110,5 | 593,3 | 755,8 | 268,3 | 487,5 |
| Куаныш | 13 | 45,8 | 113,5 | 585,7 | 745 | 628 | 117 |
| Одарешка | 12 | 60,5 | 148 | 486 | 694,5 |  |  |
| Тілек | 12 | 135,5 | 144,5 | 389,6 | 669,6 | 385,3 | 284,3 |
| Айсұлу | 12 | 56,5 | 186,5 | 420,7 | 663,7 | 481,1 | 182,6 |
| Мерей | 10 | 39 | 114 | 503,1 | 656,1 | 279,7 | 376,4 |
| Алмагүл | 9 | 61,8 | 204 | 328 | 593,8 | 487,9 | 105,9 |
| Карлығаш | 10 | 49 | 117,5 | 396 | 562,5 | 135,2 | 427,3 |
| Ақниет | 7 | 53,4 | 270,5 | 228,3 | 552,2 | 396,8 | 155,4 |
| Балбөбек | 11 | 49,3 | 137 | 334,6 | 520,9 | 488,3 | 32,6 |
| мц 68 | 4 | 40,6 | 111 | 361,9 | 513,5 | 258,1 | 255,4 |
| Алданыш | 10 | 57,3 | 296 | 157 | 510,3 | 284,5 | 225,8 |
| Балауса | 9 | 39,4 | 146 | 318,6 | 504 | 391 | 113 |
| Балдәурен | 11 | 33 | 65,5 | 361,2 | 459,7 | 256,6 | 203,1 |
| Балдырған | 11 | 54,9 | 140,5 | 214,2 | 409,6 | 463,4 | -53,8 |
| мц 8 | 6 | 31 | 107 | 440,6 | 578,6 | 215,7 | 362,9 |
| Ертегі | 5 | 42,3 | 92,5 | 228,3 | 363,1 | 154,3 | 208,8 |
| Бақыт | 11 | 52 | 60 | 216,5 | 328,5 | 167,5 | 161 |
| Арман | 11 | 51,7 | 182 | 85,1 | 318,8 | 331,6 | -12,8 |
| Еркетай | 6 | 51,5 | 106 | 158,9 | 316,4 | 283,4 | 33 |
| Аққу | 12 | 36 | 104,5 | 172,5 | 313 | 678,2 | -365,2 |
| Алтынай | 10 | 42,3 | 71,5 | 199 | 312,8 | 403,1 | -90,3 |
| мц 33 | 4 | 42,5 | 7 | 237,5 | 287 | 403,1 | -116,1 |
| Мөлдір | 14 | 39,2 | 104 | 141,3 | 284,5 | 293,6 | -9,1 |
| Батыр | 8 | 41,1 | 105 | 126,2 | 272,3 | 303,6 | -31,3 |
| Ақбота | 11 | 25,2 | 36,5 | 210 | 271,7 | 195,7 | 76 |
| Айналайын | 10 | 57,6 | 174 | 34,9 | 266,5 | 365 | -98,5 |
| Аяла | 8 | 41,1 | 103 | 122,2 | 266,3 | 184,4 | 81,9 |
| мц 77 | 2 | 34,3 | 27 | 201 | 262,3 | 95,1 | 167,2 |
| Балапан | 10 | 44,1 | 75,5 | 138,6 | 258,2 | 219,8 | 38,4 |
| мц 36 | 3 | 34 | 43 | 174,8 | 251,8 | 129 | 122,8 |
| Ақбөпе | 6 | 33 | 20,5 | 197,8 | 251,3 | 283,9 | -32,6 |
| мц 91 | 2 | 27 | 43 | 169,4 | 239,4 | 98,3 | 141,1 |
| мц 83 | 3 | 29 | 25 | 175,8 | 229,8 | 61,6 | 168,2 |
| Думан | 11 | 65,3 | 38,5 | 110,2 | 214 | 150 | 64 |
| мц 59 | 3 | 29,1 | 71 | 112,2 | 212,3 | 144,7 | 67,6 |
| мц 46 | 2 | 33,3 | 23 | 137,1 | 193,4 | 90,6 | 102,8 |
| мц 79 | 2 | 29 | 17 | 147,3 | 193,3 | 159,5 | 33,8 |
| мц 64 | 2 | 29,2 | 21 | 137,2 | 187,4 | 156,5 | 30,9 |
| Нәзік | 6 | 45,3 | 89 | 50,3 | 184,6 | 155,8 | 28,8 |
| мц 37 | 1 | 26,8 | 6 | 151,8 | 184,6 | 108,9 | 75,7 |
| Ертөстік | 6 | 41,1 | 80,5 | 46,4 | 168 | 205,3 | -37,3 |
| мц 60 | 2 | 34 | 18 | 112,5 | 164,5 | 73,7 | 90,8 |
| Гүлнұр | 3 | 32,4 | 26 | 89,3 | 147,7 | 166,7 | -19 |
| Айгөлек | 9 | 28,8 | 39 | 76,6 | 144,4 | 150,7 | -6,3 |
| Ақ ерке | 5 | 33 | 18 | 92,2 | 143,2 | 132,3 | 10,9 |
| мц11 | 3 | 29,6 | 19 | 70,4 | 119 | 51,6 | 67,4 |
| Алтын уя |  | 27 | 6 | 75,9 | 108,9 |  |  |
| мц 82 | 3 | 28 | 4 | 76,1 | 108,1 |  |  |
| мц 88 | 2 | 29,5 | 41 | 28 | 98,5 | 34,9 | 63,6 |
| мц 20 | 2 | 34 | 21 | 28,3 | 83,3 | 57,1 | 26,2 |
| мц 22 | 5 | 30 | 20,5 | 32,4 | 82,9 | 153,1 | -70,2 |
| Алтын бесік | 4 | 38,5 | 31 | 8,6 | 78,1 | 161,3 | -83,2 |
| мц 57 | 3 | 30,1 | 1 | 26,6 | 57,7 | 98 | -40,3 |
| мц 27 | 3 | 30 | 0 | 27,1 | 57,1 | 53,4 | 3,7 |
| мц 40 | 1 | 25 | 2 | 24,8 | 51,8 | 35,9 | 15,9 |

Қосымша білім беру ұйымдарының рейтингісі

|  |  | 1. басқару | 2. әдістемелік жұмыс | 3. тәрбиеленушілердің жетістігіВ | қорытынды 2018 | 2017 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДДиЮ | 123 | 822,5 | 2672 | 3617,5 | 3234,6 | 382,9 |
| 2 | ШИ № 2 | 27 | 392,5 | 2117,3 | 2536,8 | 2662,2 | -125,4 |
| 3 | ДМШ № 3 | 24 | 149 | 1618 | 1791 | 946,8 | 844,2 |
| 4 | ШИ № 3 | 67 | 188 | 1430,7 | 1685,7 | 907,2 | 778,5 |
| 5 | ШИ № 1 | 23,1 | 119 | 1092,8 | 1234,9 | 747 | 487,9 |
| 6 | ДМШ № 1 | 9,1 | 89 | 1042 | 1140,1 | 708 | 432,1 |
| 7 | ДМШ № 2 | 40,3 | 119 | 717,5 | 876,8 | 695,2 | 181,6 |
| 8 | ДХШ | 18,1 | 83 | 617,7 | 718,8 | 544,4 | 174,4 |
| 9 | СЮН | 38,1 | 210 | 585 | 833,1 | 441,4 | 391,7 |
| 10 | ДМШ Аманж | 54 | 43 | 464 | 561 | 416,6 | 144,4 |

Мектептер рейтингісі

| мектеп | Оқушылар саны | Басқару | Оқу қызметі | Оқушылардың жетістігі | Әдіст жұмыс | Тәрбие жұмысы | Информатизация | қорытынды2018 | 2017 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гимн 93 | 1425 | 257,2 | 24 | 967,7 | 479 | 196,5 | 272 | 2196,4 | 1708,6 | 487,8 |
| шл 101 | 2330 | 239,2 | 11 | 733,4 | 407,2 | 446,5 | 303 | 2140,3 | 2267,1 | -126,8 |
| гимн 38 | 1101 | 190,4 | 27 | 836,4 | 384 | 200 | 312 | 1949,8 | 2024,6 | -74,8 |
| гимн 92 | 762 | 204 | 12 | 657,2 | 168 | 289 | 216 | 1546,2 | 2022,3 | -476,1 |
| шл 66 | 1388 | 283 | 2 | 575,7 | 180,8 | 268 | 230 | 1539,5 | 1495,4 | 44,1 |
| шл 53 | 1542 | 230 | 8 | 502,5 | 229,5 | 340,5 | 218 | 1528,5 | 1429 | 99,5 |
| сш 34 | 1503 | 250 | 1 | 272,1 | 368,1 | 452 | 179 | 1522,2 | 1186,3 | 335,9 |
| сш 65 | 1682 | 227 | 6 | 403 | 323 | 324 | 191 | 1474 | 1409,2 | 64,8 |
| сш 76 | 1112 | 304 | 5 | 459,2 | 204 | 295,5 | 202 | 1469,7 | 1589,8 | -120,1 |
| сш 77 | 1478 | 240,3 | 12 | 514,5 | 161,5 | 255,5 | 230 | 1413,8 | 1310,6 | 103,2 |
| сш 83 | 1157 | 198 | -9 | 443,5 | 386,5 | 162,5 | 230 | 1411,5 | 1510 | -98,5 |
| ШИ 68 | 727 | 224,2 | 10 | 410,5 | 296,7 | 192 | 227 | 1360,4 | 1288,2 | 72,2 |
| гимн 3 | 1147 | 159,1 | 5 | 517,1 | 261 | 192,5 | 206 | 1340,7 | 1524 | -183,3 |
| сш 82 | 987 | 169 | -3 | 487,3 | 250 | 264 | 172 | 1339,3 | 1258,5 | 80,8 |
| гимн 39 | 905 | 162,1 | 34 | 352,5 | 226 | 254,5 | 295 | 1324,1 | 1709,3 | -385,2 |
| сш 54 | 1422 | 175 | 4 | 512,4 | 350 | 92,5 | 184 | 1317,9 | 1213,4 | 104,5 |
| гимн 9 | 652 | 222 | 7 | 457,8 | 196,4 | 221,5 | 290 | 1395 | 1228 | 167 |
| шг 95 | 1103 | 216,1 | 6 | 326,3 | 223 | 365 | 171 | 1307,4 | 978 | 329,4 |
| сш 41 | 510 | 196 | 14 | 500 | 330 | 0 | 246 | 1286 | 1579 | -293 |
| сш 23 | 1399 | 310 | 3 | 281,1 | 222 | 175,5 | 269 | 1260,6 | 1241,6 | 19 |
| гимн 97 | 836 | 142,4 | 5 | 557,7 | 159 | 148 | 215 | 1227,1 | 1229,7 | -2,6 |
| лиц 57 | 442 | 157,3 | 27 | 467 | 154 | 122,5 | 289 | 1216,8 | 1652 | -435,2 |
| сш 6 | 456 | 149 | 1 | 287,5 | 387,5 | 49,5 | 289 | 1163,5 | 1145 | 18,5 |
| сш 81 | 1882 | 202 | 6 | 350,2 | 184 | 226 | 161 | 1129,2 | 1437,1 | -307,9 |
| сш 32 | 1887 | 130 | 7 | 433,1 | 155,8 | 128,5 | 272 | 1126,4 | 1411,3 | -284,9 |
| сш 17 | 1239 | 201 | 3 | 417,5 | 158 | 151,5 | 157 | 1088 | 1557,7 | -469,7 |
| сш 59 | 886 | 248 | 7 | 268 | 152 | 211 | 193 | 1079 | 1276,6 | -197,6 |
| сш 74 | 1104 | 242,2 | 4 | 252,1 | 151,6 | 233 | 182 | 1064,9 | 1280,4 | -215,5 |
| сш 33 | 900 | 223 | 2 | 266 | 78 | 316,5 | 173 | 1058,5 | 916,6 | 141,9 |
| сш 36 | 706 | 262,2 | 24 | 194,5 | 126,6 | 145 | 269 | 1021,3 | 1023,4 | -2,1 |
| гимн 45 | 890 | 174,2 | 5 | 201,5 | 161,8 | 275 | 200 | 1017,5 | 984,4 | 33,1 |
| сш 18 | 475 | 192,1 | 2 | 209,1 | 136 | 249 | 198 | 986,2 | 1059,7 | -73,5 |
| гимн 1 | 704 | 179,2 | 3 | 406,9 | 86,2 | 123,5 | 175 | 973,8 | 1245,2 | -271,4 |
| лицей № 2 | 316 | 116,3 | 7 | 494,5 | 70 | 80 | 205 | 972,8 | 1123,3 | -150,5 |
| сш 25 | 1475 | 180 | -1 | 240,7 | 177,4 | 127 | 221 | 945,1 | 1154,5 | -209,4 |
| сш 58 | 1083 | 184 | 7 | 264,6 | 80,5 | 168 | 227 | 931,1 | 1235,5 | -304,4 |
| сш 16 | 1082 | 149,2 | 7 | 337,1 | 79 | 102 | 254 | 928,3 | 1139,6 | -211,3 |
| сш 63 | 928 | 132 | 4 | 403 | 125,5 | 59 | 193 | 916,5 | 1022,4 | -105,9 |
| шг 102 | 1866 | 90 | 1 | 269,2 | 224,2 | 49 | 278 | 911,4 |  | 911,4 |
| сш 61 | 1419 | 232 | 4 | 253,5 | 134,4 | 112,5 | 143 | 879,4 | 964,2 | -84,8 |
| ош 15 | 1217 | 195 | 0 | 239,2 | 137,5 | 74,5 | 230 | 876,2 | 976,1 | -99,9 |
| сш 52 | 1065 | 157 | 1 | 298,6 | 67,2 | 52 | 251 | 826,8 | 988,5 | -161,7 |
| сш 27 | 785 | 141 | -4 | 167,5 | 203,4 | 40,5 | 248 | 796,4 | 792,8 | 3,6 |
| сш 35 | 912 | 194 | 0 | 151,4 | 61,5 | 133,5 | 204 | 744,4 | 829,9 | -85,5 |
| сш 86 | 1387 | 136 | 17 | 242,1 | 92 | 45,5 | 175 | 707,6 | 826,7 | -119,1 |
| сш 30 | 1167 | 130 | -2 | 193,7 | 79 | 91,5 | 197 | 689,2 | 1045,3 | -356,1 |
| сш 10 | 1083 | 131 | -8 | 278,6 | 67 | 60 | 146 | 674,6 | 1028,6 | -354 |
| сш 12 | 456 | 154 | 1 | 200,2 | 109 | 44,5 | 160 | 668,7 | 897,2 | -228,5 |
| сш 46 | 638 | 148 | 2 | 180,8 | 140,4 | 16,5 | 178 | 665,7 | 780,1 | -114,4 |
| сш 85 | 1240 | 168 | 0 | 203,2 | 121 | -0,5 | 159 | 650,7 | 980,2 | -329,5 |
| ош 37 | 189 | 133,3 | 1 | 86,8 | 62 | 152,5 | 172 | 607,6 | 942,6 | -335 |
| сш 13 | 366 | 125 | -2 | 135,2 | 183,5 | 6 | 144 | 591,7 | 756,5 | -164,8 |
| сш 8 | 752 | 186 | -2 | 124,4 | 46,5 | 0 | 227 | 581,9 | 866,9 | -285 |
| ШИ 4 | 302 | 107 | -10 | 112,4 | 103 | 90,5 | 173 | 575,9 | 859,1 | -283,2 |
| сш 62 | 545 | 55,1 | -1 | 287,7 | 25 | 32,5 | 168 | 567,3 | 1192,9 | -625,6 |
| сш 5 | 784 | 198,1 | 1,7 | 134,8 | 22,5 | 64 | 138 | 559,1 | 951,6 | -392,5 |
| сш 91 | 427 | 102 | -8 | 74,8 | 45 | 168,5 | 153 | 535,3 | 685,5 | -150,2 |
| ош 21 | 337 | 136 | 0 | 78,4 | 13 | 119,5 | 184 | 530,9 | 624,5 | -93,6 |
| ош 87 | 495 | 108 | -10 | 165,1 | 75,5 | 27 | 160 | 525,6 | 888,3 | -362,7 |
| ош 73 | 245 | 162,1 | -2 | 53,1 | 82 | 17 | 198 | 510,2 | 635,3 | -125,1 |
| сш 48 | 839 | 121 | 7 | 115,6 | 45 | 72,5 | 149 | 510,1 | 792,8 | -282,7 |
| сш 4 | 268 | 124 | 1 | 80,8 | 40 | 78,5 | 184 | 508,3 | 684,4 | -176,1 |
| ШИ 22 | 311 | 140 | -8 | 70 | 87,5 | 55 | 161 | 505,5 | 672,7 | -167,2 |
| ош 51 | 368 | 152 | -3 | 99,7 | 71 | 40 | 141 | 500,7 | 708,5 | -207,8 |
| сш 60 | 218 | 168 | 3 | 61,5 | 70,5 | 49 | 148 | 500 | 730,6 | -230,6 |
| ош 50 | 699 | 113 | 1 | 94,7 | 123 | 12 | 156 | 499,7 | 678,9 | -179,2 |
| ош 40 | 253 | 146 | 2 | 67,7 | 75 | 21 | 184 | 495,7 | 589,1 | -93,4 |
| ош 78 | 364 | 144 | 4 | 70,3 | 72 | 20,5 | 175 | 485,8 | 589,9 | -104,1 |
| ош 44 | 279 | 132 | -10 | 73,3 | 91 | 25 | 168 | 479,3 | 562,9 | -83,6 |
| сш 88 | 326 | 120 | -3 | 107,3 | 16,5 | 18,5 | 198 | 457,3 | 526 | -68,7 |
| ош 64 | 385 | 66 | 5 | 95,5 | 93,5 | 37 | 143 | 440 | 709,7 | -269,7 |
| ош 42 | 152 | 33 | -3 | 111,2 | 103 | 17,5 | 165 | 426,7 | 667,6 | -240,9 |
| ош 11 | 589 | 116,5 | 2 | 74,1 | 32,5 | 53,5 | 145 | 423,6 | 532,8 | -109,2 |
| ош 137 | 501 | 111 | -1 | 89,7 | 70 | 13 | 140 | 422,7 | 514,1 | -91,4 |
| ош 20 | 265 | 128 | 0 | 78,1 | 15 | 26,5 | 139 | 386,6 | 571 | -184,4 |
| ош 56 | 292 | 78,1 | 0 | 91,8 | 67 | 0 | 142 | 378,9 | 606,5 | -227,6 |
| ош 79 | 220 | 105 | -4 | 29,5 | 41 | 42 | 148 | 361,5 | 593,4 | -231,9 |
| ош 134 | 66 | 94 | -8 | 16,8 | 27 | 7 | 185 | 321,8 | 375,9 | -54,1 |

2017-2018 оқу жылының қорытындысы бойынша:

Үздік мекемелер деп танылған: Балалар мен жеткіншектер Сарайы,  «Бәйтерек» бөбекжайы, № 93 гимназия.

Рейтингінің жоғары көрсеткіштері үшін үшін атап өтілді:

- «Ақжарқын», «Алтын сақа», «Алпамыс», «Таңшолпан», «Балақай» балабақшалары.

- № 34, 37, 41, 73,  76, 77 мектептер

- № 9, 38, 92 Гимназиялар.

- : 53, 57, 66, 101 Школы-лицейлер.

- № 3БММ, № 3 ӨМ.

Қаржыландыру, МТБ нығайту

- Қарағанды қаласының білім ұйымдарының қызметін қатамасыз ету үшін, қалыпта ұстау және дамыту үшін 2018 жылы 22 млрд.014 млн.778,8 мың теңге бөлінген, оның ішінде республикалық бюджеттен мақсатты ағымдағы трансферттерге 824 млн.082 мың теңге қарастырылған.

- Мектептерді заманауи құрал-жабдықтармен  және пән кабинеттерімен қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөлінеді. Арнаулы пән кабинеттерімен қамтамысз етілу (мультимедийный, физика, химия, биология)   көрсеткіші- 84% (267 кабинет).

- 2018 жылы 10 физика кабинеті, 10 химия кабинеті, 9 еңбекке баулу кабинеті, 10 робототехника кабинеті, 4 биология кабинеті сатып алынды.

| Атауы | Барлығы | Қамтамасыз етілу % | РБ есебінен | ЖБ есебінен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийный | 47 | 58% | 42 | 4 |
| Физика | 75 | 95% | 22 | 52 |
| Химия | 66 | 84% | 26 | 29 |
| Биология | 79 | 100% | 19 | 59 |
| Барлығы | 267 | 84% | 123 | 144 |
| Шеберханалар | 72 |  |  | 72 |
| Робототехника | 33 |  |  | 31 |

- Қарағанды қалалық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 242 шешімімен күрделі және ағымдағы жөндеу үшін қалалық бюджеттен 958 млн. теңге бөлінді, оның ішінде күрделі жөндеуге 838 млн теңге, ағымдағы жөндеу жұмыстарына 120 млн теңге.

- ысанда жөндеу жүргізілген және 29 білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Қарағанды қаласының білім ұйымдарының қызметін қатамасыз ету үшін, қалыпта ұстау және дамыту үшін 2018 жылы 22 млрд.014 млн.778,8 мың теңге бөлінген, оның ішінде республикалық бюджеттен мақсатты ағымдағы трансферттерге 824 млн.082 мың теңге қарастырылған.

Кассалық шығындар  22 млрд. 010  млн.986,7 мың. теңгені құрады. Игерілім 99,98 %.

Бөлінген қаражат қолданылды:

- Жалақы және мектептердің салықтарына– 11 млрд. 491 млн. 820,8 мың теңге, соның ішінде республикалық бюджеттен 620 млн. 518,3 мың теңге;

- Коммуналдық қызметтер – 628 млн. 591,4 мың. тенге;

- Міндетті орта білім беру жалпы қорының шығындары - 122 млн. 483,4 мың. теңге;

- Жетім және Ата-ана қамқорынсыз қалған баланы ай сайын күтіп-бағушыларға жәрдемақы төлеу үшін -181 млн. 133,9 мың. тенге;

- Патронатты тәрбиешілерге берілген балаларды ұстау үшін  - 37 млн.723 мың. тенге;

- Ата- ана қамқорынсыз қалған балаларды асырап алушыларға төленетін біржолғы төлем– 1 млн. 626,6 мың. тенге;

- Балалр мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру үшін және тұрғындарға психолого-медико-педагогикалық кеңес көмегі - 42 млн. 978,9 мың. тенге;

- Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырысты іске асыру үшін - 1 млрд. 720 млн. 782,5 мың. тенге;

- Балаларға қосымша білім беру үшін- 1 млрд.151 млн.516,3 мың. тенге;

- Мектепке дейінгі тәрбие және білім беруді іске асыру үшін -3 млрд.135 млн. 243 мың. тенге;

- Тұрғындарды компьютерлік сауаттылықпен қамтамасыз ету үшін 54 млн. 269 мың тенге бюджет қаражаты қолданылған.

464067000414 бағдарламасы бойынша

- Зияткерлік ойындар үшін 16 кабинеттер сатып алынды - 15 млн.900,4 мың. тенге;

- Жалпы сомасы 49 млн.694,2 мың. Тенгеге 10 химия кабинеті сатып алынды;

- 49 млн. 917,3 мың. Тенгеге 10 физика кабинеті сатып алынды;

- 16 млн. 806,9 мың. Тенгеге 9 еңбек кабинеті сатып алынды;

- 25 млн. 525,5 мың. Тенгеге 10 робототехника кабинеті сатып алынды;

- 19 млн.958,4 мың. Тенгеге 4 биология кабинеті сатып алынды;

- Жалпы сомасы 154 млн. 401 мың. Тенгеге 430 ПИК сатып алынды;

- Хоккей корттары – 47 млн.288,8 мың. тенге;

- Компьютерлер-258 млн.068,2мың. тенге;

- Модульді қазандық -12 млн.880 мың. тенге;

- 2 млн.957.8 мың. тенгеге жиһаз сатып алынды;

- Басқа да активтер- 1млн. 548.1 мың. тенге;

- 909 млн.641,9 мың. тенгеге оқулықтар сатвп алынды, оның ішінде 4 млн теңге оқулықтарды жеткізуге.

464067000418 бағдарламасы бойынша

- Музыкалық мектептер үшін музыка аспаптарын сатып алу үшін 108 млн. 945,2 мыңс. тенге жұмсалған;

- 896,9 мың. тенге сомаға өнер мектебі үшін реквизиттер сатып алынған;

- Өнер мектебі үшін 3 млн. 080 мың. тенгеге театр костюмдері сатып алынған;

- 421 ерекшелік бойынша 536 млн. 887.3 мың. тенгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді (477887,9- күрделі жөндеуге, ЖСҚ-59 млн.004,9 мың. тенге);

- 423 ерекшелік бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді  -120 млн. 340,8 тыс. тенге ( бес балабақшада күрделі жөндеу -112 млн. 836 мың. тенге, ЖСҚ -7млн 504 мың. тенге).

Қарағанды қаласының даму бағдарламасында білім беру жүйесінің әлеуметтік-экономикалық дамуын көрсететін 7 мақсатты индикатор жоспарланған.

|  | Мақсатты индикаторлар | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт |
| 1 | Апатты және үшауысымды әрекеттегі мектептер саны. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Мемлекеттік нормативтік желіге сәйкес жалпы орта білім беретін ұйымдардың қызметін қамтамасыз ету, % | 97,4 | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша түлектер арасында білім беру бағдарламаларын табысты (үздік/жақсы) игерген оқушылар саны % | 61,6 | 61,6 | 61.7 | 63,1 | 73,6 | 73,6 |
| 4 | Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбие және біліммен қамту, % | 94,3 | 94,3 | 96 | 97,1 | 99,.3 | 100 |
|  | Оның ішінде, мектепке дейінгі ұйымдар желісін дамыту арқылы, % | 36,5 | 28,9 | 38,7 | 39,4 | 41,6 | 53 |
| 5 | Жаңа модификациялы кабинеттері бар мектептер үлесін арттыру (химии, физики, биологии, мультимедиялық кабинеттер), % | 63 | 63 | 77 | 77 | 82 | 84 |
| 6 | 1 компьютерге оқушылар санын азайту, адам | 6,2 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| 7 | Мүмкіндіктері шектелген баллаардың жалры санынан, инклюзивті біліммен қамтылған балалар үлесі,% | 56,8 | 61,4 | 63,62 | 63,62 | 63,69 | 63,7 |

Сонымен, 2018 жылға жоспарланған іс-шаралар орындалды, индикаторларға қол жеткізілді.

2. БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ 2019  ЖЫЛҒА  АРНАЛҒАН  МАҚСАТТАРЫ  МЕН  МІНДЕТТЕРІ

Мақсаты:

Білім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жағдайлар жасау және барлық құрылымдық бөлімшелердің іс-әрекетін үйлестіру.

Міндеттері:

- 2016-2019 жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында жоспарланған индикаторларға қол жеткізіду қамтамасыз ету, Қарағанды қаласының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламсының «Білім беру» тарауын.

- Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету жөніндегі жұмыстарын, соның ішінде балаларды мектепке қабылдау бойынша жүйені автоматтандыру мемлекеттік көрсетілетін қызметі.

- Білім беру мазмұныны жаңарту бойынша жұмысты жалғастыру (1,2,3,5,6,7,8,9,10 сыныптар)

- 1 мемлекеттік білім беру ұйымын (Б.Момышұлы шағын ауданы), 1 мемлекеттік балабақша (Пришахтинск)және  5  жекеменшік балабақша ашу арқылы білім беру ұйымдарының желісін кеңейту, сол арқылы мектепке дейінгі тәрбие және оқумен балаларды 100% қамту.

- Мектептердің және мектептен тыс ұйымдардың МТБ нығайту  жалғастырылады.

- Инклюзивті білім беруді дамыту.

- Педагогикалық кадрлардың кәсіби біліктілігін және мұғалім мамандығының беделін арттыру.

- Панасыздықты, қадағалаусыздықты, әлеуметтік жетімдікті болдырмау және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға және жетім балаларға арналған мекемелердің тәрбиеленушілерін отбасыларға орналастыруды жалғастыру.

- Білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмыстарының мазмұнын, формасын жетілдіру

- 2018  жылдың  соңында  Қарағанды  қ.  білім  ұйымдарының  желісі

| № | - Мемлекеттік ұйымдардың атауы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | өсу (+), азаю (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оның ішінде күндізгі жалпы білім беретін мектептер: | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |  |
|  | Бастауыш | - | - | - | - | - |  |
|  | Негізгі | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 |  |
|  | - Орта | 55 | 55 | 59 | 60 | 60 |  |
|  | - «Мектеп – бала бақша» кешені | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
|  | Жалпы білім беретін мектеп-интернаттар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Шағын орталықтары бар жалпы білім беретін мектептер | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | -2 |
| 2. | Мектептен тыс ұйымдар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. | Мектепке дейінгі балалар ұйымдары | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 |
|  | Психолого-педагогикалық түзету кабинеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Барлық мемлекеттік білім ұйымдары | 129 | 129 | 130 | 131 | 132 |  |

| № | - Жеке меншік ұйымдардың атауы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Прирост (+), снижение (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Күндізгі жеке меншік жалпы білім беретін ұйымдар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Жеке меншік мектепке дейінгі білім ұйымдары | 10 | 17 | 24 | 43 | 52 | +9 |
| 3 | Жеке меншік мектептен тыс білім ұйымдары | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Барлық жеке меншік білім ұйымдары | 17 | 17 | 31 | 50 | 59 | +9 |

- білім бөлімінің алқалық, қоғамдық органдар жұмысының кестесі

| БаОМылар, мамандар санаты | Өткізу кезеңдері | Жауаптылар |
| --- | --- | --- |
| ББ кеңесі | Тоқсанның соңғы бейсенбісі | Кенешова Р.А. Головина Н.В..- хатшы |
| Білім бөлімі басшысының қатысуымен өтетін аппарат мәжілісі | Апта сайын (дүйсенбі) | Кенешова Р.А. Кашенова М.Е. |
| Кеңейтілген аппарат мәжілісі | Ай сайын (айдың үшінші дүйсенбісі) | Кенешова Р.А. Кашенова М.Е. |
| Білім бөлімі басшысының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы | Апта сайын (сейсенбі) 15.00 сағ- 17.00 сағ | Кенешова Р.А. Оразбаева Д.А. |
| Білім ұйымдары директорларының қабылдауы | Апта сайын (сейсенбі) 17.00 сағ- 18.00 сағ | Кенешова Р.А. Кашенова М.Е. |
| Білім ұйымдары басшыларының бөлім басшысы алдындағы есебі | Айына бір рет (айдың екінші бейсенбісі) | Кенешова Р.А. Кашенова М.Е. |
| Білім ұйымдары директорларымен мәжіліс | Айдың соңғы бейсенбісі | Кенешова Р.А. Балмуханова Г.А. - хатшы |
| Директор орынбасарларымен мәжіліс | тоқсанына 1 рет, (тоқсанның соңғы айының үшінші аптасы) | Кенешова Р.А. Аульбекова Ш.Д. – хатшы |
| Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасарлармен мәжіліс | тоқсанына 1 рет, (тоқсанның соңғы айының екінші аптасы) | Бактыбаев А.Б. Суркенова Л.А. - хатшы |
| Директорлардың ОТЖ жөніндегі орынбасарламен мәжіліс | 2 айда 1 рет (бейсенбі) | Головина Н.В. Аульбекова Ш.Д..– хатшы |
| Директорлардың ТЖ жөніндегі орынбасарламен мәжіліс | айдың бірінші сәрсенбісі | ТжӘС меңгерушісі Есенбекова А.- хатшы |
| ББ басшысы орынбасарының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы | апта сайын (сәрсенбі) |  |
| ББ басшысы орынбасарының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы | апта сайын (бейсенбі) | Кенешова Р.А. |
| Аттестациялық комиссия (педагогикалық кадрларды) | қыркүйек-мамыр | Кенешова Р.А. БалмухановаГ.А. – хатшы |
| Аттестациялық комиссия (БҰ басшыларын) | жылына екі рет, жартыжылдықтар бойынша, жеке кесте бойынша | Кенешова Р.А. Балмұханова Г.А. – хатшы |
| Азаматтық қызметкерлердің аттестациялық комиссиясы | жылына екі рет, жартыжылдықтар бойынша, жеке кесте бойынша | Кенешова Р.А. Балмұханова Г.А. – хатшы |
| Жекеменшік мектепке дейінгі мекемелрге мемлекеттік тапсырысты орнаалстыру бойынша комиссия | Конкурс өткізілуіне қарай |  |
| Облыс, қала Әкімдерінің сыйлықақыларын, марапаттарын табыстау жөніндегі қалалық комиссия | қыркүйек, ақпан | Кенешова Р.А. Раманаускайте Э.А- хатшы |
| Балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне әкімдік қаулысымен бекітілген пәтерлердің сақталуы және ұсталуы бойынша 3 тараптық келісім-шартты қарастыру жөніндегі комиссия отырысы | балалар үйлерінен түскен материалдар бойынша | Кенешова Р.А. Слямов Т.Е. – хатшы |
| Халықаралық асырап алуға үміткерлермен сұхбаттасуды өткізу жөніндегі комиссия отырысы | материалдардың түсу шамасы бойынша | Кенешова Р.А. Слямов Т.Е..-хатшы |
| Білім саласы қызметкерлерінің тамыз конференциясын өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеті | шілде -тамыз | Кенешова Р.А. Головина Н.В. Раманаускайте Э.А. |
| Қалалық пәндер олимпиадалар өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеті | желтоқсан | Кенешова Р.А. Лаверженцева Е.В.- хатшы |
| Қалалық қарттар Кеңесі | тоқсанына бір рет | Кашенова М.Е. |
| Қалалық қамқоршылық Кеңес | айына бір рет | Хасенова Г.Т. |

- Білім бөлімінің жұмыс регламенті

| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Білім бөлімі баОМысының қатысуымен өтетін аппарат мәжілісі | Білім ұйымдарында бақылау-кеңес беру күндері | Білім бөлімі басшысы орынбасарының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы. | Білім ұйымдарының басшыларымен мәжіліс, Кеңес | Білім ұйымдарында бақылау-кеңес беру күндері | Бөлім бөлімі қызметкерлерінің аралауы (жеке кесте бойынша). |
| Халықаралық бала асырап алу бойынша сұхбат | Білім бөлімі баОМысының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы | ТЖ жөніндегі орынбасарламен мәжіліс | ОТЖ жөніндегі орынбасарламен мәжіліс | Қазақ тілін үйрену Жалпы іс-шаралар |  |
| Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сұрақтары бойынша қабылдау | Білім ұйымдарының басшыларын қабылдау | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мәселесі бойынша азаматтарды қабылдау | Білім бөлімі баОМысы орынбасарының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы. | Білім бөлімі қызметкерлеріне арналған құқықтық жалпыоқу (айдың соңғы жұмасы) |  |
| Ағылшын тілін үйрену | Директордың орынбасарларымен мәжіліс Ағылшын тілін үйрену | Болашақ ата-аналармен балалар және сәбилер үйлеріне бару | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сұрақтары бойынша қабылдау | Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасарлармен мәжіліс Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сұрақтары бойынша қабылдау |  |
| Қазақ тілін үйрену | Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балалардың мүддесіне қатысты мәселелерді қарастыру бойынша азаматтарды қабылдау күні | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сұрақтары бойынша қабылдау | Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балалардың мүддесіне қатысты мәселелерді қарастыру бойынша азаматтарды қабылдау күні | Болашақ ата-аналармен балалар және сәбилер үйлеріне бару |  |

- 6. қаладағы білім  жүйесінің тұрақты қызметін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру-басқару  Жұмыстары

| № р/р | - Іс-шаралар | - Орындалу мерзімі | - Жауаптылар |  | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Қала әкімінің отырыстарында қаралатын мәселелер |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларды мемлекеттік балалар мекемесіне орналастыру және қамқорлыққа беру туралы материалдарды қарастыру. | апта сайын | Слямов Т.Е. |  | Қаулы |
| 6.1.2 | Мектепке дейінгі мекемелерге мемлекеттік тапсырыс бағасын бекіту. | қаңтар | Раимжанова Б.С. |  | Қаулы |
| 6.1.3. | Балалардың 2019 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын өткізуге дайындық барысы туралы | қаңтар | Макулбекова А.Е. |  | Қаулы |
| 6.2 | Қала әкімімен өтетін кеңейтілген аппарат отырыстарында қаралатын мәселелер |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Балалардың 2019 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын өткізуге дайындық барысы туралы | сәуір | Макулбекова А.Е. |  | ақпарат |
| 6.2.2. | Жаңа оқу жылына білім ұйымдарының дайындық барысы туралы | тамыз | Бактыбаев А.Б. Головина Н.В. |  | ақпарат |
| 6.3 | Қала әкімі орынбасарларының мәжілістерінде қаралатын мәселелер |  |  |  |  |
| 6.3.1 | “Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және балалар қадағалаусыздығы мен панасыздығын ескерту туралы ” ҚР Заңының орындалуы | тоқсан сайын | Макулбекова А.Е. |  | ақпарат |
| 6.3.2. | Балалардың 2018 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын өткізуге дайындық барысы туралы | сәуір | Макулбекова А.Е. |  | ақпарат |
| 6.3.3. | «Соңғы қоңырау -2019» мерекесін өткізу туралы | мамыр | Макулбекова А.Е. |  | ақпарат |
| 6.3.4 | Жаңа оқу жылына білім ұйымдарының дайындық барысы туралы | тамыз | Головина Н.В. |  | ақпарат |
| 6.3.5 | Педагогикалық қызметкерлердің тамыз конференциясына дайындық барысы туралы | тамыз | Раманаускайте Э.А. |  | ақпарат |
| 6.3.6 | Оқулықтармен қамтамасыз ету туралы | тамыз | Кенешова Р.А. |  | ақпарат |
| 6.3.7 | 2019-2020 оқу жылының басына білім бөлімінің жұмысын ұйымдастыру | қыркүйек | Кенешова Р.А. |  | ақпарат |
| 6.3.8. | «Мұғалімдер Күні» мерекесін өткізу туралы | қыркүйек | Раманаускайте Э.А. |  | ақпарат |
| 6.3.9. | «Мектепке жол» акциясының қорытындысы | қазан | Макулбекова А.Е. |  | ақпарат |
| 6.3.10. | «Қамқоршы Күні» мерекесін өткізу туралы | қазан | Слямов Т.Е. |  | ақпарат |
| 6.3 | Білім бөлімінің Кеңесінде қаралатын мәселелер |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Қарағанды қаласының білім ұйымдарында ҚР білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру. Сертификатталған мұғалімдермен ЖМ бағыттағы пәндерлді оқыту жағдайы (физика, химия, биология, информатика) | наурыз | Кенешова Р.А. |  | анықтама |
| 6.3.2 | 2018-2019 оқу жылын аяқтау және жаңа оқу жылына жұмыстарды ұйымдастыру туралы. | маусым | Кенешова Р.А |  | Бұйрық, анықтама |
| 6.3.3 | 2019-2020 оқу жылының басына арналған білім бөлімінің жұмысын ұйымдастыру | қыркүйек | Кенешова Р.А. |  | Анықтама |
| 6.3.4 | 1. Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін орындау бойынша білім бөлімінің жұмысы. 3. 2019 жылдың жұмыс жоспарын талдау және ҚалББ 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту. | желтоқсан | Кенешова Р.А. |  | Таныстырылым Ақпарат |
| 6.4 | Қарағанды қаласы білім беру ұйымдары басшыларының қатысуымен өтетін мәжілістерде қаралатын мәселелер |  |  |  |  |
| 6.4.1 | - 1.білім беру ұйымдарында оқушылар мен тәрбиеленушілердің тамақтануын ұйымдастыру туралы (мектептер, интернаттар) 2.Сандандыру: нәтижелер және проблемалар. - 3“ Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың Республикалық олимпиадасы облыстық және қалалық кезеңінің қорытындылары. - 4.Білім ұйымдарының даму стратегиясын орындау туралы (45 гимназия, Балақай б/б). | қаңтар | Макулбекова А.Е. Головина Н.В. Ананьев А.Б. Лаверженцева Е.В. БҰ директорлары |  | Анықтама Анықтама Анықтама |
| 6.4.2 | - 1. 2018 қаржы жылының қорытындылары 2019 жылдың міндеттері. 2. ҚР мемлекеттік рәміздерін білім ұйымдарында қолдану, орналастыру және насихаттау туралы. 3. “Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы” ҚР Заңының орындалуы бойынша атқарушылық тәртіп туралы | ақпан | Бактыбаев А.Б. Макулбекова А.Е. Кашенова М.Е. |  | Анықтама Анықтама Анықтама |
| 6.4.3 | 1.білім ұйымдарындағы инновациялық жобалар (гидропоника, STEAM-лаборатории, работотехника) іске асырылу жағдайы, тәжірибе. 2. Инклюзивті білім беруді дамыту. 3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңының орындалуы туралы. 4. Білім ұйымдарының даму стратегиясын орындау туралы (№1 гимн, Айналайын б/б). | сәуір | Рамаускайте Э.А. Головина Н.В. Кашенова М.Е. БҰ директорлары |  | Анықтама Анықтама Анықтама |
| 6.4.4 | 1Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы инновациялық жобалар (робототехника, үштілдік, инклюзия) іске асырылу жағдайы, тәжірибе. 2. Балалардың 2019 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын өткізуге дайындық барысы туралы. 3.Білім ұйымдарының даму стратегиясын орындау туралы (53,77). | мамыр | Раманаускайте Э.А. Макулбекова А.Е. БҰ директорлары |  | Анықтама Анықтама |
| 6.4.5 | 1. гуманитарлық бағыттағы пәндерді «Рухани жаңғыру» бағдарламасының рухани-құндылық негіздерімен шоғырландыру (қазақ тілі және әдебиеті, тарих, география, өлкетану). 2. ҮЕҰ жұмыс туралы: тәжірибе, нәтижелер; 3.Білім ұйымдарының даму стратегиясын орындау туралы (97,66). | қазан | Раманаускайте Э.А. Кулмуханова Р.Ж. Жаркеева Г.Б. Макулбекова А.Е. БҰ директорлары |  | Анықтама |
| 6.4.6 | 1. Бағдарлы жұмысты ұйымдастыру және түлектерді жұмысқа орналастыру; 2.Қиын өмірлік жағдайдағы балалармен жұмыс; 3. Білім ұйымдарының даму стратегиясын орындау туралы (39,95). | қараша | Головина Н.В. Слямов Т.Е. БҰ директорлары |  | Анықтама Анықтама Анықтама |
| 6.5 | Қарағанды қаласы білім бөлімі басшысының қатысуымен аппарат мәжілісінде қаралатын мәселелер |  |  |  |  |
| 6.5.1 | “Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы” ҚР Заңының орындалуы бойынша атқарушылық тәртіп туралы | айдың бірінші дүйсенбісі |  | Кашенова М.Е. | Талдау |
| 6.5.2 | Қарағанды қаласы білім беру ұйымдарының қызметіне қатысты БАҚ сөз сөйлеулерді және газеттік жарияланымдарын талдау. | айдың екінші дүйсенбісі |  | Макулбекова А.Е. | Талдау |
| 6.5.3 | 2018-2019 оқу жылындағы білім мен үлгерім сапасының қорытындысы. | қаңтар, маусым |  | Головина Н.В. | Анықтама |
| 6.5.4 | 2018 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік көмекті қажет ететін балаларды анықтау және оларды орналастыру бойынша қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі мамандардың жұмысын талдау. | қаңтар |  | Слямов Т.Е. | Анықтама, шешім |
| 6.5.5 | ҚР Президентінің жыл сайынғы халыққа Жолдауын түсіндіру және насихаттау бойынша АНТ жұмысы туралы | наурыз |  | Слямов Т.Е. | Анықтама |
| 6.5.6 | «Алтын белгі» және үздік аттестат үміткерлерінің құжаттарын тексеру қорытындысы. | мамыр |  | Головина Н.В. | Ақпарат |
| 6.5.7 | Білім ұйымдарын педагогикалық кадрлармен толықтыру. | қыркүйек |  | Балмуханова Г.А. | Ақпарат |
| 6.5.8 | Қаладағы білім ұйымдарының оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілу жағдайы. | Тамыз-қыркүйек |  | Раманаускайте Э.А. | Ақпарат |
| 6.5.9 | 5-6 жастағы балаларды міндетті мектепке дейінгі дайындықпен қамту | қыркүйек |  | Головина Н.В. | Ақпарат |
| 6.5.10 | Мектепке дейінгі мекемелерге кезекті азайту бойынша ББ жұмысы. | қараша |  | Головина Н.В. | Анықтама |
| 6.5.11 | Тамақтануды ұйымдастыру туралы. | қараша |  | Слямов Т.Е. | Анықтама |
| 6.5.12 | Мемлекеттік қызметкерлердің тиімділігін бағалау туралы | тоқсанына 1 рет |  | Кашенова М.Е. | Ақпарат |
| 6.5.14 | Азаматтық қызметкер лауазымының бос орнына орналасуға конкурс өткізу | конкурс жариялау щамасы бойынша |  | Балмуханова Г.А. | Ақпарат |
| 6.5.16 | Азаматтық қызметкерлердің кадр резервін құру бойынша | азаматтық қызметкерлердің аттестация қорытындысы бойынша |  | Кашенова М.Е. | Анықтама |
| 6.5.17 | Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерден ант қабылдауы туралы | арнайы тексерістен өту бойынша |  | Кашенова М.Е. | Анықтама |
| 6.6. | Білім бөлімі баОМысы орынбасарының мәжілісінде қаралатын мәселелер (тоқсанына бір рет) |  |  |  |  |
| 6.6.1. | - 3 тоқсандағы білім сапасының және үлгерімнің қорытындылары - ҰББДБ түзету енгізу. | Тоқсанына 1 рет | Аульбекова Ш.Д. Исаева А.С. |  | Хаттама |
| 6.6.2. | 1. Жалпыоқу қорын, бюджеттік қаражатты игеру бойынша 2. Аймақтарды абаттандыру бойынша | наурыздың үшінші аптасы | Жумабаева Г.К. Бактыбаев А.Б. |  | Хаттама |
| 6.6.3. | 1. Білім беру ұйымдарында жазғы демалысты ұйымдастыру | маусымның екінші аптасы | Есенбекова А.У |  | Хаттама |
| 6.6.4. | 1. Жылу маусымына дайындық бойынша (сумен жуу, қысыммен тазарту) 2. 6 айда бюджеттік қаржылардың игерілуі жөнінде | маусымның үшінші аптасы | Бактыбаев А.Б. Жумабаева Г.К. |  | Хаттама |
| 6.6.5. | Балалар және сәбилер үйлерінен ҚР азаматтарымен асырап алынған балалардың талдауы | шілденің бірінші аптасы | Слямов Т.Е. |  | Хаттама |
| 6.6.6. | 1. 2018-2019 оқу жылына арналған ҚР БҒМ нұсқаулық-әдістемелік хатының және МЖМБС орындалуы туралы 2. Оқулықтармен қамтамасыз етілу 3. Білім ұйымдарын 2016-2017 оқу жылына жинақтау 4. 9-11 сынып түлектерін жұмысқа орналастыру 5. Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарын ескерту және алдын алу бойынша білім бөлімінің ІІБ бірлескен қызметі 6. ҰББДБ толтыру және түзету | қыркүйектің бірінші аптасы | Раманаускайте Э.А. Накипова З.Д. Ибадуллаева Г.С. Аульбекова Ш.Ж. Исаева А.С. |  | Хаттама |
| 6.6.7. | 1. 9 айда бюджеттік қаржылардың игерілуі туралы 2. Жылуды қабылдау бойынша дайындық жұмыстары | қыркүйектің екінші аптасы | Жумабаева Г.К. |  | Хаттама |
| 6.6.8. | - Қалалық пәндер олимпиадаларын өткізу туралы - Сырғанақтарды құю туралы. | желтоқсан ның екінші аптасы | Лаверженцева Е.В. Ульбрихт О.А. |  | Хаттама |
| 6.6.9. | 1.Бюджеттік қаржыларды игеру бойынша 2.Тәуелсіздік Күніне және Жаңа жылға безеңдіру бойынша | желтоқсанның екінші аптасы | Жумабаева Г.К. ТжӘ секторының меңгерушісі |  | Хаттама |
| 6.6.10 | «Алтын белгі» және үздік аттестат үміткерлерінің құжаттарын тексеру қорытындылары. | Мамырдың үшінші аптасы | Аульбекова Ш.Ж. |  |  |

- білім саласындағы тұжырымдамаларды, бағдарламаларды, заңнамалық актілерді ЖӘНЕ өзге де нормативтік- құқықтық құжаттарды әзірлеу ЖӘНЕ жүзеге асыру

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Қарағанды қаласының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы | Қазан-қаңтар | Головина Н.В. Сектор меңгерушілері | бағдарламаны іске асыру мониторингі |
| 7.2. | Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы | жартыжылда бір рет | Головина Н.В. Сектор меңгерушілері | Әкімдіктегі және ОблББ бағдарламаны іске асыру мониторингі |
| 7.3. | Тәрбиелеудің концептуалдық негіздері | тоқсан сайын | ТжӘ секторының меңгерушісі | Талдамалы анықтама |

- 8. ақпараттық-талдау  жұмысы

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Талдаулар |  |  |  |
| 8.1.1. | Облыстық білім беру басқармасының рейтингісін талдау | қаңтар | Кенешова Р.А. | талдау |
| 8.1.2 | Білім беруді дамыту бойынша ҚалББ рейтингісін талдау. | тоқсан сайын | Головина Н.В. | Рейтинг, талдау |
| 8.1.3 | Оқу жетістіктерін іштей бағалау қорытындысын талдау. | сәуір | Аульбекова Ш.Ж. | Кестелер, ақпараттар |
| 8.1.4 | Қала мектептері оқушыларының 2018-2019 оқу жылындағы үлгерімін талдау. | Маусым | Аульбекова Ш.Ж. | Анықтама |
| 8.1.5 | Педагогикалық кадрлардың сапалы құрамын талдау. | Қазан | Кашенова М.Е. | Талдау |
| 8.2 | Қарағанды қаласы білім ұйымдарының баОМыларына арналған семинарлар мен кеңестер |  |  |  |
| 8.2.1 | Білім ұйымдарындағы бақылау-кеңес беру күндері | сәрсенбі | Головина Н.В. Раманаускайте Э.А. | Мектеп материалдары |
| 8.2.2 | Жас әдіскерлері мектебі | жеке кесте бойынша | РаманаускайтеЭ.АЖаркибаева П.Т. | Мектеп материалдары |
| 8.4 | Мониторингтер, рейтингтер |  |  |  |
| 8.4.2. | Мектеп оқушыларының білім сапасы мен үлгерімі бойынша мониторинг | Тоқсанда 1 рет | Аульбекова Ш.Ж. | Мониторинг |
| 8.4.3 | Оқушылардың сабаққа келуі бойынша мектеп жұмысының мониторингі | ай сайын | Жексембина Н.Б. | Деректер банкі |
| 8.4.4 | Үйде оқитын науқас балалар жөніндегі мониторинг | жыл бойы | Жексембина Н.Б. | Деректер банкі |
| 8.4.5 | КТҚҚК қарастырылатын кешкі мектеп оқушыларының мониторингі | қаңтар, мамыр | Жексембина Н.Б. | Деректер банкі |
| 8.4.6 | Арнаулы мектептерге жолданғандардың, бас бостандығынан айрылғандардың, мектептен шығарылғандардың мониторингі. | үнемі | Жексембина Н.Б. | Деректер банкі |
| 8.4.7 | КТБО балалар санының мониторингі | үнемі | Слямов Т.Е. | Мониторинг |
| 8.4.8. | Мектепке дейінгі мекемелерге кезектің мониторингі | тоқсан сайын | Кожахметова Н.К | Мониторинг |
| 8.4.9. | Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша мониторинг | ай сайын | Ботаев А.С. | Мониторинг |
| 8.4.10. | Біліктілікті арттыру курстарынан өту бойынша мониторинг | ай сайын | Раманаускайте Э.А. | Мониторинг |
| 8.4.11. | Қала, облыс Әкімінің рейтингісі | тоқсан сайын | Кенешова Р.А. Головина Н.В. | Рейтинг кестесі |
| 8.4.12. | Жалпы білім беретін мектептердің рейтингісі | маусым | Головина Н.В. | Рейтинг кестесі |

- 9. білім берудегі тәрбие жүйесін дамыту жөніндегі жұмыстар

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | ҚР білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның міндеттеріне сәйкес тәрбие жүйесін дамыту, НЗМ тәжірибесін енгізу. | үнемі | Макулбекова А.Е. | Ұсынымдар |
| 9.2 | БаОМыларға және білім бөлімінің мамандарына құқықтық білім жөніндегі лекторияның жұмысы. | жыл бойы (жеке жоспар бойынша) | Кашенова М.Е. | Жоспар, ақпарат |
| 9.3 | БмЖС негізінде қалалық «Вожатыйлар мектебін» . ұйымдастыру және өткізу. (жеке жоспар бойынша) | Қазан айынан бастап ай сайын | Макулбекова А.Е. | Бағдарлама, жоспар |
| 9.4 | «Жас Ұлан» БЖҰ тарту бойынша жұмыс. | үнемі | Макулбекова А.Е. | Ұсынымдар |
| 9.5 | Қалалық қамқоршылық Кеңесімен жұмыс | Ай сайын (жеке жоспар бойынша) | Макулбекова А.Е. | Ұсынымдар |
| 9.6. | Білім ұйымдарында инновациялық жобаларды қолдау және дамыту (кадеттер, туризмді адмыту т.б.) | Мамыр (жеке жоспар бойынша) | Макулбекова А.Е. | Бағдарлама, жоспар |

10. педагогикалық кадрлармен жұмыс. біліктілікті арттыру

| № | - Іс-шаралар атауы |  | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Қаланың педагогикалық және басшы қызметкерлердің деректер банкін жаңарту. |  | жыл бойы | Кашенова М.Е. Раманаускайте Э.А. | Педагогикалық кадрлардың деректер банкі |
| 10.2 | Мектеп директорлары орынбасарларының сапалық құрамын талдау |  | Ақпан | Кашенова М.Е. | Педагогикалық кадрлардың деректер банкі |
| 10.3 | Қаладағы білім ұйымдарының педагогикалық кадрларға қажеттілігін зерделеу. |  | наурыз -тамыз | Кашенова М.Е. Балмуханова Г.А. | Жинақталған өтінімдер |
| 10.4 | Аттестаттауды өткізу бойынша БҰ басшыларымен сұхбатқа дайындық. |  | Жеке жоспар бойынша | Кашенова М.Е. Балмуханова Г.А. | Бұйрық |
| 10.5 | Қаладағы білім ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерін аттестаттау. |  | Қыркүйек- мамыр | Кенешова Р.А. Балмуханова Г.А. | Бұйрық |
| 10.6 | Пәндер бойынша тәжірибелік/оқыту семинарларды өткізу |  | жеке жоспар бойынша | Раманаускайте Э.А. | Өткізу кестесі, анықтама |
| 10.7 | Интерактивті сабақтар өткізу |  | жеке жоспар бойынша | Раманаускайте Э.А. | Өткізу кестесі, анықтама |
| 10.8 | Білім беру ұйымдары қызметкерлерінің ғылыми-практикалық конференциясына дайындық және өткізу |  | сәуір | Раманаускайте Э.А. | Материалдар жинағы |
| 10.9 | «Үздік педагог» Республикалық конкурсының қалалық кезеңі |  | маусым | Раманаускайте Э.А. | бұйрық |
| 10.10. | Қарағанды облысы әкімінің сыйлығына құжаттарды қарастыру |  | Шілде-тамыз | Раманаускайте Э.А. | қолдаухат |
| 10.11 |  | «Қарағанды қаласының мұғалімі-2019» конкурсы. | Қаңтар-қазан | Раманаускайте Э.А. | бұйрық |

11. Білім ұйымдарының қызметін реттеу ЖӘНЕ бақылау

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Білім бөлімінің сайтында және БАҚ-да білім бөлімі мен білім ұйымдары жұмыстарының нәтижелерін жариялау | Апта сайын | Ананьев А.Б. сектор меңгерушісі | Сайтқа және БАҚ-на мәтін |
| 11.2 | Шағымдармен және өтініштермен жұмыс | үнемі | ББ мамандары | Талдау |
| 11.3 | Сенім телефоны | үнемі | Кашенова М.Е. | Талдау |
| 11.4 | ҚР-ғы жалпы және орта білімнің жалпы білім беретін мемлекеттік стандарттарын орындау бойынша | үнемі | Головина Н.В. РаманаускайтеЭ.А. | Жартыжылдық бойынша қорытындылар |
| 11.5 | Білім нысандарының жөндеуден өтуін және құрылысын бақылау. | жыл бойы | Бактыбаев А.Б. | Мониторинг |
| 11.6 | Білім беру ұйымдарындағы жылу маусымының өтуін бақылау. | жыл бойы | Бактыбаев А.Б. | Анықтама, мониторинг |
| 11.7 | Білім беру ұйымдары ғимараттарының жағдайын бақылау. | жыл бойы | Бактыбаев А.Б. | Анықтама |
| 11.8 | Оқушылардың тамақтануын ұйымдастыруды бақылау. | қыркүйек- маусым | Макулбекова А.Е. | Анықтама |
| 11.9 | Оқушылардың және педагогикалық кадрлардың медициналық тексерістен өтуін бақылау. | ақпан-сәуір, қыркүйек-қараша | Кашенова М.Е. | Анықтама |
| 11.10 | Білім ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындық актісі | тамыз - қыркүйек | Бактыбаев А.Б. | Актілер |
| 11.11 | Білім ұйымдарының оқу- жұмыс жоспары | қыркүйек | Раманаускайте Э.А. | Анықтама |
| 11.12 | Штаттық кестелер, тарификациялық тізімдер, педагогикалық кадрлардың сапалық құрамы | қазан | Раимжанова Б.С. | Анықтама |
| 11.13 | Жаңа оқу жылына сыныптарды толтыру және мектепке дейінгі топтарды толықтыру | қыркүйек | Кенешова Р.А. Раимжанова Б.С. | Анықтама |
| 11.14 | Оқу-әдістемелік әдебиеттің қоры | Желтоқсан-қаңтар | Раманаускайте Э.А. | Анықтама |
| 11.15 | Оқу-материалдық базаның талдауы | желтоқсан | Жумабаева Г.К. | Анықтама |
| 11.16 | Қала мектептеріндегі эксперименттік алаңдардың жұмысы | Қыркүйек-қараша | Раманаускайте Э.А. | Анықтама |

12. ТЕКСЕРУ

12.1. 2019 жылға мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша  бақылау іс-шараларының жоспар

|  | Наименование организации образования | Орындалу мерзімі | Есеп беру нысаны | Орындалуына жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3,92,6,58 | қаңтар | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е. |
| 2 | №5,23,15,16 | ақпан | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 3 | №53,73,74,76, 61 | наурыз | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 4 | Думан, Гаухар, Ақниет, Аяла б/б | сәуір | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 5 | № 85,12,25,18 | мамыр | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 6 | №93,97,48, 40 | маусым | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 7 | № Алданыш, Алтын бесік, Гүлдер, Айгөлек | қыркүйек | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 8 | №81,27,82,95, 86 | қазан | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |
| 9 | №1БММ, №2ӨМ,СЮН,ДХШ | қараша | ішкі бақылау нәтижелері туралы анықтама | Головина Н.В. Кашенова М.Е. Слямов Т.Е. Макулбекова А.Е |

12.2.  ТАҚЫРЫПТЫҚ ТЕКСЕРІСТЕР

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Мектептерде бақылау-кеңес беру күндері (сабақтарға қатысу, мектепішілік бақылау) | - Қазан-сәуір | Головина Н.В. Раманаускайте Э.А. | - Анықтама |
| 2 | - «Алтын белгі» және үздік аттестат үміткерлерінің құжаттарын тексеру | Қаңтар-сәуір | Головина Н.В. Аульбекова Ш.Д. | Анықтама |
| 3 | - Білім беру ұйымдарында оқушылардың және тәрбиеленушілердің тамақтануын ұйымдастыру (мектептер, интернаттар) | қаңтар | Макулбекова А.Е. |  |
| 4 | - Мектепте білім беру жүйесін сандандыру | Қаңтар-ақпан | Головина Н.В Раманаускайте Э.А. Ананьев А.Б. | Анықтама |
| 5 | Білім ұйымдарында ҚР мемлекеттік рәміздерінің қоолданылуы, орналасуы және насихаттау. | Ақпан-наурыз | Кашенова М.Е. | Анықтама |
| 6 | Сертификатталған мұғалімдермен ЖМ бағыттағы (химия, физика, биология, информатика) пәндердің оқытылу жағдайы. | ақпан-сәуір | Раманаускайте Э.А. | Анықтама |
| 7 | 2017 жылғы “Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы” ҚР Заңын орындау бойынша - атқарушылық тәртіп туралы | ақпан | Кашенова М.Е. |  |
| 8 | Инклюзивті білім беру | сәуір | Головина Н.В. | Анықтама |
| 9 | Бағдарлы жұмсыты ұйымдастыру және түлектерді жұмысқа орналастыру. | қазан | Головина Н.В. |  |
| 10 | Қиын өмірлік жағдайдағы балалармен жұмыс | қараша | Макулбекова А.Е. |  |
| 11 | Білім беру ұйычмдарында мектеп жанындағы лагерлердің ашылуы және жұмсыты ұйымдастыру. | маусым-шілде | Макулбекова А.Е. | Анықтама |
| 12 | «Салют» БСО жұмысын ұйымдастыру | Мамыр-тамыз | Бактыбаев А.Б. | Анықтама |
| 13 | Білім ұйымдарын жаңа оқу жылына дайындығы | тамыз | Кенешова Р.А. | Анықтама |

- 13. қаржылық-ЭКОНОМИкалық  қызмет

| № | Іс-шаралар атауы | Орындалу мерзімі | Орындалуына жауаптылар | Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2018 жылға бекітілген бюджетпен жұмыс: -өтінімдер жинағы және бюджеттік қаржыларды бөлу; -бағдарламалар бойынша шығындар сметасына айқындалған түзетулер жасау; -қаладағы білім ұйымдарының шығындарын қаржыландыру жоспарларын тексеру және бекіту; -білім беру ұйымдары бойынша бюджеттік қаржыларды қайта бөлуді талдау; -қаржыландырудың жиынтық жоспарына және білім ұйымдарының жеке жоспарына өзгерістер енгізуге өтінімдер дайындау; - штаттық кестені, облыстық ұйымдардың тарификацияларын тексеру және оларды бекіту; -ағымдағы нысаналы трансферттерді қаржыландыру жоспарларымен білім беру ұйымдарын таныстыру. | қаңтар қаңтар қаңтар ай сайын жыл бойы қаңтар қыркүйек-қазан қаңтар, желтоқсан | Раимжанова Б.С. Бөлім мамандары | Шығындар сметалары, қаржыландыру жоспары, өтінімдер |
| 2. | 2020жылға арналған қала бюджетіне өзгерістер енгізуге ұсыныстар дайындау. | жыл бойы | Раимжанова Б.С. | Ұсыныстар |
| 3. | Ұйымдардың есебін қабылдау және 2018 жылғы желілер, штаттар, контингент бойынша жиынтық есепті жасау, 2019ж. жоспар-факт | қаңтар, наурыз | Раимжанова Б.С. | Жиынтық есеп |
| 4. | Ұйымдар мен өңірлік бағдарламалар және қала бюджетінің қаржыларын пайдалану бағыттары- 3 кезеңі бойынша 2020 жылға арналған бюджет жобасын жасау: I кезең – бюджет жобасымен жұмыс; II кезең – бюджеттің бақылау сандарымен жұмыс; III кезең – бекітілген бюджетпен жұмыс. | наурыз-сәуір маусым-шілде қараша | Раимжанова Б.С. | Бюджет жобасы |
| 5. | 2020-2021жж.арналған орта мерзімдік жобаға ұсыныстар қабылдау және қарау. | сәуір | Раимжанова Б.С. | Жоспар жобасы |
| 6. | 2019 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттерге өтінімдерді қарау және қабылдау | тоқсан сайын | Раимжанова Б.С. | Өтінім |
| 7. | ҚР БҒМ бекіткен нысандар бойынша мемлекеттік статистикалық есептерді қабылдау және талдау. | ОББ кестесі бойынша | Раимжанова Б.С. | Статистикалық есеп |
| 8. | 2020 жылға арналған несиелерді айлар бойынша бөлу жобасын жасау. | желтоқсан | Раимжанова Б.С. бөлім мамандары | Жоба |

14.  бюджеттің  орындалуын  бақылау

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | - Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ББ қаржыландыру жоспарын есептеу. | қаңтар | Раимжанова Б.С. | Қаржыландыру жоспары |
| 2 | Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурсты ұйымдастыруға ведомстволық бағынысты мекемелерден өтінімдер жинау. | қаңтар | Жумабаева Г.К. | Жинақталған өтінім |
| 3. | Мекемелерді қатаң үлгідегі бланкілермен қамтамасыз ету. | мамыр | Макулбекова А.Е. | Өтінім және рұқсат хат |
| 4. | ББ аппаратының 2020 жылға арналған бюджеттік өтінімін жасау. | мамыр | Жумабаева Г.К. | Бюджеттік өтінім |
| 5 | Мемлекеттік білім беру тапсырыстарына атқарылған жұмыстардың актілерін дайындау. | ай сайын | Раимжанова Б.С. | Атқарылған жұмыстар актісі |
| 6. | Мемлекеттік сатып алулар бойынша құн мониторингі. | ай сайын | Жумабаева Г.К. | Мониторинг |
| 7. | Бақылаушы органдардың 2018 жылғы тексерулерімен анықталған білім беру ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметіндегі бұзушылықтарды жою жөнінде нұсқаулықтарды әзірлеу және талдау. | тоқсан сайын | Жумабаева Г.К. | Анықтама |

15. білім  ұйымдарының материалдық-техникалық  базасын  нығайту

| № | - Іс-шаралар атауы | - Орындалу мерзімі | - Орындалуына жауаптылар | Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестициялық жобалар тізбесіне енгізу үшін ТЭН, кемшілікті ведомостілерді, ЖСҚ тексеру. | ақпан-наурыз | Бактыбаев А.Б. | Жоспар жобасы |
| 2. | Білім беру ұйымдарындағы отын қоры бойынша ай сайынғы есеп | жылу маусымында | Бактыбаев А.Б. | Мониторинг |
| 3. | Жөндеу жұмыстары мен құрылыс бойынша жедел ақпараттар жинау және талдау. | үнемі | Бактыбаев А.Б. | Мониторинг, есептер, анықтамалар |
| 5. | Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу үшін санитарлық-гигиеналық жағдайлардың сақталуы бойынша директорлармен жұмыс. | үнемі | Макулбекова А.Е. | Анықтамалар, есептер |
| 6. | Қазандықтарды, жылу трассаларын, элеватор тораптарын жылу қабылдауға және олардың қысқы жағдайлардағы жұмысқа дайындау. 100% дайындық актілерін қабылдау. | мамыр-қыркүйек | Бактыбаев А.Б. | Актілер, анықтама, мониторинг |
| 8. | ТЭН, ЖСҚ әзірлеуге нысандарды енгізу бойынша ұсыныстар. | жыл бойы | Бактыбаев А.Б. | Жоспар |
| 9. | Мемлекеттік сатып алулар бойынша ашық конкурстар өткізу. | жыл бойы | Жумабаева Г.К.. | Хаттамалар, есеп |
| 10. | Білім ұйымдары нысандарының жоспарлы құрылысы бойынша Қарағанды қаласының құрылыс бөлімімен бірлескен жұмыс. | жыл бойы | Бактыбаев А.Б. | Мониторинг, анықтама, есеп |
| 11. | Сұранысқа, шағымдарға, хаттарға және өтініштерге жауаптар. | жыл бойы | Бактыбаев А.Б. | Хаттар, анықтамалар |

16.  қоғамдық-саяси  ЖӘНЕ әлеуметтік саладағы іс-шаралар

| № | Іс-шаралар атауы |  | Орындалу мерзімі |  | Орындалуына жауаптылар |  | Есеп беру нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Акциялар, айлықтар |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Мектепке жол» акциясы |  | тамыз-қыркүйек |  | ТжӘ секторы меңгерушісі. |  | Бұйрық |
| 16.2. | Байқаулар, конкурстар |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ІIІ қалалық мәнерлеп оқу байқауы "Жанды классика" 5-11 сынып оқушыларына арналған. |  | Қаңтар |  | Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |
| 2 | Қалалық зияткерлік байқауы "Бәрінде білгім келеді" 5-тен 6 жас мектепке дейінгі жастағы балалардың арасында |  | қаңтар |  | Раманаускайте |  | Бұйрық |
| 3 | робототехника бойынша 4-ші (қалалық) байқауын өткізу |  | қаңтар |  | Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |
| 4. | „Жарқын болашақ“ байқауы 8-11-сынып |  | қаңтар |  | Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |
| 5. | Қалалық дебат турнирі |  | қаңтар -наурыз |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық |
| 6 | "Үкілі домбыра" қалалық үздік күй орындау байқауы |  | ақпан |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық |
| 7 | Қала күніне арналған қалалық интерактивті сабақ |  | ақпан |  | Раманаускайте Э.А. |  | Іс-шара |
| 8 | «Алғырлар-2019» қалалық фестиваль |  | ақпан |  | Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |
| 9 | Қалалық спорттық сайыс "Толағай" мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілері арасында |  | мамыр |  | Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |
| 10. | Байқау: "Географиялық-тарихи қайта қалпына келтіру" |  | наурыз |  | Раманаускайте Э.А |  | Бұйрық |
| 11. | 4-7 сынып оқушылары үшін қалалық интеллектуалдық марафон "Команда-2019" |  | сәуір |  | Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |
| 12 | "Жыл сыныбы-2019" ІІІ қалалық байқау өткізу. |  | сәуір |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық |
| 13. | Жол қозғалысы жас инспекторлары (ЖЖИ) отрядтарының арасында қалалық байқау |  | сәуір |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық |
| 14. | «Бәрін де білгім келеді» мектеп жасына дейінгі балалар арасындағы қалалық зияькерлік конкурс |  | сәуір |  | Раманасукайте Э.А |  | Бұйрық |
| 15. | „Жыл оқушысы“ қалалық байқауы |  | Қазан-мамыр |  | Лаверженцева Е. |  | Бұйрық |
| 16. | Лингвистикалық фестиваль "Көктемгі калейдоскоп" |  | мамыр |  | Раманаускайте Э.А |  | Бұйрық |
| 17. | «Абай оқулары» байқауы |  | мамыр |  | Раманаускайте Э.А |  | Бұйрық |
| 18. | Қазақшаң қалай, балақай? Мектепке дейінгі ұйымдарға |  | маусым |  | Кожахметова Н.К. |  | Бұйрық |
| 19. | Қалалық гала-концерт "Менің елім – тәуелсіз Қазақстан" мектепке дейінгі мекеме тәрбиеленушілері арасындағы |  | желтоқсан |  | Головина Н.В. |  | Іс-шара |
| 16.3 | Мерекелік іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жаңа жылдық ертеңгіліктер, мерекелер (жеке жоспар бойынша). | 1-2 қаңтар |  | Макулбекова А.Е. |  | Іс-шаралар |  |
| 2 | Наурыз мейрамын мерекелеу | 20-24 наурыз |  | Кашенова М.Е. |  | Іс-шаралар |  |
| 3. | Қазақстан халқы бірлігі Күніне арналған іс-шара (жеке жоспар бойынша) | 20-24 наурыз |  | Макулбекова А.Е. |  | Іс-шаралар |  |
| 4 | ҰОС Жеңісінің 70- жылдығына арналған іс-шаралар (жеке жоспар бойынша). | Сәуір-мамыр |  | Раманаускайте Э.А. |  | Сценарий, Ұлы Отан соғысы ардагерлерін, педагогтарды құттықтау |  |
| 5. | Соңғы қоңырау | мамыр |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық, бағдарламалар және визит. карточ |  |
| 6 | Білім күні мен тақырыптық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу(жеке жоспар бойынша). | тамыз-қыркүйек |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық, бағдарламалар және визиткалар |  |
| 7. | ҚР халықтары тілдерінің 10 күндігі аясындағы іс-шаралар (жеке жоспар бойынша). | қыркүйек |  | Кашенова М.Е. Раманаускайте Э.А. |  | Бұйрық |  |
| 8. | Қала әкімінің қатысуымен мұғалімдер Күніне арналған мереке(жеке жоспар бойынша). | 5 қазан |  | Кенешова Р.А. |  | Мереке сценарийі, бұйрық |  |
| 9. | Мұғалімдер Күнінде педагогикалық еңбек ардагерлерін құрметтеу (жеке жоспар бойынша). | 6 қазан |  | Ақсақалдар Кеңесі Кашенова М.Е. |  | Мереке сценарийі, бұйрық |  |
| 10. | Қорғаншылар күні | 28 қазан |  | Слямов Т.Е. |  | Іс-шара |  |
| 11. | Кадеттердің салтанатты түрде ант беруі.Кадеттер слеті | Қараша-мамыр |  | Макулбекова А.Е. |  | шаралар жоспары, сценарий |  |
| 12. | 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент Күні (жеке жоспар бойынша). | 1 желтоқсан |  | Кенешова Р.А. |  | Жоспар, мереке сценарийі |  |
| 13. | ҚР Тәуелсіздігі Күніне арналған мерекелік іс-шаралар (жеке жоспар бойынша). | 15-16 желтоқсан |  | Кашенова М.Е. |  | Іс-шаралар жоспары, сценарий |  |
| 14. | ҚР Президентінің, облыс және қала әкімдерінің жаңа жылдық балалар шыршасы. | желтоқсан |  | Макулбекова А.Е. |  | Бұйрық, рұқсат хат, шыршаны өткізу бағдарламасы мен жоспары, іс-шараны өткізу қорытындысы жөніндегі анықтама |  |