- КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г.Караганды»

- Рассмотрено                                                                                                                                           Утверждаю

- на Педагогическом Совете                                                                                                                 Директор школы

- от 04.01.2019г.                                                                                                                                        __________Ф.Екишева

- 04.01.2019г.

Программа цифровизации школы

на 2019 – 2020 годы

- КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г.Караганды»

Программа цифровизации на 2019 – 2020 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | КГУ СОШ № 13, г. Караганда |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи программы | Реализация программы информатизации образовательного учреждения обеспечит достижение следующей цели: Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. Для достижения цели, определенной Программой , будут решаться следующие задачи: -создание единого информационного пространства школы; -использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; -обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; |  |
| Направления программы | «Единое открытое информационно-образовательное пространство. Работа сайта» «Система электронного обучения. «АСУ Бiлiмал» «Повышение квалификации педагогов в области ИКТ» |  |
| Основные индикаторы программы | показатель | индикатор |
|  | Компьютерный парк школы | Кол-во учащихся на 1 компьютер 4,1 учащихся (333/80) |
|  | Скорость выхода пользователей в интернет | от 15 до 18 Мб/с |
|  | Количество педагогов, ведущих регулярно электронный журнал | 100% от общего числа педагогов |
|  | Количество активных участников сетевых проектов | 30% от общего числа учащихся и педагогов |
|  | Количество уроков с использованием ИКТ | 95% от общего количества уроков |
|  | Проведение уроков в компьютерном классе | 30% от общего количества уроков |
|  | Использование и апробация собственных ЦОР педагогами | 27% от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, использующих ИКТ на уроках | 80% от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, повысивших свою квалификацию в области ИКТ | 65% от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, повысивших свою квалификацию дистанционно | 60 сертификатов |
|  | Количество педагогов, участвующих в педагогических конкурсах, олимпиадах и др. дистанционно | 45% от общего числа педагогов |
|  | Количество педагогов, работающих в электронных образовательных базах | 100% от общего числа педагогов |
| Сроки реализации программы | 2017 - 2020 учебные годы: 1 этап подготовительный: 2017 - 2018 г. 2 этап основной: 2018 - 2019 г. 3 этап итоговый: 2019-2020 г. |  |
| Составитель программы | Директор школы: Екишева Ф.Е. |  |
| Исполнители программы | Коллектив школы, ответственные за цифровизацию школы |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники |  |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий; Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе; Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации; Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов; Участие педагогов в проведении городских семинаров с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности; Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного процесса; Ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников. |  |
| Система контроля за исполнением программы | Директор школы: Екишева Ф.Е. |  |

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ШКОЛЕ

Деятельность школы  в области цифровизации образовательного процесса и управления направлена на решение ряда задач:

Последовательное развитие информационной цифровой среды, формирующейся в школе в течение последних лет и предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального саморазвития. Создана современная материально-техническая база: количество компьютеров в школе 107 (2 компьютерных класса (28 ПК), 10 моноблоков (оборудованы АРМ учителей-предметников),  9 ноутбуков, 19 ПК административные; имеется 12 кабинетов с интерактивной доской; все компьютеры подключены к сети Интернет. Скорость подключения в предметных кабинетах составляет от 15 до 18 Мб/с. Сформировано взаимодействие с АО Казахтелеком, представители которого регулярно осуществляют помощь в обеспечение бесперебойной работы различного технического оборудования. Предприняты пробные шаги по развитию автоматизированных рабочих мест для работы в АСУ «Билимал» и использования ЦОР при проведении занятий. Функционирует  сервис «Электронный журнал/дневник» на базе порталов bilimal.kz и e.edu.kz, предполагающий получение родителями доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после прохождения регистрации. Позиционирование информационного пространства школы как части общей информационной среды города, участие во всех проектах, связанных с развитием сетевого взаимодействия, глобального информационного обмена, партнёрства и сотрудничества. Школьная жизнь, документация,  методическая работа, отражены на страничке школы на  сайтеhttp://kargoo.gov.kz. Педагоги школы постепенно включаются в сетевую проектную  деятельность в сети интернет, являются участниками проектов, конкурсов. Учителя  школы - участники  сайтов в сети интернет.  Активное участие в семинарах, конференциях, конкурсах, вебинарах городского и регионального уровней. Проведено дополнительное обучение педагогов в направлении использования ИКТ.

Таким образом, в школе создана и реализуется информационная среда, не только достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях реформирования структуры образования, реализации нового поколения государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.

Учителями-предметниками используются готовые ЦОР. Разработка и  использование собственных ЦОРов запланировано. Информатика и ИКТ  преподавались в школе с 5 класса. Использование ИКТ на занятиях стихийное, порой не запланированное. Пассивность педагогов в области информационно-коммуникационных технологий и применения их в повседневной практике.  Малый процент участия педагогов и учеников  в сетевой деятельности и в дистанционном обучении, конкурсах разного уровня.

В связи с этим встают следующие проблемы:

Как активизировать процесс информатизации, чтобы использование ИКТ-технологий на уроке и  во внеурочной деятельности носило  традиционный характер? Как повысить  активность  педагогов  и обучающихся в использовании ИКТ в образовательном процессе?

Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые условия для активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс через организацию дополнительного обучения педагогов, проведения мероприятий с целью обобщения опыта и популяризации использования ИКТ, поощрение лучших результатов, материально-техническое оснащение рабочего места учителя.

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

3.1. Цели и задачи Программы

Цель программы- развитие информационной среды, предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального саморазвития.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача1: Создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности образовательного учреждения и развития образовательного интернет-пространства, как продукта диссеминации  опыта.

Основой современной образовательной системы должна быть высококачественная и высокотехнологическая открытая и доступная информационно-образовательная среда.

Создание  собственного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта позволит кардинально изменить преподавание всех учебных предметов, повысить качество образования и активность всех участников образовательного процесса.

Задача2: Реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции.

Дальнейшее развитие информатизации позволит вовлечь как учащихся, так и педагогов в более активную среду освоения  информационных технологий и других предметных дисциплин. Разработка и приобретение новых ЦОР, разработка элективных дистанционных курсов приведет к пополнению общей информационной базы данных. Это все в свою очередь повысит активность обучающихся, их интеллектуальное и творческое развитие, а так же качество преподавания и уровень знаний учащихся в целом.

Задача З: Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников образования .

Уровень и культура педагогов в области использования информационных технологий определяет степень информатизации школы, ее современность, готовность к новым высокотехнологичным изменениям для всестороннего развития личности ребенка в информационном веке.

3.2. Основные направления информатизации

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации школы:

Единое открытое информационно-образовательное пространство

включает:

публикация на сайтах школы материалов и результатов деятельности учащихся, педагогов и школы в целом; участие учителей и учащихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а так же их активизация; привлечение к проектной деятельности социальных партнеров; создание и организация работы школьного информационного центра; выпуск электронной школьной газеты.

Для эффективной работы в данном направлении «Единое открытое информационно-образовательное пространство».

Электронное образование включает: регулярное проведение уроков с использованием ИКТ; регулярное использование среды «Bilimal» для оповещения родителей, учащихся, классных руководителей об успеваемости, домашнем задании и их нахождение в образовательном учреждении; организация компьютерного тестирования обучающихся, подготовка к ЕНТ; проектная сетевая деятельность учащихся с использованием ИКТ; организация дистанционного обучения; организация дополнительного обучения (факультативов, элективных курсов, кружков и др) для одаренных детей в области ИКТ.

Для эффективной работы в данном направлении используются Проекты СЭО «Bilimal» Информационно-коммуникативные технологии и учитель

включает:

использование педагогами информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; создание и ведение собственных дистанционных курсов для учащихся; повышение квалификации педагогов в области ИКТ; участие педагогов в проведении интерактивных уроков на сайте elp.kz участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических рекомендаций; участие педагогов в сетевых интернет-сообществах; ведение педагогами электронных портфолио.

Для направления  «ИКТ и учитель».

3.3. Ожидаемые результаты

Реализация программы информатизации позволит школе достигнуть следующих результатов:

Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий; Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе; Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации; Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов; Участие педагогов в проведении городских семинаров  с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности;  Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного процесса; Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников; Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах; Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и родителями).

Образ будущего образовательного процесса школы представляется следующими компонентами:

Процесс информатизации позволит расширить возможность индивидуализации, дифференциации, интерактивности, творчества каждого обучающегося школы; Овладение компьютерными технологиями учащимися и педагогами школы позволит создать атмосферу педагогики сотрудничества, повысит мотивацию к обучению; Использования ИКТ и обновление программно-методического обеспечения качественно изменит содержание образования и деятельность администрации; Повысится эффективность функционирования обновленного образовательного процесса, его результативность; Появится возможность более широкой включенности педагогов и учащихся школы на уровне внедрения новых ИКТ, так как база для этого уже существует.

3.4. Возможные риски и пути их преодоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| 1. Ухудшение здоровья детей и взрослых: ослабление зрения, нарушение осанки. | Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах; Временные рамки использования ПК в рамках урока; Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за ПК; Использование в компьютерных классах специальной мебели |
| 2. Недостаточная мотивация учителей | Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогическим опытом; Участие в сетевых сообществах и размещение материалов в сборниках и в сети интернет; Разработка собственных методических рекомендаций по использованию ИКТ; Система стимулирующих поощрений |
| 3. Чрезмерная виртуализация в ущерб живому общению | Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный контроль и наставничество со стороны учителя должны быть первоочередными |
| 4. Невыполнение программных мероприятий | Мониторинг программы, анализ промежуточных результатов, постоянный контроль |

4. Направления работы «Единое открытое информационно-образовательное пространство. Работа сайта»

Появление различных информационных образовательных ресурсов в школе приводит к необходимости доступа к ним всех участников образовательного процесса, а так же доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. В КГУ СОШ № 13 уже создано единое информационно-образовательное пространства школы. Но с появлением новых стандартов в образовании необходимо ее усовершенствование, разработка новых УМК с использованием ИКТ-технологий.   Совершенствование  единой сети официального и образовательных сайтов школы позволит более оперативно работать со школьными ресурсами и образовательными ресурсами глобальной сети. В рамках данной структуры будут работать дистанционные курсы, интернет-проекты, организованы сетевые взаимодействия с другими школами. Это новый уровень обучения и взаимосвязи между всеми участниками образовательного процесса.

План работы и ответственные

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация официального школьного сайта | Постоянно | Зам.директора по профильному обучению |
|  | Работа инициативной творческой группы единой интернет-структуры сети школы | Ежемесячно | Директор, зам.директора по профильному обучению |
|  | Администрирование работы учителей в сети порталов bilimal.kz и e.edu.kz | сентябрь-май | Зам.директора по информатизации |
|  | Пополнение интернет-структуры сети сайта школы материалами педагогов и учеников | Постоянно | Информационный центр школы |
|  | Участие в сетевых проектах (конкурсах, конференциях) | Постоянно | Инициативная группа |
|  | Работа редакторской группы школьной газеты и размещение ее на сайте школы | Ежемесячно | Учитель русского языка и литературы и учитель информатики |
|  | Создание цифровых роликов социальной рекламы, рекламы о работе школы | Ежемесячно | Зам.директора по профильному обучению, учителя информатики |
|  | Администрирование школьных цифровых ресурсов и их систематизация | Ежедневно | Зам.директора по информатизации |
|  | Проведение семинаров по работе с ресурсами сети с учащимися и учителями школы | Ежемесячно | Администрация |
|  | Приобретение и обновление компьютерной техники | Постоянно | Администрация |
|  | Развитие информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями через организация постоянного доступа в Интернет; участие в телекоммуника-ционных проектах; создание и поддержку школьного сайта; ведение переписки с учителями и учащимися других школ | Постоянно | Администрация |
|  | Апробация ноутбуков и постепенное внедрение их в инфраструктуру школы | В течение уч.года | Зам.директора по профильному обучению, информационный центр школы |
|  | Укомплектовывать и пополнять медиатеку - приобретение и освоение системных и прикладных программ; -подписка на периодическую печать по информационным технологиям; -приобретение CD/DVD-дисков, электронных учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и др; -пополнение базы Цифровых образовательных ресурсов. | постоянно | Библиотекарь, инициативная группа |
|  | Организовывать техническое обслуживание (проведение улучшения компьютерной техники, заправка картриджей, установка программного продукта и др.). | постоянно | зам. по АХР, зам директора по профильному обучению |
|  | Приобретение и полное обновление сети интернет для эффективной и качественной работы | постоянно | зам. по АХР, зам директора по профильному обучению |

Формы работы

Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся, родителей путем проведения конкурсов, конференций, семинаров; Обновление материально-технической базы для создания условий единого информационно-образовательного пространства школы; Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной деятельности в школе; Создание школьных цифровых и дистанционных ресурсов; Пополнение статей и материалов для школьной интернет-структуры учителями и учениками, социальными партнерами; Организация социальной рекламы на школьном сайте и в электронной газете, и другой полезной информации о работе школы; Активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов школьной и глобальной сетей; Работа интернет-структуры образовательного учреждения, как средства информирования о деятельности школы и связи в глобальной сети; Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и учащихся.

Ожидаемый результат

В результате реализации данной работы  должны получить собственную интернет-структуру для отображения деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта, которое предполагает:

Работу собственной интернет-структуры, которая будет освещать деятельность всей школы в глобальной сети; Работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут собираться статьи, работы, проекты, созданные как школьниками, так и учителям; Организацию социальной рекламы на школьном сайте, направленной на пропаганду здорового образа жизни и других ценностей человека. А так же другая полезная информация для учителей и учеников; Использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и глобальной сети на уроках и во внеурочной деятельности.

Перспективы: Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью цифровых средств уже доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в электронный мир, в котором уже давно живут наши дети. Виртуальное общение, дистанционное образование уже становятся нормой в современном мире. Данные возможности школы должна использовать по максимуму.

Реализация этого проекта сделает образование и в целом школьную жизнь интересней и проще. Данный проект - это начало реализации виртуального электронного образования в школе.

4.2. Направление Система электронного обучения. «АСУ Бiлiмал»

Нацелено на работу в направлении «Электронное образование» на порталах «bilimal.kz» областного значения и «e.edu.kz» республиканского значения, которое определено в Программе информатизации.

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. Использование информационных технологий на уроках позволит решить многие школьные проблемы: повысить качество знаний, активность детей, качество преподавания.

План работы и ответственные

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание и апробация интерактивных плакатов по предметам | В течении учебного года | Инициативная группа |
|  | Создание дистанционных курсов по предметам | В течении учебного года | Инициативная группа |
|  | Апробация электронных учебников на уроках | Сентябрь - май 2020 г. | администрация |
|  | Проведение семинаров с учителями школы по созданию и применению ИКТ | Ежеквартально | администрация |
|  | Внедрение элементов информационно-образовательной среды в УМК предметов | Постоянно | администрация |
|  | Создание и использование ЦОР по предметам | Постоянно | команда школы |
|  | Ведение электронных журналов | постоянно | администрация |
|  | Работа элективных курсов с основой на ИКТ по различным предметам | В течение учебного года | команда школы |
|  | Проектная работа учащихся по предметам с использованием ИКТ | В течение учебного года | учителя предметники |
|  | Компьютерное тестирование и подготовка «Айкын» | В течении учебного года | администрация учителя информатики |
|  | Проведение анкетирования на определение уровня информационной культуры учащихся и педагогов (Приложение 1) | В начале и в конце каждого учебного года | учителя информатики |

4.2.4. Способы осуществления проекта

Создание необходимой материально-технической базы для использования современных информационных технологий в деятельности школы; Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной деятельности в школе; Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР; Создание и апробации ЦОР педагогами; Регулярное ведение электронных дневников и журналов; Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; Проектная работа педагогов и учащихся; Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к ЕНТ; Пополнение медиатеки цифровых образовательных ресурсов; Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ; Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и учащихся.

Ожидаемый результат

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие результаты:

Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 80%; Количество педагогов, использующих ИКТ - 70%; Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР - 15%; Количество педагогов, использующих собственные разработки дистанционных курсов - 30%.

4.3. Направление   «Повышение квалификации педагогов в области ИКТ»

Нацелено на работу в направлении «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя», которое определено в Программе информатизации.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки педагогов.

Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми продуктами. С другой стороны 100 % членов коллектива имеют домашний компьютер. В школе все учителя имеют доступ в компьютерный класс, на своем рабочем месте – компьютер с доступом в сеть интернет. Несмотря на это проблема о повышении информационной культуры учителя, обучении их эффективному использованию компьютера, создании своих ЦОР и дистанционных курсов, электронных портфолио для школы актуальна.

План работы и ответственные

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анкетирования педагогов с целью определения уровня их информационной культуры (Приложение 2) | Ежегодно август | Зам.директора по профильному обучению |
|  | Составление внутришкольного плана обучения учителей-предметников на курсах повышения квалификации с учетом результатов, полученных в ходе проведения мониторинга информационной культуры | Сентябрь, 2019 г. | администрация |
|  | Организация и ведение внутришкольной работы по обучению учителей-предметников согласно индивидуальным траекториям развития | Ежеквартально | Заместитель директора по профильному обучению, учитель информатики |
|  | Организация и проведение внутришкольных, городских, областных, республиканских мероприятий по обмену профессиональным опытом использования ИКТ в образовательном процессе. Участие в конкурсах, конференциях, сетевых сообществах, вебинарах. | Постоянно | Администрация школы |
|  | Внедрение ИКТ-компонентов в учебно-тематическое планирование | Начало 2019-2020 | администрация |
|  | Обеспечение участия педагогов в работе профессиональных сообществ и конкурсах по использованию ИКТ | ежегодно | администрация |
|  | Организация системы мониторинга уровня эффективности использования ИКТ в образовательном процессе и анализа полученных результатов | Май 2019 | Зам.директора по профильному обучению, учителя информатики |
|  | Поощрение лучших учителей, использующих ИКТ и имеющих результаты в конкурсах и мероприятиях | постоянно | директор школы |
|  | Организация и проведение предметных недель, недель высоких технологий по ИКТ для учащихся | 2019 - 2020гг. | администрация |
|  | Обучение учителей-предметников работе с цифровыми образовательными ресурсами, виртуальными физическими и химическими лабораториями, виртуальными экскурсиями | 2018 - 2019 | администрация |
|  | Разработка личных страниц преподавателей в сети интернет. | 2018 - 2019 | администрация |

,,,

Формы работы

Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению информационной культуры педагогических кадров, учащихся путем проведения конкурсов, конференций, семинаров; Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий путем проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе школы и в других учебных заведениях; Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в образовательном процессе учителями, активно применяющими ИКТ; Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых сообществах; Ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и журналов; Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за результаты участия педагогов в конкурсах с целью стимулирования их дальнейшего развития в области ИКТ.

В результате реализации работы  ожидаются следующие количественные результаты:

Повышение ИКТ-компетентности  педагогов - 95% от общего количества педагогов; Увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего количества педагогов;

А так же будет организовано:

Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; Ведение электронных журналов и дневников учащихся; Дистанционное образование, повышение квалификации педагогами в области ИКТ.

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное общество требует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит реализовать Программу информатизации более качественно и результативно.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие в совершенстве компьютером. В связи с этим, учащиеся должны приобрести необходимые навыки владения компьютерной техникой, обучаясь в школе. На реализации программы по информатизации ожидается:

Расширение информационно-образовательное пространства школы посредством широкого включения в информационно-коммуникационную деятельность педагогов, обучающихся, родителей школы, социальных партнеров; Повышение эффективности образовательного процесса, доступности и качества образования через использование ИКТ; Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная работа); Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном, постоянно изменяющемся обществе; Структурирование информационных пластов под определенных адресных потребителей той или иной информации; Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов; Участие педагогов в проведении семинаров разного уровня  с обобщением опыта по использованию ИКТ в образовательной деятельности.

Реализация Программы должна оказать положительное влияние и на качество обучения. Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому при окончании сроков реализации Программа будет пересмотрена, переработана и модернизирована, будут поставлены новые цели и определены новые индикативные показатели.

Приложения к программе

Анкета для определения информационной культуры учащихся

| № | Критерии | Измеритель | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Использует компьютер для подготовки уроков | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует ресурсы Интернет для подготовки уроков | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Разрабатывает собственные программы | Да: | 2 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует ИКТ в дополнительном образовании | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует ИКТ в проектной деятельности | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Имеет электронное портфолио | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ | Победитель или лауреат | 3 |
|  |  | Да: | 2 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Наличие печатных работ, размещение материалов в сетевых сообществах (образовательного характера) | Да: | 2 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Наличие собственной Web- страницы | Да, материал обновляется не реже 1 раза в два месяца: | 3 |
|  |  | Да, но материал обновляется реже 1 раза в два месяца: | 2 |
|  |  | Да, но материал не обновляется: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
|  | Использует электронную почту в учебных целях | Да: | 1 |
|  |  | Нет: | 0 |
| 11. | Использует сеть Электронный дневник в учебных целях | Заходит и просматривает дом.задание и материал | 4 |
|  |  | Да, заходит для просмотра заданий | 3 |
|  |  | Да, использует материал сайта | 2 |
|  |  | Проявляет активность на сайте | 1 |
|  |  | Не заходит на сайт | 0 |

Максимальное количество баллов - 20

Менее 5 - низкий уровень развития; 6 - 10 - допустимый уровень развития; 11 - 17 - достаточный уровень развития; 18 - 20 - оптимальный уровень развития.

Анкета для определения информационной культуры педагога

| № | Критерии | Измеритель | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень ИКТ-компетентности* | Базовая | 1 |
|  |  | Педагог- консультант | 2 |
|  |  | Тьютор | 3 |
|  |  | Консультант-исследователь | 4 |
| 3. | Повышение квалификации в области ИКТ | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 4. | Использует в образовательном процессе приобретенные ЦОР | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 5. | Использует в образовательном процессе собственные ЦОР | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 6. | Пополняет медиатеку школы собственными ЦОР | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 7. | Использует ИКТ в дополнительном образовании и воспитательной работе | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 8. | Использует ИКТ в управлении образованием (обработка данных, статистика, ведение электронного журнала и т.п.) | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 9. | Руководит научно-исследовательской работой учащихся с использованием ИКТ (наличие проектов в сети интернет) | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 10. | Использует ресурсы сети Интернет в образовательном процессе | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 11. | Использует ИКТ при подготовке дидактического материала для учащихся | Да | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 12. | Число уроков, на которых реализуются возможности использования ресурсов Интернет On-Line(в режиме реального времени) (в неделю) | Более одного урока | 2 |
|  |  | Один урок | 1 |
|  |  | Нет таких уроков | 0 |
| 13. | Число уроков, на которых проводится компьютерное тестирование (итоговое, промежуточное, тематическое) (в неделю) | Три и более уроков | 2 |
|  |  | Менее трех уроков | 1 |
|  |  | Нет таких уроков | 0 |
| 14. | Число уроков, на которых реализуются возможности интерактивного, мультимедийного оборудования или используются цифровые лаборатории (в неделю) | Пять и более уроков | 2 |
|  |  | Менее пяти уроков | 1 |
|  |  | Нет таких уроков | 0 |
| 15. | Участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ | Победитель или лауреат | 3 |
|  |  | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 16. | Выступление на МО, педсоветах, конференциях по обмену опытом применения ИКТ в воспитательно-образовательном процессе | На областном уровне | 3 |
|  |  | На городском уровне | 2 |
|  |  | На школьном уровне | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 17. | Наличие печатных работ в области ИКТ | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 18. | Размещение материалов в сетевых сообществах | Да | 2 |
|  |  | Нет | 0 |
| 19. | Наличие собственной Web- страницы (указать URL-адрес) | Да, материал обновляется не реже 1 раза в два месяца | 3 |
|  |  | Да, но материал обновляется реже 1 раза в два месяца | 2 |
|  |  | Да, но материал не обновляется | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 20 | Наличие собственного сайта (указать URL-адрес) | Да, материал обновляется не реже 1 раза в два месяца | 3 |
|  |  | Да, но материал обновляется реже 1 раза в два месяца | 2 |
|  |  | Да, но материал не обновляется | 1 |
|  |  | Нет | 0 |
| 21. | Применение элементов дистанционного обучения учащихся (учебное взаимодействие по электронной почте с учащимися, находящимися на домашнем обучении, размещение пробных вариантов самостоятельных или контрольных работ, лекций или дополнительных материалов на собственных Web-страницах и т.п.) | Дистанционное обучение | 4 |
|  |  | Собственные Web- страницы | 3 |
|  |  | ВсетиBilimal E-learning | 2 |
|  |  | При помощи электронной почты | 1 |
|  |  | Нет | 0 |

* Определяется с помощью Приложения 3

** Определяется наличием в школьной медиатеке разработок преподавателя

Максимальное количество баллов –  43

Менее 14 - низкий уровень развития; 15 - 24 - допустимый уровень развития; 25 - 34 - достаточный уровень развития; 35 - 43 - оптимальный уровень развития.

Сущностная характеристика уровней развития ИКТ-грамотности педагогов

|  | Базовая ИКТ-компетентность (пользователь) | Предметно-углубленная ИКТ-компетентность (консультант) | Организационно-педагогическая ИКТ-компетентность (тьютор) | Корпоративная ИКТ-компетентность (консультант-исследователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотивационно-ценностный компонет(отражает профессионально-личностное самоопределение в отношении использования ИКТ в современной школе) | Личная заинтересованность в обучении ИКТ и использовании в учебном процессе | Устойчивый интерес к применению ИКТ в учебном процессе, тенденция к поиску педагогических технологий, адекватных современным ИКТ | Желание передать свои знания и опыт в сфере ИКТ коллегам и учащимся | Твердая убежденность в целесообразности использования ИКТ в современном образовательном процессе, желание быть активным участником сетевых педагогических сообществ |
| Когнитивно-операционный компонент (выражает степень владения ИКТ и научно-методическими основами их использования в учебном процессе) | Наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ, владение технологическими и методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами MicrosoftOffice, использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности | Владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных учебных материалов, владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс, обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ в изучении предмета, владение разнообразными приемами сетевого взаимодействия | Умение самостоятельно осваивать необходимые программные ресурсы, владение разнообразными методическими приемами использования ИКТ в учебном процессе, владение способами организации курсовой подготовки, дистанционного повышения квалификации и послекурсовой поддержки слушателей | Информационно е и научно-методическое сопровождение всех ступеней информатизации образовательного процесса в школе, владение приемами организации сетевого взаимодействия, которые способствуют формированию сетевых педагогических сообществ |
| Рефлексивно-проектировочный компонент (говорит о способности оценивать свой уровень и проектировать условия его повышения) | Самооценка собственной деятельности по освоению и использованию ИКТ, проявление субъектной позиции (как системы взглядов и установок по отношению к собственному профессиональному развитию в сфере ИКТ) | Умение давать экспертную оценку продуктов образовательной деятельности, разработанных с использованием ИКТ | Взаимооценка результатов педагогической деятельности в сфере ИКТ, умение выстраивать индивидуальные образовательные траектории повышения квалификации в сфере ИКТ | Умение анализировать проблемы, связанные с информатизацией образовательного процесса школы, и искать пути их решения, владение навыками командной рефлексии |

Карта описания уровней готовности учителей к использованию средств ИКТ в учебном процессе

| Уровень готовности к использованию ИКТ | Краткая характеристика уровня | Возможные требования к уровню в условиях ОУ |
| --- | --- | --- |
| ИКТ-осведомленность | Низшая ступень сведений о существовании компьютерной техники. Учитель знает об особенности работы с информацией с помощью компьютера. Формулирует запрос в общем, например, научиться делать презентации, связать с педагогической целесообразностью ее использования затрудняется. | Использование педагогических возможностей ИКТ на стартовом уровне, например, проведение урока с мультимедиа презентацией, готового анимированного ресурса, цифрового фильма. Подготовка с помощью ИКТ дидактических материалов для урока. |
| ИКТ-грамотность | Использует ИКТ на уровне демонстрации (презентации), распечатанных документов, готовых ЦОР. Формулирует запрос в привязке к конкретной теме предстоящего занятия, например, открытого урока. | Проектирование заданий для учащихся, предусматривающих использование ИКТ, например, домашних заданий, связанных с поиском и отбором информации в Интернет. |
| ИКТ-компетентность | Используют ИКТ для организации контроля знаний учащихся (например, тесты в электронном виде). Проводят интегрированные уроки в компьютерном классе. Используют, например, электронные таблицы (другие спец программы) для проведения эксперимента, обработки статистических данных (или в компьютерном классе, или на уроке в группах с ноутбуками). Умеют добывать информацию изИнтернет (в том числе из коллекции цифровых ресурсов). Публикуют свои разработки (методические, ЦОР в сети). Участвуют в сетевых сообществах. | Интегрированное использование ИКТ и современных образовательных технологий: интегрированные уроки, проектная деятельность учащихся на основе ИКТ. Использование ИКТ во внеурочной деятельности: классные часы, родительские собрания. Активное самостоятельное изучение программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов, программных средств для создания собственных ресурсов. |
| Информационная культура | Ведут консультации, дополнительные занятия, выкладывают домашние задания на школьном сайте, форуме, посредством электронной почты. Разработали свои электронные учебники, дистанционные курсы, сетевые проекты. | Ведение цифрового портфолио (своего, класса). Проведение собственного педагогического или научно-исследовательского эксперимента, например, в области влияния средств ИКТ на эффективность обучения по предмету. |

Уровни готовности педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе

| Стартовый уровень готовности к использованию ИКТ | Уровень методической поддержки(преимущественные формы и методы) | Результат: сформированный уровень готовности к использованию средств ИКТ, что используют(требования к педагогам в условиях ОУ) |
| --- | --- | --- |
| Наличие компьютерной осведомленности или низкий уровень компьютерной грамотности | Поддерживающее обучение, построенное преимущественно на основе индивидуальных консультаций и работы малых групп. | Компьютерная грамотность Использование ИКТ на уровне демонстрации (презентации), распечатанных документов, готовые ЦОР, другие программы |
| Компьютерная грамотность | Проектная деятельность: индивидуальная, совместная. Использование ресурсов сетевых сообществ: участие в работе, представление своих разработок. Экспертиза готовых ЦОР, в том числе из единой коллекции. | ИКТ-компетентность.Используют ИКТ для организации контроля знаний учащихся (тесты в электронном виде). Проводят интегрированные уроки в компьютерном классе. Используют, например, электронные таблицы (другие спец программы) для проведения эксперимента, обработки статистических данных (или в компьютерном классе, или на уроке в группах с ноутбуками). Умеют добывать информацию изИнтернет (в том числе из коллекции цифровых ресурсов). Публикуют свои разработки (методические, ЦОР в сети). Участвуют в сетевых сообществах. |
| ИКТ-компетентность | Преимущественно исследовательская деятельность, проведение собственного педагогического эксперимента. Использование дистанционных средств обучения. Экспертиза ЦОР. Разработка педагогами ЦОР. | Информационная культура. Ведут консультации, дополнительные занятия, выкладывают домашние задания на школьном сайте, форуме, посредством электронной почты. Используют ИУМК, ИИСС (информационные источники сложной структуры). Разработали свои электронные учебники, инновационные учебно-методические комплекты (ИУМК). |