ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Проект «Адал бөбек» для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Проект разработан на основе нормативных документов Республики Казахстан: 1.Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319–III. 2.Закон Республики Казахстан «Конституция Республики Казахстан» от 30.08.2008 года. 3.«Конвенция о правах ребенка в Республике Казахстан» от 20.11.1989 года. 4.Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 04.05.2008 года № 410-V ЗКР. 5.Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы. 6.Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции ООН против коррупции» от 4 мая 2008 года. |
| Авторы идеи | РГУ «Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Карагандинской области) ГУ «Отдел образования города Караганды» |
| Разработчики проекта | Бугубаева А.Д.- методист ГУ «Отдел образования города Караганды» - КГКП я/с «Алтынай» города Караганды - КГКП я/с «Алтын сақа» города Караганды - КГКП я/с «Ақбота» города Караганды - КГКП я/с «Бақыт» города Караганды - КГКП я/с «Шаңырақ» города Караганды |
| Координатор проекта | Кожахметова Г.Ш. - руководитель ГУ «Отдел образования города Караганды» |
| Цель проекта | Создание условий для становления основ правосознания и реализации правового поведения детей старшего дошкольного и предшкольного возраста в различных видах деятельности |
| Задачи | 1.Воспитание социально-активной личности, правового мышления и сознания дошкольников, привычки действовать в соответствии с нормами и правилами. 2.Формирование у детей социальной ответственности, способности понимать и оценивать свои поступки и поступки окружающих людей. 3.Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 4.Расширение первоначальных детских представлений, накопление новых знаний о правилах поведения в социуме. 5.Уточнение представлений детей о таких понятиях, как «честность», «порядочность», «правдивость», «справедливость», «долг», «ответственность», «правила» и противоположных им понятий – «ложь», «коррупция», «проступок», «преступление». |
| Ожидаемые результаты проекта | 1.Развиты первоначальные представления о своих правах и обязанностях, усвоение ключевых понятий: закон, право, правонарушение. 2.Сформированы нравственные чувства, нравственное поведение: умение адекватно оценить свои и чужие поступки с точки зрения норм права, проявление инициативности, активности, самостоятельности, способности свободно осуществлять выбор, принимать решения. 3.Активизирована гражданско-правовая позиция, индивидуальность суждений, открытость к диалогу, толерантность, потребность бережного отношения к отечественным, этнокультурным и национальным ценностям. 4.Развит устойчивый интерес к своему внутреннему миру, проявление самоуважения и чувства собственного достоинства, созидательное отношение к общечеловеческим ценностям. |
| Срок реализации | 2019 - 2022 годы |
| Необходимые ресурсы | Методическая литература Аудио-видеосистемы, компьютер, опорные карты |
| Целевые индикаторы | 1.Устойчивое качество по формированию правовой компетентности детей до 90%. 2.Компетентность педагогов в области применения механизмов реализации проекта до 90%. 3.Активное участие родителей до 50%. |
| Предполагаемые продукты | 1.Вариативная программа, методические пособия и рекомендации. 2.Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, мастер-классах. 3.Выпуск газеты «Адал бөбек». 4.Презентации, видеоролики, сценарии, мероприятия, рисунки, поделки, коллекции, тексты сочиненных сказок, создание видеофильма, изготовление фотоальбома. 5.Обобщение опыта. |
| Сроки реализации проекта | Проект реализуется: 1 этап – подготовительный (октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) 2 этап – формирующий (март 2020 г. – март 2022 г.) 3 этап – рефлексивный (апрель 2022 г. - сентябрь 2022 г. ). |

Актуальность

На сегодняшний день в стране существует ряд проблем, которые препятствуют ее развитию, из них особенно важной проблемой является коррупция.

Актуальность темы заключается в том, что антикоррупционные меры в организациях образования республики на сегодняшний день являются острой проблемой, поэтому нужно с дошкольных лет пока ребенок еще не испорчен обществом, объяснить и воспитать нетерпимость к проявлениям коррупции.

Антикоррупционное воспитание в системе дошкольного образования заключается в создании условий для формирования ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования у воспитанников дошкольных образовательных организаций позиции неприятия неправомерного поведения.

Задача дошкольной организации объяснить ребенку сущность народных пословиц на примере произведений казахстанских и советских писателей, привить к детям нравственные ориентиры - совестливость, справедливость, ответственность.

Гипотеза проекта

Процесс правового воспитания дошкольников в условиях ДО будет эффективным при соблюдении следующих условий, если:

- работа по правовому воспитанию и основ гражданственности проводится систематически,

- подобраны адекватные формы и методы работы по правовому воспитанию и основ гражданственности,

- ведется совместная работа детского сада и семьи.

Целевая группа проекта

Дети старшего дошкольного возраста и групп предшкольной подготовки, педагоги-участники проекта, родители воспитанников.

Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну)

Проектное решение предполагает использование новых форм и методов через реализацию программ, направленных на формирование нравственных основ личности, на формирование основ правовой культуры и основ гражданственности.

Сроки реализации проекта: 2019-2022 годы

- Подготовительный (октябрь 2019 г.- февраль 2020 г.)

- подбор литературы, пособий, атрибутов

- исследование, анкетирование, тестирование, анализ

- создание «сказочной» картотеки (антикоррупционная направленность)

- стендовая информация, создание буклетов, брошюр, газет, папок – передвижек

- разработка диагностического инструментария

- открытие странички «Адал бөбек» в соц. сетях Instagram, Facebook, VK

- разработка эмблемы проекта

- создание сетевого сообщества «Адал бөбек»

2. Формирующий (март 2020 г. – март 2022 г.)

- разработка программы по антикоррупционному мышлению для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста

- мастер-классы, семинары

- проведение акций «Мир без коррупции», «Строим будущее без коррупции», «Твое нет, имеет значение» и т.д.

- волонтерское движение

3.Рефлексивный (апрель 2022 г. – сентябрь 2022 г.)

- обобщение результатов работы

- анализ деятельности

- круглый стол по проблемам коррупции с педагогами и родителями

- итоговый флеш-моб с детьми

План мероприятий по проекту «Адал бөбек»

| № | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – Подготовительный октябрь 2019 г – февраль 2020 г |  |  |  |
|  | Создание фокус-группы, обсуждение, разработка проекта | октябрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р. Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С. Абдрасилова Б.С. |
|  | Исследование, изучение и апробация технологий, методов, приемов |  |  |
|  | Анкетирование, тестирование |  |  |
|  | Разработка и подбор диагностического инструментария |  | Бугубаева А.Д. Александровская Н.И. |
|  | Выявление проблемных зон на основе результатов диагностики. Анализ полученных результатов |  | Бугубаева А.Д. Александровская Н.И. Джумажанова Д.О. Токен А.Б. Назарова Л.В. Сагитова А.С. |
|  | Создание, буклетов, брошюр, газет, папок – передвижек |  |  |
|  | Разработка перспективно-тематического планирования с использованием кейс-технологии |  |  |
|  | Создание сайта |  |  |
| 9. | Создание сетевого сообщества «Союз единомышленников» |  |  |
| 10. | Анализ реализации подготовительного этапа проекта |  |  |
| 2 этап – Формирующий март 2020 г. - март 2022 г. |  |  |  |
| 1. | Семинар «Формирование антикоррупционного мировоззрения и стандарта поведения дошкольников через организацию учебно - воспитательного процесса» | апрель 2020 г. | Бугубаева А.Д. Александровская Н.И. |
| 2 | Круглый стол «Антикоррупционное воспитание в ДО» | сентябрь 2020 г. | Бугубаева А.Д. Назарова Л.В. |
| 3 | Мастер класс: «Строим будущее без коррупции» | ноябрь 2020 г. | Бугубаева А.Д. Токен А.Б. |
| 4 | Мастер класс «Твое нет, имеет значение» | январь 2021 г. | Бугубаева А.Д. Джумажанова Д.О. |
| 5. | Развлечения, досуги, конкурсы; самостоятельная деятельность детей: дидактические и сюжетно-ролевые игры | в течении года | Александровская Н.И. Джумажанова Д.О. Токен А.Б. Назарова Л.В. Сагитова А.С. Абдрасилова Б.С. |
| 6. | Проведение интегрированной ОУД в старших группах и в группах предшкольной подготовки, (антикоррупционная деятельность и ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических представлений-математическое моделирование коррупции и т.д.) | в течении года |  |
| 7. | Использование игровых технологий, моделирующих коррупционные ситуации | в течении года |  |
| 8. | Заседание сетевого сообщества «Адал бөбек» | в течении года | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р. Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С. Абдрасилова Б.С. |
| 9. | «Вечера вопросов и ответов» - встреча с родительской общественностью | в течении года |  |
| 10. | Создание видеороликов, мультфильмов | в течении года | БугубаеваА.Д. Александровская Н.И. Джумажанова Д.О. Токен А.Б. Назарова Л.В. |
| 11. | Выпуск сборника «Педагогическая копилка» - сюжетно-ролевые и дидактические игры в антикоррупционном воспитании дошкольников | февраль 2021 г. |  |
| 12. | Проведение акций «Мир без коррупции» | в течении года |  |
| 13. | Разработка программы по антикоррупционному мышлению для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста «Адал бөбек» | февраль 2022 г. | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р. Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С. Абдрасилова Б.С. |
| 14. | Анализ реализации формирующего этапа проекта | март 2022 г. |  |
| - этап – Рефлексивный апрель 2022 г. – сентябрь 2022 г. |  |  |  |
| 1. | Обобщение опыта по реализации проекта «Адал бөбек» | апрель 2022 г. | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р. Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С. Абдрасилова Б.С. |
| 2. | Проведение декады открытых занятий и развлечений, досугов. | апрель 2022 г. | БугубаеваА.Д. Александровская Н.И. Джумажанова Д.О. Токен А.Б. Назарова Л.В. |
| 3. | Флеш –моб с детьми | май 2022 г. |  |
| 4. | Круглый стол с педагогами и родителями | май 2022 г. | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р. Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С. Абдрасилова Б.С. |
| 5. | Защита проектов «Адал бөбек» | сентябрь 2022 г. |  |
| 6. | Анализ реализации рефлексивного этапа проекта |  |  |

Список литературы:

1.Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319–III.

2.Закон Республики Казахстан  «Конституция Республики Казахстан» от 30.08.2008 года.

3.«Конвенция о правах ребенка в Республике Казахстан» от 20.11.1989 года.

4.Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 04.05.2008 года № 410-V ЗКР.

5.Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23.11.2015 года № 416- V ЗКР.

6.Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15.04. 2013 года № 88-V.

7.Послание Президента Республики Казахстан-Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года.

8.Указ Президента Республики Казахстан «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы » от 26 декабря 2014 года № 986.

9. Программы противодействия коррупции партии на 2015-2025 годы.