**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Проект «Адал бөбек» для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста |
| Основание для разработки проекта | Проект разработан на основе нормативных документов Республики Казахстан:  1.Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319–III.  2.Закон Республики Казахстан «Конституция Республики Казахстан» от 30.08.2008 года.  3.«Конвенция о правах ребенка в Республике Казахстан» от 20.11.1989 года.  4.Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 04.05.2008 года № 410-V ЗКР.  5.Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы.  6.Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции ООН против коррупции» от 4 мая 2008 года. |
| Авторы идеи | **РГУ «Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Карагандинской области)**  ГУ «Отдел образования города Караганды» |
| Разработчики проекта | Бугубаева А.Д.- методист ГУ «Отдел образования города Караганды»   * КГКП я/с «Алтынай» города Караганды * КГКП я/с «Алтын сақа» города Караганды * КГКП я/с «Ақбота» города Караганды * КГКП я/с «Бақыт» города Караганды * КГКП я/с «Шаңырақ» города Караганды |
| Координатор проекта | Кожахметова Г.Ш. - руководитель ГУ «Отдел образования города Караганды» |
| Цель проекта | Создание условий для становления основ правосознания и реализации правового поведения детей старшего дошкольного и предшкольного возраста в различных видах деятельности |
| Задачи | 1.Воспитание социально-активной личности, правового мышления и сознания дошкольников, привычки действовать в соответствии с нормами и правилами.  2.Формирование у детей социальной ответственности, способности понимать и оценивать свои поступки и поступки окружающих людей.  3.Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  4.Расширение первоначальных детских представлений, накопление новых знаний о правилах поведения в социуме.  5.Уточнение представлений детей о таких понятиях, как «честность», «порядочность», «правдивость», «справедливость», «долг», «ответственность», «правила» и противоположных им понятий – «ложь», «коррупция», «проступок», «преступление». |
| Ожидаемые результаты проекта | 1.Развиты первоначальные представления о своих правах и обязанностях, усвоение ключевых понятий: закон, право, правонарушение.  2.Сформированы нравственные чувства, нравственное поведение: умение адекватно оценить свои и чужие поступки с точки зрения норм права, проявление инициативности, активности, самостоятельности, способности свободно осуществлять выбор, принимать решения.  3.Активизирована гражданско-правовая позиция, индивидуальность суждений, открытость к диалогу, толерантность, потребность бережного отношения к отечественным, этнокультурным и национальным ценностям.  4.Развит устойчивый интерес к своему внутреннему миру, проявление самоуважения и чувства собственного достоинства, созидательное отношение к общечеловеческим ценностям. |
| Срок реализации | 2019 - 2022 годы |
| Необходимые ресурсы | Методическая литература  Аудио-видеосистемы, компьютер, опорные карты |
| Целевые индикаторы | 1.Устойчивое качество по формированию правовой компетентности детей до 90%.  2.Компетентность педагогов в области применения механизмов реализации проекта до 90%.  3.Активное участие родителей до 50%. |
| Предполагаемые продукты | 1.Вариативная программа, методические пособия и рекомендации.  2.Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, мастер-классах.  3.Выпуск газеты «Адал бөбек».  4.Презентации, видеоролики, сценарии, мероприятия, рисунки, поделки, коллекции, тексты сочиненных сказок, создание видеофильма, изготовление фотоальбома.  5.Обобщение опыта. |
| Сроки реализации проекта | Проект реализуется:  1 этап – подготовительный  (октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.)  2 этап – формирующий  (март 2020 г. – март 2022 г.)  3 этап – рефлексивный  (апрель 2022 г. - сентябрь 2022 г. ). |

**Актуальность**

На сегодняшний день в стране существует ряд проблем, которые препятствуют ее развитию, из них особенно важной проблемой является коррупция.

Актуальность темы заключается в том, что антикоррупционные меры в организациях образования республики на сегодняшний день являются острой проблемой, поэтому нужно с дошкольных лет пока ребенок еще не испорчен обществом, объяснить и воспитать нетерпимость к проявлениям коррупции.

Антикоррупционное воспитание в системе дошкольного образования заключается в создании условий для формирования ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования у воспитанников дошкольных образовательных организаций позиции неприятия неправомерного поведения.

Задача дошкольной организации объяснить ребенку сущность народных пословиц на примере произведений казахстанских и советских писателей, привить к детям нравственные ориентиры - совестливость, справедливость, ответственность.

**Гипотеза проекта**

Процесс правового воспитания дошкольников в условиях ДО будет эффективным при соблюдении следующих условий, если:

- работа по правовому воспитанию и основ гражданственности проводится систематически,

- подобраны адекватные формы и методы работы по правовому воспитанию и основ гражданственности,

- ведется совместная работа детского сада и семьи.

**Целевая группа проекта**

Дети старшего дошкольного возраста и групп предшкольной подготовки, педагоги-участники проекта, родители воспитанников.

**Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну)**

Проектное решение предполагает использование новых форм и методов через реализацию программ, направленных на формирование нравственных основ личности, на формирование основ правовой культуры и основ гражданственности.

**Сроки реализации проекта:** 2019-2022 годы

1. **Подготовительный (**октябрь 2019 г.- февраль 2020 г.)

* подбор литературы, пособий, атрибутов
* исследование, анкетирование, тестирование, анализ
* создание «сказочной» картотеки (антикоррупционная направленность)
* стендовая информация, создание буклетов, брошюр, газет, папок – передвижек
* разработка диагностического инструментария
* открытие странички «Адал бөбек» в соц. сетях Instagram, Facebook, VK
* разработка эмблемы проекта
* создание сетевого сообщества «Адал бөбек»

**2. Формирующий (**март 2020 г. – март 2022 г.)

* разработка программы по антикоррупционному мышлению для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста
* мастер-классы, семинары
* проведение акций «Мир без коррупции», «Строим будущее без коррупции», «Твое нет, имеет значение» и т.д.
* волонтерское движение

**3.Рефлексивный** (апрель 2022 г. – сентябрь 2022 г.)

* обобщение результатов работы
* анализ деятельности
* круглый стол по проблемам коррупции с педагогами и родителями
* итоговый флеш-моб с детьми

**План мероприятий по проекту «Адал бөбек»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1 этап – Подготовительный**  октябрь 2019 г – февраль 2020 г | | | |
|  | Создание фокус-группы, обсуждение, разработка проекта | **октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.** | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р.  Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С.  Абдрасилова Б.С. |
|  | Исследование, изучение и апробация технологий, методов, приемов |
|  | Анкетирование, тестирование |
|  | Разработка и подбор диагностического инструментария | Бугубаева А.Д. Александровская Н.И. |
|  | Выявление проблемных зон на основе результатов диагностики. Анализ полученных результатов | Бугубаева А.Д. Александровская Н.И.  Джумажанова Д.О.  Токен А.Б.  Назарова Л.В.  Сагитова А.С. |
|  | Создание, буклетов, брошюр, газет, папок – передвижек |
|  | Разработка перспективно-тематического планирования с использованием кейс-технологии |
|  | Создание сайта |
| 9. | Создание сетевого сообщества «Союз единомышленников» |
| 10. | Анализ реализации подготовительного этапа проекта |
| **2 этап – Формирующий**  март 2020 г. - март 2022 г. | | | |
| 1. | Семинар «Формирование антикоррупционного мировоззрения и стандарта поведения дошкольников через организацию учебно - воспитательного процесса» | апрель 2020 г. | Бугубаева А.Д. Александровская Н.И. |
| 2 | Круглый стол «Антикоррупционное воспитание в ДО» | сентябрь  2020 г. | Бугубаева А.Д.  Назарова Л.В. |
| 3 | Мастер класс: «Строим будущее без коррупции» | ноябрь 2020 г. | Бугубаева А.Д.  Токен А.Б. |
| 4 | Мастер класс «Твое нет, имеет значение» | январь 2021 г. | Бугубаева А.Д.  Джумажанова Д.О. |
| 5. | Развлечения, досуги, конкурсы; самостоятельная деятельность детей: дидактические и сюжетно-ролевые игры | в течении года | Александровская Н.И.  Джумажанова Д.О.  Токен А.Б.  Назарова Л.В.  Сагитова А.С.  Абдрасилова Б.С. |
| 6. | Проведение интегрированной ОУД в старших группах и в группах предшкольной подготовки, (антикоррупционная деятельность и ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических представлений-математическое моделирование коррупции и т.д.) | в течении года |
| 7. | Использование игровых технологий, моделирующих коррупционные ситуации | в течении года |
| 8. | Заседание сетевого сообщества  «Адал бөбек» | в течении года | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р.  Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С.  Абдрасилова Б.С. |
| 9. | «Вечера вопросов и ответов» - встреча с родительской общественностью | в течении года |
| 10. | Создание видеороликов, мультфильмов | в течении года | БугубаеваА.Д.  Александровская Н.И.  Джумажанова Д.О.  Токен А.Б.  Назарова Л.В. |
| 11. | Выпуск сборника «Педагогическая копилка» - сюжетно-ролевые и дидактические игры в антикоррупционном воспитании дошкольников | февраль 2021 г. |
| 12. | Проведение акций «Мир без коррупции» | в течении года |
| 13. | Разработка программы по антикоррупционному мышлению для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста «Адал бөбек» | февраль 2022 г. | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А.  Карашолакова Б.Р.  Оспанова Ж.К.  Серикбаева Б.С.  Абдрасилова Б.С. |
| 14. | Анализ реализации формирующего этапа проекта | март 2022 г. |
| * 1. **этап – Рефлексивный**   апрель 2022 г. – сентябрь 2022 г. | | | |
| 1. | Обобщение опыта по реализации проекта «Адал бөбек» | апрель 2022 г. | Бугубаева А.Д. Ульянова Н.А. Карашолакова Б.Р.  Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С.  Абдрасилова Б.С. |
| 2. | Проведение декады открытых занятий и развлечений, досугов. | апрель 2022 г. | БугубаеваА.Д.  Александровская Н.И.  Джумажанова Д.О.  Токен А.Б.  Назарова Л.В. |
| 3. | Флеш –моб с детьми | май  2022 г. |
| 4. | Круглый стол с педагогами и родителями | май  2022 г. | Бугубаева А.Д.  Ульянова Н.А.  Карашолакова Б.Р.  Оспанова Ж.К. Серикбаева Б.С.  Абдрасилова Б.С. |
| 5. | Защита проектов «Адал бөбек» | сентябрь 2022 г. |
| 6. | Анализ реализации рефлексивного этапа проекта |

Список литературы:

1.Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319–III.

2.Закон Республики Казахстан «Конституция Республики Казахстан» от 30.08.2008 года.

3.«Конвенция о правах ребенка в Республике Казахстан» от 20.11.1989 года.

4.Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 04.05.2008 года № 410-V ЗКР.

5.Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23.11.2015 года № 416- V ЗКР.

6.Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15.04. 2013 года № 88-V.

7.Послание Президента Республики Казахстан-Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года.

8.Указ Президента Республики Казахстан «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы » от 26 декабря 2014 года № 986.

9. Программы противодействия коррупции партии на 2015-2025 годы.