**ХІІІ. 2022 жылғы жазғы мерзімде балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын, демалысын, сауықтырылуын ұйымдастыру бойынша жұмыс жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Ісшаралар атауы**  | **Орындалу мерзімі** | **Жауаптылар**  | **Аяқталуы**  |
| **Ұйымдастырушылық-әдістемелік қолдау** |
|  | Мектеп оқушыларын жазғы демалыспен қамту жөнінде мәлімет жинақтау (сауықтыру, демалыс, категориялар бойынша жазғы демалыста жұмыспен қамту ) | мамырдың 20-не дейін | ДТІЖО, алаңбасшысы | Мәліметтердің жинақ кестесі (арнайы нұсқа бойынша ) |
|  | Мектеп жанындағы алаңның ашылуы жайында мәліметтер жинақтау  | 01 маусымға дейін |  ДТІЖО, алаңбасшысы | Дайындық актілері  |
|  | Халықаралық балаларды қорғау күні аясында мектеп жанындағы лагердің салтанатты ашылуын ұйымдастыру және өткізу, алаң туралы жарнама дайындау  | 01.06.2022ж. |  ДТІЖО, алаңбасшысы | Мектеп-интернат сайтында фотоматериалдар, ақпарат  |
|  | Жазғы мезгіл қарсаңында оқушылар мен ата-аналар арасында өткізілген сауалнамалардың қорытындысын ескере отырып, мектеп жанындағы және бейіндік алаң жұмысының «Жаз-2022» бағдарламасын құру, келісу және бекіту  | 30.04.2022 ж. дейін | ДТІЖО, алаңбасшысы | «Жаз-2022» бағдарламасы  |
|  | Мектеп жанындағы лагердің ашылуы, лагердегі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, дәрігерлік қызмет көрсету, жауапкершілікті жүктеу жөнінде бұйрықтар шығару  | 23.05.2022 ж. дейін | ДТІЖО, алаңбасшысы | ақпарат |
|  | 2022 жылы жасөспірімдер мен балалардың жазғы демалысын, сауықтыруын, бос уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру және өткізу бойынша мектепішілік комиссия құру  | 22.05.2022 ж. дейін | Мектеп -интернат директоры  | бұйрық |
|  | «Жас Ұлан» балалар және жасөспірімдер ұйымының жұмысын белсендіру бойынша жұмыстар ұйымдастыру  | маусым-тамыз 2022 ж. | Тәлімгер  | Мектеп сайтында фотоматериалдар, ақпарат  |
|  | Жазғы демалыс кезінде жасөспірімдер мен балаларды Қазақстан Республикасы еңбек заңнамаларына сәйкес оларды жұмысқа, оның ішінде «Жасыл ел» ЖЕЖ орналастыру арқылы бос уақытын қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру  | маусым-тамыз 2022 ж. |  ДО | ақпарат |
|  | Ағымдағы жылдың 1 маусымында мектеп сайтында «Жаз 2022» атты тақырыптық айдар ашу және оны тұрақты түрде жаңарту және ақпараттармен толықтыру жұмыстарын ұйымдастыру | маусым-тамыз 2022 ж. |  ДТІЖО | Фотоматериалдармен бірге ақпарат  |
| **Мектеп жанындағы және профильдік алаңға қатысатын балаларға арналған іс-шаралар** |
|  | Нұр-Сұлтан қаласының туған күніне арналған әртүрлі тақырыптық, спорттық, мәдени ойын-сауықтық ісшаралар ұйымдастыру және өткізу  | маусым-тамыз 2022 ж. | Алаң басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат  |
|  | Мәдени орталықтармен бірлескен жұмысты ұйымдастыру: кинотеатрлар, музейлер, хайуанаттар саябағы және т.б.  | маусым-тамыз 2022 ж. |  Алаң басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат  |
|  | Қалалық жоспарға сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздер күніне арналған тақырыптық және мерекелік ісшаралар ұйымдастыру  | 01-10. 06.2022 ж |  Алаң басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат  |
|  | Қалалық жоспарға сәйкес «Денсаулық фестивалі» атты кең ауқымды республикалық акциясы аясында жаппай спорттық сайыстар, жарыстар, ойын эстафеталарын ұйымдастыру | 06-07. 06.2022 ж | Алаң басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат |
| **«Қауіпсіздіктің жазғы сессиясы» атты алдын алу ісшаралары** |
|  | Қалалық кестеге сәйкес «Қауіпсіздіктің жазғы сессиясы» атты акциясына қатысу  | маусым-шілде 2022ж. | Алаң басшысы, тәлімгер | Мектеп сайтында фотоматериалдар, ақпарат  |
|  | «Қауіпсіз жаз-2022», «Безопасное лето - 2022» ақпараттық бұрышын, қауіпсіз техникасы бойынша әдістемелік оқулықтар көрмелерін ұйымдастыру  | 01.06.2022 ж. дейін | Алаңбасшысы, тәлімгер | Көрме, ақпараттық бұрыш  |
|  | Балалардың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жасөспірімдер арасында құқықбұзушылықтың алдын алу жөнінде жадынамалар тарату, нұсқаулықтар жүргізу  | сәуір2022 ж. | ДТІЖО, тәлімгер | қорытынды ақпарат  |
|  | «Қауіпсіз жаз», «Азбука безопасности» тақырыптарында суреттер, шығармалар, эсселер конкурсын және «Абай болыңыздар», «Безопасный отдых» тақырыптарында құқықтық түсіндіру ойындарын өткізу | маусым 2022 ж. | ДТІЖО, тәлімгер | қорытынды ақпарат  |
|  | Құқықтық бағытында алдын алу ісшараларын, оның ішінде «Менің міндеттерім және құқықтарым» тақырыбында ойын сабақтарды, викториналарды, «Құқық сағаты» атты рольдік ойындарды, тақырыптық тапсырмалармен спорттық эстафеталарды және басқа да ісшараларды ұйымдастыру  | Маусым 2022ж. |  ДТІЖО, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат |
|  | Балалар, ата-аналар, педагогтар арасында мүдделі ұйымдармен бірлесе отырып балалар жол-көлік жарақаттанушылықтың алдын алу, қоғамдық орындарда, су қоймаларының маңайында өзін-өзі ұстау ережелері, жасөспірімдер арасында құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша ісшаралар ұйымдастыру  | Мамыр 2022 ж. | Лагерь басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат |
|  | «Жазғы демалыс уақытындағы бала өмірінің қауіпсіздігі», «Безопасность жизнедеятельности ребенка во время летних каникул» тақырыбында балалар, ата-аналар, педагогтар арасында нұсқаулықтар, алдын алу сабақтарын ұйымдастыру  | мамыр 2022ж. | Лагерь басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат |
|  | Халықаралық нашақорлықтың алдын алу күніне арналған қалалық жоспарға сәйкес «Мен және менің денсаулығым!» атты қалалық акция аясында тақырыптық ісшаралар ұйымдастыру  | 25-30.06.2022 ж. | Лагерь басшысы, тәлімгер | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат  |
| **Ата-аналармен жұмыс** |
|  | Жазғы демалысты ұйымдастыру мәселелеріне ата-аналар комитетін, Қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің қатысуын қамтамасыз ету  | сәуір2022 ж. | ДТІЖО, класс жетекшілері  | ақпарат |
|  | Жазғы демалыс кезіндегі балалардың өмірі, денсаулығы мен қауіпсіздігі жөніндегі жауапкершілік жөнінде ата-аналар қоғамдастығымен түсіндірме әңгімелесулер, нұсқаулықтар ұйымдастыру  | сәуір2022 ж. | Класс жетекшілері  | хаттама, ақпараттар |
|  | Әртүрлі тақырыптық, спорттық және басқа да ісшараларға ата-аналар қоғамдастығы өкілдерін қатыстыру  | Маусым 2022 ж. | ДТІЖО | Кешен сайтында фотоматериалдармен бірге ақпарат |
| **«Жаз-2022» бағдарламасының іске асырылуы жөнінде ақпарат беру** |
|  | Мектеп жанындағы лагерьлердің жұмысын мектеп сайтындағы «Жаз -2022» тақырыптық айдарында жариялау | Маусым 2022 ж. | Тәлімгер  | ақпарат  |
|  | 2022 жылғы балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын, сауықтыруын, бос уақытын өткізу жөнінде мектеп-интернат сайтында, бұқаралық ақпараттық құралдарда жариялауды қамтамасыз ету  | жазғы мезгіл бойы |  Тәлімгер  | мақалалар, сюжеттер, ақпараттар  |
|  | «Жаз-2022» бағдарламасының іске асырылуы жөніндегі мәтіндік ақпараты дайындау  | әр айдың 1-не қарай | Лагер басшысы  | Фотоматериалдармен бірге ақпарат  |
|  | «Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын, сауықтыруын және бос уақытын ұйымдастырудағы «Үздік ұйым», «Жасыл алаң» (мектеп аумағын көгалдандыру және абаттандыру бойынша) жыл сайынғы қалалық байқауға қатысу  | жазғы мезгілде | Қарағанды қаласының білім бөлімі  | Құжаттар дайындау  |
|  | 2022 жылғы мектеп жанындағы лагерьлердің жұмысы жөнінде қорытынды папка дайындау (электронды нұсқасымен бірге) | тамыз 2022 ж. | Лагерь басшысы, тәлімгер | альбом (электронды нұсқасымен бірге) |